## Estimate
СМЕТА
| Объект: | test базовый
| Общая продаваемая площадь (м2): | 0
| квартир: | 0
| Сметная стоимость: | 0
| В том числе НДС 18%: | 0
| Стоимость 1 м2: | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Выполнение (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание
Раздел 3. Устройство монолитного ленточного ростверка РЛм1, РЛм2
3.1 | Срубка свай | Гичану | шт | 263 | 350 |  | 0 |  | 0 | 46025 |  | 131.5 |  | 2017-10-03 | 2017-10-13
3.2 | Устройство песчанного основания под ростверк | Гичану | м3 | 61.9349 | 450 |  | 0 |  | 0 | 13935.348 |  | 30.9674
3.2 | Работа Крана |  | маш/час | 160 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 104000 |  | 80
| Песок строительный 200 мм | Муса | м3 | 68.1284 |  | 180 |  | 0 | 0 |  | 6131.5531 |  | 34.0642
| ИТОГО по разделу: | 3. Устройство монолитного ленточного ростверка РЛм1, РЛм2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 10. Окна и витражи
10.1 | Установка оконных блоков и дверей балконных |  | м2 | 252.1987 | 1200 |  | 0 |  | 0 | 151319.25 |  | 126.0994
| Установка оконных блоков и дверей балконных |  | м2 | 252.1987 |  | 2900 |  | 0 | 0 |  | 365688.1875 |  | 126.0994
10.1 | Установка витража |  | м2 | 34.272 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 27417.6 |  | 17.136
| Установка витража |  | м2 | 34.272 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 71971.2 |  | 17.136
10.2 | Установка подоконных досок |  | пог.м | 145.59 | 150 |  | 0 |  | 0 | 10919.25 |  | 72.795
| ИТОГО по разделу: | 10. Окна и витражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 100. Организация работ
100.1 | НА РАСЦЕНКИ +8% |  |  | 1 | 9593.6557 |  | 0 |  | 0 | 4796.8278 |  | 0.5
100.2 | З/п ИТР |  |  | 1 | 600000 |  | 0 |  | 0 | 300000 |  | 0.5 |  | 2017-11-03 | 2017-11-13
| ИТОГО по разделу: | 100. Организация работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Note on H12: 92050
Note on J12: 92050
Note on H13: 27870.7
Note on J13: 27870.7
Note on H14: 208000
Note on J14: 208000
Note on I15: 12263.11
Note on J15: 12263.11
Note on H16: 327920.7
Note on I16: 12263.11
Note on J16: 340183.8
Note on K16: 163960.35
Note on L16: 6131.55
Note on H19: 302638.5
Note on J19: 302638.5
Note on I20: 731376.38
Note on J20: 731376.38
Note on H21: 54835.2
Note on J21: 54835.2
Note on I22: 143942.4
Note on J22: 143942.4
Note on H23: 21838.5
Note on J23: 21838.5
Note on H24: 379312.2
Note on I24: 875318.78
Note on J24: 1254630.98
Note on K24: 189656.1
Note on L24: 437659.39
Note on H27: 9593.66
Note on J27: 9593.66
Note on H28: 600000
Note on J28: 600000
Note on H29: 609593.66
Note on J29: 609593.66
Note on K29: 304796.83
Note on H31: 1316826.55
Note on I31: 887581.88
Note on J31: 2204408.43
Note on K31: 658413.28
Note on L31: 443790.94