## Estimate
СМЕТА
| Объект: | Жилой дом № 43
| Общая продаваемая площадь (м2): | 3437.2
| квартир: | 90
| Сметная стоимость: | 0
| В том числе НДС 18%: | 0
| Стоимость 1 м2: | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Выполнение (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание
Раздел 3. Устройство фундаментов
3.2 | Устройство бетонной подготовки | РИК | м3 | 150.3455 | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В7,5 с доставкой | РИК | м3 | 152.6007 |  | 3100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Устройство фундаментов | РИК | м3 | 476.925 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В20F100W6 с доставкой | РИК | м3 | 484.0789 |  | 4100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Каркасы арматурные, закладные детали | РИК | т | 57.7441 |  | 29000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Пиломатериал | РИК | м3 | 5 |  | 7500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Гидроизоляция боковая обмазочная фундаментов в 2слоя |  | м2 | 235.06 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| грунтовка битумная (2,5кг/м2) |  | кг | 587.65 |  | 55 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| горячий битум БНИ-Y (0,35кг/м2) |  | л | 82.271 |  | 44 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | Горизонтальная гидроизоляция фундаментов |  | м2 | 312.6024 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ЦП раствор М200 с доставкой |  | м3 | 27.66 |  | 4510 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Монтаж фундаментных блоков |  | шт | 1047 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ФБС24.4.6-т |  | шт | 378 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС12.4.6-т |  | шт | 158 |  | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС9.4.6-т |  | шт | 400 |  | 1240 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС9.6.6-т |  | шт | 45 |  | 1600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС12.6.6-т |  | шт | 17 |  | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС12.4.3-т |  | шт | 49 |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 с доставкой |  | м3 | 52.35 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки - арматура Ø 8 мм А1 |  | кг | 513.08 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Монолитные заделки между бетонными блоками |  | м3 | 19.2 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 19.488 |  | 3600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | Гидроизоляция боковая обмазочная монолитных поясов и ФБС в 2слоя |  | м2 | 921.6196 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| грунтовка битумная (2,5кг/м2) |  | кг | 2304.049 |  | 55 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| горячий битум БНИ-Y (0,35кг/м2) |  | л | 322.5669 |  | 44 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.9 | Устройство монолитного пояса Пм1 |  | м3 | 65.8 | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 66.787 |  | 3600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Каркасы арматурные, закладные детали |  | т | 1.2056 |  | 29000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Пиломатериал |  | м3 | 0.40138 |  | 7500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.10 | Горизонтальная гидроизоляция монолитных поясов |  | м2 | 233.814 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| "Унифлекс ТПП" в 2 слоя |  | м2 | 467.63 |  | 86.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.11 | Устройство монолитных плит приямков |  | м3 | 2.52 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бетон В15 П3 F75 W6 |  | м3 | 2.5704 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки 2С 12АIII, закладные детали |  | кг | 158.43 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.11 | Работа Крана |  | маш/час | 320 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 3. Устройство фундаментов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 4. Строительные работы техподполья
4.1 | Кирпичная кладка перегородок |  | м2 | 39 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич керамический размером 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/50 |  | шт | 1794 |  | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 1.08 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Монтаж перемычек |  | шт | 14 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 8ПБ13-1 |  | шт | 2 |  | 203 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9ПБ13-37 |  | шт | 12 |  | 386 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 с доставкой |  | м3 | 3.22 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Устройство железобетонных лестниц |  | шт | 5 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ступень верхняя ЛСВ 15 |  | шт | 5 |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ступень нижняя ЛСН 15 |  | шт | 4 |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 0.2 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ограждение |  | пог.м | 54 |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| швеллер 16 |  | кг | 610 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| швеллер 22 |  | кг | 1380 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| угол 70х5 |  | кг | 23 |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| угол 125х8 |  | кг | 284 |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| угол 160х10 |  | кг | 40 |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| S10 |  | кг | 130 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| S14 |  | кг | 206 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ступень основная ЛС 11 |  | шт | 24 |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ступень верхняя ЛСВ 11 |  | шт | 4 |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ступень основная ЛС 15 |  | шт | 31 |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 73.629 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Краска огнезащитная |  | кг | 14.7258 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 22.0887 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Устройство монолитных площадок |  | м3 | 3.56 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 3.6312 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки - арматура Ø 6 мм А1, А3 |  | кг | 151.48 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Устройство приямков |  | м3 | 2.52 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 2.5704 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки 2С 12АIII, закладные детали |  | кг | 158.43 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Устройство монолитных балок над продухами |  | м3 | 0.168 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 0.17136 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки 2С 12АIII, закладные детали |  | кг | 15.36 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Монтаж плит перекрытия |  | шт | 192 | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПБ 72.12 |  | шт | 38 |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 72.15 |  | шт | 10 |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 66.12 |  | шт | 12 |  | 12796 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 66.15 |  | шт | 10 |  | 14406 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 60.12 |  | шт | 68 |  | 9631 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.15 |  | шт | 20 |  | 11987 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 30.15 |  | шт | 2 |  | 5621 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 30.12 |  | шт | 2 |  | 4222 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 30.10 |  | шт | 4 |  | 4100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 1.9 |  | шт | 3 |  | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 2.9 |  | шт | 6 |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 3.9 |  | шт | 15 |  | 18060 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 4.9 |  | шт | 2 |  | 20377 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Монтажные соединительные элементы |  | т | 0.36611 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Электроды |  | т | 0.052098 |  | 71500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.8 | Устройство монолитных участков |  | м3 | 6.86 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| каркас плоский |  | кг | 896.65 |  | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| арматура Ø 6 мм А240 |  | кг | 24.44 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В 15 с доставкой |  | м3 | 6.9629 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.8 | Работа Крана |  | маш/час | 66 | 1100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 4. Строительные работы техподполья |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 5. Каркас здания
5.1 | Кладка несущих стен и тамбуров входов из силикатного кирпича |  | м3 | 1586.6672 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич силикатный СУР-200/50 |  | шт | 482346.8188 |  | 8.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 Пк3 с доставкой |  | м3 | 364.93 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки кладочные |  | т | 7.5 |  | 62000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Кладка дымоходов из керамического кирпича |  | м3 | 179.6015 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 |  | шт | 70762.9802 |  | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 Пк3 с доставкой |  | м3 | 41.31 |  | 2600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Кладка вентканалов выше уровня кровли |  | м3 | 70.625 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65/1НФ/100/2.0/100 |  | шт | 27826.2689 |  | 11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М75 Пк3 с доставкой |  | м3 | 16.24 |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| пенополистерол |  | м3 | 69.2622 |  | 3196 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.4 | Монтаж перемычек |  | шт | 561 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 8ПП21-71 |  | шт | 116 |  | 2147 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПП16-71 |  | шт | 30 |  | 1415 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПП27-71 |  | шт | 43 |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПП18-71 |  | шт | 11 |  | 1900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПП14-71 |  | шт | 18 |  | 1317 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9ПБ16-37 |  | шт | 177 |  | 495 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПБ13-1 |  | шт | 2 |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПБ16-1 |  | шт | 10 |  | 310 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПБ10-1 |  | шт | 2 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9ПБ18-37 |  | шт | 56 |  | 631 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 1ПБ13-1 |  | шт | 4 |  | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9ПБ13-37 |  | шт | 34 |  | 386 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5ПБ18-27 |  | шт | 2 |  | 800 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 9ПБ30-40 |  | шт | 10 |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 8ПП17-5 |  | шт | 6 |  | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПРГ 32-1.4-4АIII |  | шт | 4 |  | 2139 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ОП 4.4-АIII |  | шт | 36 |  | 454 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| уголок 75х5 |  | кг | 856.06 |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Закладные детали |  | кг | 134.74 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Анкеры |  | кг | 1140.35 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.5 | Кладка перегородок из блоков ТЕПЛОН |  | м3 | 197.4 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Блоки Теплон |  | м3 | 207.27 |  | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 45.4 |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.6 | Устройство внутренних перегородок из пазогребневых плит |  | м2 | 1501 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПГП 667х500х80 пустотелые пазогребневые "Волма-плит" |  | шт | 4503 |  | 129 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| подвес прямой |  | шт | 1125.75 |  | 2.79 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| дюбель-анкер потайной пласт.6/80 мм 100 шт. |  | пакет | 39.026 |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| клей "Волма-Монтаж" |  | кг | 3002 |  | 8.97 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.7 | Устройство внутренних перегородок санузлов |  | м2 | 849 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПГП 667х500х80 влогостойкие пазогребневые |  | шт | 2547 |  | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| подвес прямой |  | шт | 636.75 |  | 2.79 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| дюбель-анкер потайной пласт.6/80 мм 100 шт. |  | пакет | 22.074 |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| клей "Волма-Монтаж" |  | кг | 1698 |  | 8.97 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.8 | Кирпичная кладка выхода на кровлю |  | м3 | 4.84 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Блоки Теплон |  | м3 | 5.082 |  | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 1.11 |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.8 | Работа Крана |  | маш/час | 832 | 1150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 5. Каркас здания |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 6. Монтаж плит перекрытия
6.1 | Монтаж плит перекрытия |  | шт | 586 | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПБ 72.12 |  | шт | 102 |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 72.15 |  | шт | 42 |  | 15000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 66.12 |  | шт | 63 |  | 12796 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 66.10 |  | шт | 15 |  | 10346.25 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.10 |  | шт | 21 |  | 9478.9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.12 |  | шт | 213 |  | 9631 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.15 |  | шт | 24 |  | 11987 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 31.15 |  | шт | 4 |  | 5615 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 31.12 |  | шт | 14 |  | 4445 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 31.10 |  | шт | 6 |  | 4457 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 30.10 |  | шт | 14 |  | 4100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 30.15 |  | шт | 8 |  | 5621 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 35.9 |  | шт | 28 |  | 10206.12 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 31.9 |  | шт | 8 |  | 14953.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 33.9 |  | шт | 12 |  | 10358.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 28.9 |  | шт | 4 |  | 10500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 3 |  | шт | 8 |  | 14953.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Закладные детали, анкера |  | т | 3.5432 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| полоса 8х40 |  | кг | 136.73 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| уголок 75х5 |  | кг | 24.36 |  | 36 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | Устройство монолитных участков |  | м3 | 30.2 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| каркас плоский |  | т | 5.4338 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В 15 с доставкой |  | м3 | 30.653 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | Работа Крана |  | маш/час | 124 | 1150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 6. Монтаж плит перекрытия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 7. Лестницы
7.1 | Монтаж лестничных ступеней |  | шт | 150 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Лестничные ступени ЛС 14-1 |  | шт | 150 |  | 784 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В15 |  | м3 | 0.12075 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 1.7501 | 30000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| сетки, закладные изделия,косоуры |  | т | 1.7501 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | Монтаж лестничных балок |  | шт | 16 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| БМ1, БМ3, БМ4 |  | т | 1.2768 |  | 42000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Устройство монолитных участков |  | м3 | 0.196 | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 |  | м3 | 0.19894 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки, закладные изделия |  | кг | 42.52 |  | 34 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | Устройство ограждений лестниц |  | шт | 20 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Ограждение ЛО13 |  | т | 0.1552 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ограждение ЛО14 |  | т | 0.4812 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ограждение ОМВ 14-1 |  | т | 0.0844 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | Устройство стремянок СГ-28 |  | шт | 2 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| металлоконструкции |  | т | 0.108 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.7 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 104.1032 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Эмаль ПФ-115 |  | кг | 20.8206 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф-021 |  | кг | 31.231 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 7. Лестницы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 8. Балконы
8.1 | Ограждение балконов |  | шт | 90 | 2400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| профиль металлический |  | т | 13.6482 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| лист ЦСП-1 t8 |  | м2 | 508.37 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | Покраска ограждения |  | шт | 90 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8.2 | Устройство козырьков балконов |  | шт | 30 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| профиль металлический |  | т | 2.1161 |  | 36000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | Устройство обшивки козырьков балконов |  | шт | 33 | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Профлист |  | м2 | 246.82 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| "Метал профиль" снегозадержатель СЗТh150х3000 |  | шт | 28 |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Оцинкованная сталь 0,6 |  | м2 | 39.81 |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 425 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Эмаль ПФ-115 |  | кг | 85 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф-021 |  | кг | 170 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 8. Балконы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 9. Устройство кровли
9.1 | Устройство кровли |  | м2 | 1422.6812 | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Пароизоляция слой "Биполь ТПП" |  | м2 | 1564.95 |  | 11.11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Керамзитовый гравий Y=600кг/м3 |  | м3 | 119.52 |  | 1300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| экструзионный пенополистирол "ТЕХНОНИКОЛЬ XPS " 150мм |  | м3 | 213.4 |  | 4400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Стяжка кровли |  | м2 | 1422.6812 |  | 340 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Праймер битумный (в 2 слоя) |  | кг | 1991.75 |  | 45.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Нижний слой "Биполь" |  | м2 | 1444.02 |  | 109.41 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Верхний слой "Биполь" |  | м2 | 1436.91 |  | 154.75 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.2 | Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов |  | м2 | 329.6328 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Нижний слой "Биполь" |  | м2 | 334.58 |  | 109.41 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Верхний слой "Биполь" |  | м2 | 332.93 |  | 154.75 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| плиты парапетные ПТ12,5-8-6 |  | шт | 32 |  | 650 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сендвич панель ПТСМА 50 |  | шт | 54 |  | 650 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.3 | Устройство парапетных свесов |  | м2 | 201.816 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кровельная оцинкованная сталь 0,8 |  | кг | 1620 |  | 32 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Костыли К-1 620 шт. |  | кг | 508.4 |  | 32 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 4С Ф4Вр-1 |  | т | 1.2926 |  | 42000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.4 | Устройство ограждения кровли |  | мп | 302.6 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| □Гн25х25х2,5 С245 |  | т | 1.137 |  | 32000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.5 | Устройство пожарных лестниц ПЛ-2 |  | шт | 2 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| металлоконструкции |  | кг | 279.83 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.6 | Устройство будки выхода на кровлю |  | шт | 2 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| плита покрытия лотковая П17-д3 |  | шт | 6 |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| уголок 75х5 |  | кг | 23.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.7 | Устройство монолитного участка для выхода на кровлю |  | м3 | 1.8 | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| швеллер 24П С245 |  | кг | 2374.4 |  | 46 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ø12 А400 |  | кг | 111.08 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ø3 ВрI |  | кг | 11.12 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В25 F50 |  | м3 | 1.827 |  | 5000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.8 | Монтаж балок перекрытия табура входа |  | шт | 4 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бт1, Бт2 |  | кг | 118.36 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.9 | Устройство монолитного фундамента |  | м3 | 38.4 | 2800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15F150 W4 |  | м3 | 38.976 |  | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В7,5 |  | м3 | 13.44 |  | 2800 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ø10 А400 |  | кг | 380.16 |  | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ø5 ВрI |  | кг | 98.88 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.10 | Монтаж плит ПВ |  | шт | 8 | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 4С ø5ВрI |  | кг | 331.44 |  | 42 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.11 | Устройство козырьков входов |  | т | 0.13174 | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| □Гн100х6 С245 |  | кг | 1550.56 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| [12 С245 |  | кг | 435.14 |  | 39 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| □Гн80х40х5 С245 |  | кг | 316.32 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| □Гн40х4 С245 |  | кг | 319.24 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| □Гн40х20х4 С245 |  | кг | 598.53 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| L50х5 С245 |  | кг | 16.64 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ø10 А240 |  | кг | 7.89 |  | 31 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сталь листовая t6 |  | кг | 14.08 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сталь листовая t10 |  | кг | 35.2 |  | 33 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Н1 Alucobond |  | м2 | 71.44 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Профнастил НС35-1000-0.6 |  | м2 | 341.88 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| водосточная система |  | шт | 6 |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
9.12 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 3.5571 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Эмаль ПФ-115 |  | кг | 0.71142 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф-021 |  | кг | 1.0671 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 9. Устройство кровли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 10. Окна и витражи
10.1 | Установка оконных блоков и дверей балконных |  | м2 | 549.2844 | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Установка оконных блоков и дверей балконных |  | м2 | 549.2844 |  | 2900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Установка витража |  | м2 | 38.136 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Установка витража |  | м2 | 38.136 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10.2 | Установка подоконных досок |  | пог.м | 281.12 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 10. Окна и витражи |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 11. Двери и люки
11.1 | Установка дверей: |  | шт | 86 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Двери входные в квартиру девянные ДУ21-10 |  | шт | 86 |  | 1700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.1 | Двери входные в коридор ДО 21-13.5 |  | шт | 20 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Двери входные в коридор ДО 21-13.5 |  | шт | 20 |  | 1400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Двери входные наружные утепленные с армированным стеклом ДАН 21-14.4 |  | шт | 2 |  | 24500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Двери входные наружные утепленные с армированным стеклом ДАВ 21-14.4 |  | шт | 4 |  | 24500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Двери внутренние ДСВ ППН М3 16-9 (водомерный узел) |  | шт | 1 |  | 24500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Двери наружные ДПН 21-14,4 |  | шт | 4 |  | 10000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2 | Установка дверей противопожарных: |  | шт | 9 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Двери противопожарные ДПН (EI 30) 21-9 (вход в тех.подполье) |  | шт | 4 |  | 12879.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Двери противопожарные ДПМ16-9 (электрощитовая) |  | шт | 1 |  | 12036 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Двери противопожарные ДСВ 21-9 |  | шт | 4 |  | 12879.7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.3 | Устройство люков противопожарных: |  | шт | 8 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Устройство люков противопожарных: |  | шт | 8 |  | 10800 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Люк ДПН (EI 30) 12-10 |  | шт | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Люк ЛПМ (EI 30) 11-6 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Люк ЛПМ (EI 30) 6-8 |  | шт | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.4 | Устройство люков индивидуальных: |  | шт | 44 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| люк ДГ 400х400 |  | шт | 22 |  | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| решетка антивандальная металлическая 380-380 |  | шт | 22 |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 11. Двери и люки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 12. Отделка фасада
12.1 | Наружная отделка стен (с утеплением) |  | м2 | 2515.7416 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Наружная отделка стен (с утеплением) |  | м2 | 2515.7416 |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12.2 | Утепление парапета 120 мм |  | м2 | 329.6328 | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| экструдированный пенополистирол "Технониколь XPS" 120 мм |  | м3 | 39.54 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Дюбель (12 шт/м2) |  | шт | 3955.59 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 12. Отделка фасада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 13. Внутренние отделочные работы
13.1 | Гидроизоляция полов |  | м2 | 304.4 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| слой "Биполь" |  | м2 | 334.84 |  | 97.57 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.2 | Теплоизоляция полов |  | м2 | 1225.1 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| "ПЕНОПЛЕКС 35" |  | м3 | 122.51 |  | 4200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| полиэтиленовая пленка |  | м2 | 1128.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.3 | Устройство стяжки армированной толщ. 40 мм |  | м2 | 3651.7 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Раствор цементно-песчаный М150 |  | м3 | 146.07 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка арматурная 3С Вр 200х200 |  | м2 | 3651.7 |  | 31.34 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.4 | Устройство стяжки армированной толщ. 60-80 мм |  | м2 | 125.1 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Раствор цементно-песчаный М150 |  | м3 | 8.76 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка арматурная 3С Вр 200х200 |  | м2 | 125.1 |  | 31.34 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.5 | Устройство полов из керамогранита с керамогранитным плинтусом |  | м2 | 351.5 | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Керамогранит c рифленой поверхностью |  | м2 | 386.65 |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Клей для плитки |  | кг | 2319.9 |  | 8.25 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit |  | кг | 73.46 |  | 9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.7 | Штукатурка кирпичных стен |  | м2 | 3925.23 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 23551.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.8 | Затирка гипсовыми смесями потолков |  | м.п | 3800 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| грунтовка |  | кг | 760 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| шпаклевка |  | кг | 1000 |  | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 13. Внутренние отделочные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 14. Внутренние отделочные работы технического подполья, электрощитовой, водомерного узла и выхода на кровлю
14.1 | Устройство основания в техпомещении |  | м2 | 1302.9 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| втрамбованный щебень 70-100 мм |  | м3 | 40 |  | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14.1 | Устройство бетонной подготовки в водомерном узле и эл/щитовой |  | м2 | 10 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| бетон БСТ В7,5 F150 W4 100 мм |  | м3 | 1 |  | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| щебень пропитанный битумом 50 мм |  | м3 | 0.05 |  | 850 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14.2 | Гидроизоляция в 2 слоя |  | м2 | 10 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" |  | м2 | 22 |  | 97.57 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14.3 | Устройство полов будки выхода на кровлю |  | м2 | 3.4 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| сборная хризотилцементная стяжка ЛПП 3000х1500х10 в 2 слоя |  | м2 | 7 |  | 288.09 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Нижний слой "Биполь" |  | м2 | 3.45 |  | 109.41 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Верхний слой "Биполь" |  | м2 | 3.43 |  | 154.75 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| экструзион.пенополистирол"Технониколь XPS" |  | м3 | 0.51 |  | 4400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| пароизоляция слой "Биполь" |  | м2 | 3.74 |  | 11.11 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14.4 | Устройство стяжки армированной толщ.40 мм |  | м2 | 9.6 | 280 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| В15 F150 |  | м3 | 0.384 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка арматурная 3С Вр 200х200 |  | м2 | 9.6 |  | 31.34 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14.5 | Улучшенная штукатурка кирпичных стен |  | м2 | 49.2 | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 295.2 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка |  | кг | 9.84 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| шпаклевка |  | кг | 196.8 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| в/э краска |  | л | 19.68 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
14.6 | Затирка гипсовыми смесями, окраска в/э краской потолков |  | м2 | 14.4 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 86.4 |  | 7 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| грунтовка |  | кг | 2.88 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| шпаклевка |  | кг | 57.6 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| в/э краска |  | л | 5.76 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 14. Внутренние отделочные работы технического подполья, электрощитовой, водомерного узла и выхода на кровлю |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 15. Внутренняя отделка мест общего пользования
15.1 | Штукатурка стен |  | м2 | 1437.9 | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 8627.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| грунтовка |  | кг | 1725.48 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| шпаклевка |  | кг | 4313.7 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| акриловая краска |  | л | 575.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.2 | Затирка гипсовыми смесями, окраска акриловой краской стен из панелей |  | м2 | 23.6 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| грунтовка |  | кг | 4.72 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| шпаклевка |  | кг | 424.8 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| акриловая краска |  | л | 9.44 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.3 | Затирка гипсовыми смесями, окраска в/э краской потолков |  | м2 | 443.58 | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| грунтовка |  | кг | 88.716 |  | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| шпаклевка |  | кг | 7984.44 |  | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| в/э краска |  | л | 177.432 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.4 | Установка ящиков почтовых |  | шт | 90 | 350 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ящики почтовые |  | шт | 90 |  | 450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 15. Внутренняя отделка мест общего пользования |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 16. Устройство отмостки
16.1 | Устройство бетонной отмостки по засыпанному местному грунту |  | м3 | 20.7431 | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Песок |  | м3 | 22.8174 |  | 270 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон БСТ В22,5 П1 F150 70 мм |  | м3 | 21.158 |  | 4800 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 16. Устройство отмостки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 17. Электрооборудование и электроосвещение
17.1 | Электрооборудование и электроосвещение |  | компл | 1 | 1000000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Электрооборудование и электроосвещение |  | компл | 1 |  | 2100000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 17. Электрооборудование и электроосвещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 18. Отопление
18.1 | Отопление |  | компл | 1 | 680000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Отопление |  | компл | 1 |  | 4050000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 18. Отопление |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 19. Вентиляция
19.1 | Вентиляция |  | компл | 1 | 250000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Вентиляция |  | компл | 1 |  | 800000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 19. Вентиляция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 20. Внутренние В и К
20.1 | Внутренние В и К |  | компл | 1 | 420000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Внутренние В и К |  | компл | 1 |  | 1100000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 20. Внутренние В и К |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 21. Газоснабжение
| ИТОГО по разделу: | 21. Газоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 100. Организация работ
100.1 | Доп 8% на з.п. |  |  | 1 | 846039.5821 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.2 | З/п ИТР |  |  | 1 | 800000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.3 | з/п Рабочие |  |  | 1 | 480000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.4 | Накладные расходы |  |  | 1 | 500000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.5 | Доп. Работы |  |  | 1 | 700000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.6 | Электроэнергия |  |  | 1 | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.7 | Техника аренда |  |  | 1 | 200000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.8 | Лизинги |  |  | 1 | 350000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | Налоги |  |  | 1 | 750000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 100. Организация работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Note on H12: 165380.07
Note on J12: 165380.07
Note on I13: 473062.16
Note on J13: 473062.16
Note on H14: 715387.58
Note on J14: 715387.58
Note on I15: 1984723.6
Note on J15: 1984723.6
Note on I16: 1674580.35
Note on J16: 1674580.35
Note on I17: 37500
Note on J17: 37500
Note on H18: 23506
Note on J18: 23506
Note on I19: 32320.75
Note on J19: 32320.75
Note on I20: 3619.92
Note on J20: 3619.92
Note on H21: 31260.24
Note on J21: 31260.24
Note on I22: 124746.6
Note on J22: 124746.6
Note on H23: 314100
Note on J23: 314100
Note on I24: 982800
Note on J24: 982800
Note on I25: 237000
Note on J25: 237000
Note on I26: 496000
Note on J26: 496000
Note on I27: 72000
Note on J27: 72000
Note on I28: 32640
Note on J28: 32640
Note on I29: 49000
Note on J29: 49000
Note on I30: 136110
Note on J30: 136110
Note on I31: 21549.36
Note on J31: 21549.36
Note on H32: 15360
Note on J32: 15360
Note on I33: 70156.8
Note on J33: 70156.8
Note on H34: 92161.96
Note on J34: 92161.96
Note on I35: 126722.7
Note on J35: 126722.7
Note on I36: 14192.94
Note on J36: 14192.94
Note on H37: 164500
Note on J37: 164500
Note on I38: 240433.2
Note on J38: 240433.2
Note on I39: 34962.4
Note on J39: 34962.4
Note on I40: 3010.35
Note on J40: 3010.35
Note on H41: 58453.5
Note on J41: 58453.5
Note on I42: 40590.28
Note on J42: 40590.28
Note on H43: 3780
Note on J43: 3780
Note on I44: 10795.68
Note on J44: 10795.68
Note on I45: 6654.06
Note on J45: 6654.06
Note on H46: 416000
Note on J46: 416000
Note on H47: 1999889.34
Note on I47: 6905171.15
Note on J47: 8905060.49
Note on H50: 15600
Note on J50: 15600
Note on I51: 19734
Note on J51: 19734
Note on I52: 2808
Note on J52: 2808
Note on I54: 406
Note on J54: 406
Note on I55: 4632
Note on J55: 4632
Note on I56: 8372
Note on J56: 8372
Note on H57: 5000
Note on J57: 5000
Note on I58: 6500
Note on J58: 6500
Note on I59: 5200
Note on J59: 5200
Note on I60: 840
Note on J60: 840
Note on I61: 16200
Note on J61: 16200
Note on I62: 24400
Note on J62: 24400
Note on I63: 55200
Note on J63: 55200
Note on I64: 828
Note on J64: 828
Note on I65: 10224
Note on J65: 10224
Note on I66: 1440
Note on J66: 1440
Note on I67: 4290
Note on J67: 4290
Note on I68: 6798
Note on J68: 6798
Note on I69: 31200
Note on J69: 31200
Note on I70: 5200
Note on J70: 5200
Note on I71: 40300
Note on J71: 40300
Note on H72: 7362.9
Note on J72: 7362.9
Note on I73: 1251.69
Note on J73: 1251.69
Note on I74: 2540.2
Note on J74: 2540.2
Note on H75: 2848
Note on J75: 2848
Note on I76: 15251.04
Note on J76: 15251.04
Note on I77: 6362.16
Note on J77: 6362.16
Note on H78: 3780
Note on J78: 3780
Note on I79: 10795.68
Note on J79: 10795.68
Note on I80: 6654.06
Note on J80: 6654.06
Note on H81: 100.8
Note on J81: 100.8
Note on I82: 719.71
Note on J82: 719.71
Note on I83: 645.12
Note on J83: 645.12
Note on H84: 67200
Note on J84: 67200
Note on I85: 570000
Note on J85: 570000
Note on I86: 150000
Note on J86: 150000
Note on I87: 153552
Note on J87: 153552
Note on I88: 144060
Note on J88: 144060
Note on I89: 654908
Note on J89: 654908
Note on I90: 239740
Note on J90: 239740
Note on I91: 11242
Note on J91: 11242
Note on I92: 8444
Note on J92: 8444
Note on I93: 16400
Note on J93: 16400
Note on I94: 36000
Note on J94: 36000
Note on I95: 90000
Note on J95: 90000
Note on I96: 270900
Note on J96: 270900
Note on I97: 40754
Note on J97: 40754
Note on I98: 14644.4
Note on J98: 14644.4
Note on I99: 3725.01
Note on J99: 3725.01
Note on H100: 5488
Note on J100: 5488
Note on I101: 30486.1
Note on J101: 30486.1
Note on I102: 1026.48
Note on J102: 1026.48
Note on I103: 29244.18
Note on J103: 29244.18
Note on H104: 72600
Note on J104: 72600
Note on H105: 179979.7
Note on I105: 2753917.83
Note on J105: 2933897.53
Note on H108: 2380000.75
Note on J108: 2380000.75
Note on I109: 4244652.01
Note on J109: 4244652.01
Note on I110: 948818
Note on J110: 948818
Note on I111: 465000
Note on J111: 465000
Note on H112: 269402.21
Note on J112: 269402.21
Note on I113: 778392.78
Note on J113: 778392.78
Note on I114: 107406
Note on J114: 107406
Note on H115: 105937.57
Note on J115: 105937.57
Note on I116: 306088.96
Note on J116: 306088.96
Note on I117: 40600
Note on J117: 40600
Note on I118: 221361.99
Note on J118: 221361.99
Note on I120: 249052
Note on J120: 249052
Note on I121: 42450
Note on J121: 42450
Note on I122: 107500
Note on J122: 107500
Note on I123: 20900
Note on J123: 20900
Note on I124: 23706
Note on J124: 23706
Note on I125: 87615
Note on J125: 87615
Note on I126: 600
Note on J126: 600
Note on I127: 3100
Note on J127: 3100
Note on I128: 560
Note on J128: 560
Note on I129: 35336
Note on J129: 35336
Note on I130: 1200
Note on J130: 1200
Note on I131: 13124
Note on J131: 13124
Note on I132: 1600
Note on J132: 1600
Note on I133: 20000
Note on J133: 20000
Note on I134: 6000
Note on J134: 6000
Note on I135: 8556
Note on J135: 8556
Note on I136: 16344
Note on J136: 16344
Note on I137: 30818.16
Note on J137: 30818.16
Note on I138: 4446.42
Note on J138: 4446.42
Note on I139: 37631.55
Note on J139: 37631.55
Note on H140: 296100
Note on J140: 296100
Note on I141: 715081.5
Note on J141: 715081.5
Note on I142: 113500
Note on J142: 113500
Note on H143: 450300
Note on J143: 450300
Note on I144: 580887
Note on J144: 580887
Note on I145: 3140.84
Note on J145: 3140.84
Note on I146: 4292.86
Note on J146: 4292.86
Note on I147: 26927.94
Note on J147: 26927.94
Note on H148: 254700
Note on J148: 254700
Note on I149: 382050
Note on J149: 382050
Note on I150: 1776.53
Note on J150: 1776.53
Note on I151: 2428.14
Note on J151: 2428.14
Note on I152: 15231.06
Note on J152: 15231.06
Note on H153: 7260
Note on J153: 7260
Note on I154: 17532.9
Note on J154: 17532.9
Note on I155: 2775
Note on J155: 2775
Note on H156: 956800
Note on J156: 956800
Note on H157: 4720500.53
Note on I157: 9688482.64
Note on J157: 14408983.17
Note on H160: 205100
Note on J160: 205100
Note on I161: 1530000
Note on J161: 1530000
Note on I162: 630000
Note on J162: 630000
Note on I163: 806148
Note on J163: 806148
Note on I164: 155193.75
Note on J164: 155193.75
Note on I165: 199056.9
Note on J165: 199056.9
Note on I166: 2051403
Note on J166: 2051403
Note on I167: 287688
Note on J167: 287688
Note on I168: 22460
Note on J168: 22460
Note on I169: 62230
Note on J169: 62230
Note on I170: 26742
Note on J170: 26742
Note on I171: 57400
Note on J171: 57400
Note on I172: 44968
Note on J172: 44968
Note on I173: 285771.36
Note on J173: 285771.36
Note on I174: 119625.6
Note on J174: 119625.6
Note on I175: 124297.2
Note on J175: 124297.2
Note on I176: 42000
Note on J176: 42000
Note on I177: 119625.6
Note on J177: 119625.6
Note on I178: 116926.26
Note on J178: 116926.26
Note on I179: 4512.09
Note on J179: 4512.09
Note on I180: 876.96
Note on J180: 876.96
Note on H181: 24160
Note on J181: 24160
Note on I182: 184750.56
Note on J182: 184750.56
Note on I183: 128742.6
Note on J183: 128742.6
Note on H184: 142600
Note on J184: 142600
Note on H185: 371860
Note on I185: 7000417.88
Note on J185: 7372277.88
Note on H188: 15000
Note on J188: 15000
Note on I189: 117600
Note on J189: 117600
Note on I190: 507.15
Note on J190: 507.15
Note on H191: 52503.6
Note on J191: 52503.6
Note on I192: 70004.8
Note on J192: 70004.8
Note on H193: 9600
Note on J193: 9600
Note on I194: 53623.67
Note on J194: 53623.67
Note on H195: 98
Note on J195: 98
Note on I196: 835.55
Note on J196: 835.55
Note on I197: 1445.68
Note on J197: 1445.68
Note on H198: 60000
Note on J198: 60000
Note on I199: 6208
Note on J199: 6208
Note on I200: 19248
Note on J200: 19248
Note on I201: 3376
Note on J201: 3376
Note on H202: 3000
Note on J202: 3000
Note on I203: 4320
Note on J203: 4320
Note on H204: 15615.48
Note on J204: 15615.48
Note on I205: 1769.75
Note on J205: 1769.75
Note on I206: 3591.56
Note on J206: 3591.56
Note on H207: 155817.08
Note on I207: 282530.16
Note on J207: 438347.24
Note on H210: 216000
Note on J210: 216000
Note on I211: 504983.4
Note on J211: 504983.4
Note on I212: 142343.6
Note on J212: 142343.6
Note on H213: 54000
Note on J213: 54000
Note on H214: 60000
Note on J214: 60000
Note on I215: 76179.6
Note on J215: 76179.6
Note on H216: 99000
Note on J216: 99000
Note on I217: 69109.6
Note on J217: 69109.6
Note on I218: 33600
Note on J218: 33600
Note on I219: 9952.5
Note on J219: 9952.5
Note on H220: 63750
Note on J220: 63750
Note on I221: 7225
Note on J221: 7225
Note on I222: 19550
Note on J222: 19550
Note on H223: 492750
Note on I223: 862943.7
Note on J223: 1355693.7
Note on H226: 597526.1
Note on J226: 597526.1
Note on I227: 17386.59
Note on J227: 17386.59
Note on I228: 155376
Note on J228: 155376
Note on I229: 938960
Note on J229: 938960
Note on I230: 483711.61
Note on J230: 483711.61
Note on I231: 90425.45
Note on J231: 90425.45
Note on I232: 157990.23
Note on J232: 157990.23
Note on I233: 222361.82
Note on J233: 222361.82
Note on H234: 65926.56
Note on J234: 65926.56
Note on I235: 36606.4
Note on J235: 36606.4
Note on I236: 51520.92
Note on J236: 51520.92
Note on I237: 20800
Note on J237: 20800
Note on I238: 35100
Note on J238: 35100
Note on H239: 30272.4
Note on J239: 30272.4
Note on I240: 51840
Note on J240: 51840
Note on I241: 16268.8
Note on J241: 16268.8
Note on I242: 54289.2
Note on J242: 54289.2
Note on H243: 121040
Note on J243: 121040
Note on I244: 36384.64
Note on J244: 36384.64
Note on H245: 3000
Note on J245: 3000
Note on I246: 11193.2
Note on J246: 11193.2
Note on H247: 3000
Note on J247: 3000
Note on I248: 60000
Note on J248: 60000
Note on H250: 1260
Note on J250: 1260
Note on I251: 109222.4
Note on J251: 109222.4
Note on I252: 4665.36
Note on J252: 4665.36
Note on I253: 467.04
Note on J253: 467.04
Note on I254: 9135
Note on J254: 9135
Note on H255: 2400
Note on J255: 2400
Note on I256: 14203.2
Note on J256: 14203.2
Note on H257: 107520
Note on J257: 107520
Note on I258: 134467.2
Note on J258: 134467.2
Note on I259: 37632
Note on J259: 37632
Note on I260: 11784.96
Note on J260: 11784.96
Note on I261: 4152.96
Note on J261: 4152.96
Note on H262: 5600
Note on J262: 5600
Note on I263: 13920.48
Note on J263: 13920.48
Note on H264: 5269.76
Note on J264: 5269.76
Note on I265: 51168.48
Note on J265: 51168.48
Note on I266: 16970.46
Note on J266: 16970.46
Note on I267: 10438.56
Note on J267: 10438.56
Note on I268: 10534.92
Note on J268: 10534.92
Note on I269: 19751.49
Note on J269: 19751.49
Note on I270: 549.12
Note on J270: 549.12
Note on I271: 244.59
Note on J271: 244.59
Note on I272: 464.64
Note on J272: 464.64
Note on I273: 1161.6
Note on J273: 1161.6
Note on I274: 20003.2
Note on J274: 20003.2
Note on I275: 95726.4
Note on J275: 95726.4
Note on I276: 60000
Note on J276: 60000
Note on H277: 533.56
Note on J277: 533.56
Note on I278: 60.47
Note on J278: 60.47
Note on I279: 122.72
Note on J279: 122.72
Note on H280: 943348.39
Note on I280: 3067062.11
Note on J280: 4010410.5
Note on H283: 659141.28
Note on J283: 659141.28
Note on I284: 1592924.76
Note on J284: 1592924.76
Note on H285: 61017.6
Note on J285: 61017.6
Note on I286: 160171.2
Note on J286: 160171.2
Note on H287: 42168
Note on J287: 42168
Note on H288: 762326.88
Note on I288: 1753095.96
Note on J288: 2515422.84
Note on H291: 25800
Note on J291: 25800
Note on I292: 146200
Note on J292: 146200
Note on H293: 12000
Note on J293: 12000
Note on I294: 28000
Note on J294: 28000
Note on I295: 49000
Note on J295: 49000
Note on I296: 98000
Note on J296: 98000
Note on I297: 24500
Note on J297: 24500
Note on I298: 40000
Note on J298: 40000
Note on I300: 51518.8
Note on J300: 51518.8
Note on I301: 12036
Note on J301: 12036
Note on I302: 51518.8
Note on J302: 51518.8
Note on H303: 10400
Note on J303: 10400
Note on I304: 86400
Note on J304: 86400
Note on H308: 57200
Note on J308: 57200
Note on I309: 15400
Note on J309: 15400
Note on I310: 44000
Note on J310: 44000
Note on H311: 105400
Note on I311: 646573.6
Note on J311: 751973.6
Note on H314: 2012593.28
Note on J314: 2012593.28
Note on I315: 1509444.96
Note on J315: 1509444.96
Note on H316: 115371.48
Note on J316: 115371.48
Note on I317: 166068
Note on J317: 166068
Note on I318: 47467.08
Note on J318: 47467.08
Note on H319: 2127964.76
Note on I319: 1722980.04
Note on J319: 3850944.8
Note on H322: 36528
Note on J322: 36528
Note on I323: 32670.34
Note on J323: 32670.34
Note on H324: 183765
Note on J324: 183765
Note on I325: 514542
Note on J325: 514542
Note on H327: 1241578
Note on J327: 1241578
Note on I329: 114444.28
Note on J329: 114444.28
Note on H330: 42534
Note on J330: 42534
Note on I332: 3920.63
Note on J332: 3920.63
Note on H333: 123025
Note on J333: 123025
Note on I334: 96662.5
Note on J334: 96662.5
Note on I335: 19139.18
Note on J335: 19139.18
Note on I336: 661.14
Note on J336: 661.14
Note on H337: 981307.5
Note on J337: 981307.5
Note on H339: 95000
Note on J339: 95000
Note on I341: 8000
Note on J341: 8000
Note on H342: 2703737.5
Note on I342: 790040.07
Note on J342: 3493777.57
Note on H345: 130290
Note on J345: 130290
Note on I346: 28000
Note on J346: 28000
Note on H347: 10000
Note on J347: 10000
Note on I348: 3450
Note on J348: 3450
Note on I349: 42.5
Note on J349: 42.5
Note on H350: 1200
Note on J350: 1200
Note on I351: 2146.54
Note on J351: 2146.54
Note on I353: 2016.63
Note on J353: 2016.63
Note on I354: 377.46
Note on J354: 377.46
Note on I355: 530.79
Note on J355: 530.79
Note on I356: 2244
Note on J356: 2244
Note on I357: 41.55
Note on J357: 41.55
Note on H358: 2688
Note on J358: 2688
Note on I360: 300.86
Note on J360: 300.86
Note on H361: 8364
Note on J361: 8364
Note on I362: 2066.4
Note on J362: 2066.4
Note on I363: 196.8
Note on J363: 196.8
Note on I364: 1968
Note on J364: 1968
Note on I365: 2361.6
Note on J365: 2361.6
Note on H366: 2592
Note on J366: 2592
Note on I367: 604.8
Note on J367: 604.8
Note on I368: 57.6
Note on J368: 57.6
Note on I369: 576
Note on J369: 576
Note on I370: 691.2
Note on J370: 691.2
Note on H371: 155134
Note on I371: 47672.74
Note on J371: 202806.74
Note on H374: 460128
Note on J374: 460128
Note on H379: 4248
Note on J379: 4248
Note on I380: 94.4
Note on J380: 94.4
Note on I381: 4248
Note on J381: 4248
Note on I382: 1132.8
Note on J382: 1132.8
Note on H383: 79844.4
Note on J383: 79844.4
Note on I384: 1774.32
Note on J384: 1774.32
Note on I385: 79844.4
Note on J385: 79844.4
Note on I386: 21291.84
Note on J386: 21291.84
Note on H387: 31500
Note on J387: 31500
Note on I388: 40500
Note on J388: 40500
Note on H389: 575720.4
Note on I389: 148885.76
Note on J389: 724606.16
Note on H392: 29040.34
Note on J392: 29040.34
Note on I393: 6160.7
Note on J393: 6160.7
Note on I394: 101558.22
Note on J394: 101558.22
Note on H395: 29040.34
Note on I395: 107718.92
Note on J395: 136759.26
Note on H398: 1000000
Note on J398: 1000000
Note on I399: 2100000
Note on J399: 2100000
Note on H400: 1000000
Note on I400: 2100000
Note on J400: 3100000
Note on H403: 680000
Note on J403: 680000
Note on I404: 4050000
Note on J404: 4050000
Note on H405: 680000
Note on I405: 4050000
Note on J405: 4730000
Note on H408: 250000
Note on J408: 250000
Note on I409: 800000
Note on J409: 800000
Note on H410: 250000
Note on I410: 800000
Note on J410: 1050000
Note on H413: 420000
Note on J413: 420000
Note on I414: 1100000
Note on J414: 1100000
Note on H415: 420000
Note on I415: 1100000
Note on J415: 1520000
Note on H421: 846039.58
Note on J421: 846039.58
Note on H422: 800000
Note on J422: 800000
Note on H423: 480000
Note on J423: 480000
Note on H424: 500000
Note on J424: 500000
Note on H425: 700000
Note on J425: 700000
Note on H426: 200000
Note on J426: 200000
Note on H427: 200000
Note on J427: 200000
Note on H428: 350000
Note on J428: 350000
Note on H429: 750000
Note on J429: 750000
Note on H430: 4826039.58
Note on J430: 4826039.58
Note on H432: 22499508.5
Note on I432: 43827492.56
Note on J432: 66327001.06