## Estimate
СМЕТА
| Объект: | Заявки и материальная ответственность
| Общая продаваемая площадь (м2): | 0
| квартир: | 0
| Сметная стоимость: | 0
| В том числе НДС 18%: | 0
| Стоимость 1 м2: | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Выполнение (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание
Раздел 1. Создание технологической карты взаимодействия подразделений
1.1 | создать и утвердить технологитескую карту взаимодействия системы заявок материалов в строительной организации |  | отчет VISIO | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-15 | 2017-09-18
| ИТОГО по разделу: | 1. Создание технологической карты взаимодействия подразделений |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 2. Проектирование и создание таблиц СУБД
2.1 | проетирование табдиц СУБД согласно технологической карты |  | комплект | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2017-09-18 | 2017-09-20
2.2 | создание таблиц СУБД MySQL, встроенных процедур и триггеров расчета |  | комплект | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-20 | 2017-09-21
| ИТОГО по разделу: | 2. Проектирование и создание таблиц СУБД |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 3. Модуль График производства работ
3.1 | организация прав доступа к модулю График производства |  | права | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2017-09-25 | 2017-09-25
3.2 | Организация ввода дат начала и окончания производства работ |  | модернизация | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-25 | 2017-10-02
3.3 | Организация ввода данных дат производства из CMS |  | работа | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 2017-09-22 | 2017-09-26
3.4 | Отчет График производства |  | отчет (XSLX) | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-09 | 2017-10-16
3.5 | Выгрузка данных по датам производства в XLSX |  | доработка пр | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-02 | 2017-10-09
| ИТОГО по разделу: | 3. Модуль График производства работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 4. Рабочее место Заявки на материалы
4.1 | Доступ к датам начала и окончания прозводства из модуля Себестоимость |  | доработка эк | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-28 | 2017-09-29
4.2 | Создание Заявки на материалы |  | экран | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-02 | 2017-10-09
4.3 | просмотр созданных заявок и их статусов выполнения |  | экран | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-04 | 2017-10-10
4.5 | Контроль количества материалов в заявке, СЗ |  | процедура | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-02 | 2017-10-10
4.7 | Утверждение СЗ по заявкам на материалы |  | экран-процед | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-05 | 2017-10-12
| ИТОГО по разделу: | 4. Рабочее место Заявки на материалы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 5. Рабочее место Инженера ПТО Сгруппированные заявки
5.1 | Организация доступа к Сгруппированным заявкам |  | права | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-09 | 2017-10-09
5.2 | создание сгруппированной заявки на выбранную дату по объекту |  | процедура-эк | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-10 | 2017-10-16
5.3 | Учет материалов на складе и по уже сформированным заявкам, согласно из статуса |  | процедура | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-10 | 2017-10-16
| ИТОГО по разделу: | 5. Рабочее место Инженера ПТО Сгруппированные заявки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 6. Модуль Счета
6.1 | Организация доступа к модулю счета |  | права | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-16 | 2017-10-16
6.2 | Получение заданий на получение счета - просмотр сгруппированных заявок |  | экран | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-16 | 2017-10-23
6.3 | Ввод счета на оплату, связь с Сгруппированной заявкой |  | экран-процед | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-18 | 2017-10-25
| Прикрепление ооригинала счета к элетронному документу, сканирование,фото |  | процедура | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | Согласование счета на оплату |  | процедура | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-20 | 2017-10-27
6.5 | Рабочее место бухгалтера, оплата счета |  | экран | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-23 | 2017-10-30
| ИТОГО по разделу: | 6. Модуль Счета |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 7. Модуль Инженера Входного контроля
7.1 | Организация доступа к данным модуля Входного контроля |  | права | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-30 | 2017-10-30
7.2 | Создание товарной накладной - прием товара |  | экран-процед | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-30 | 2017-11-06
| Прикрепление оригинала товарной накладной (сканирование, фото) |  | процедура | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | связь товарной накладной с позициями материалов на складе |  | процедура | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-11-01 | 2017-11-08
7.5 | Распределение полученных материалов, согласно групповых и индивидуальных заявок |  | экран-процед | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-11-06 | 2017-11-13
7.6 | Акт на отбраковку |  | отчет | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-11-13 | 2017-11-15
| ИТОГО по разделу: | 7. Модуль Инженера Входного контроля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 8. Модуль Материалы
8.1 | Организация прав доступа для передачи материалов согласно должности |  | подсистема | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28
8.2 | Организация прав доступа к Группам материалов |  | права | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-28 | 2017-09-28
8.3 | Рабочее место Материалы |  | подсистема | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-09-28 | 2017-10-12
| Просмотр списка материалов |  | экран | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ведомость инвентаризации |  | отчет | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Акт списания |  | отчет | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Списание материалов согласно акта списания |  | процедура | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Создание акта приема-передачи |  | отчет-процедура | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Просмотр актов на передаче |  | экран | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Прием материалов по акту приема-передачи |  | процедура | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Контроль непринятых актов |  | экран | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Догрузка позиций материалов на складе при обработку XLSX |  | процедура | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 8. Модуль Материалы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0