## Estimate
СМЕТА
| Объект: | Жилой дом № 36 (test)
| Общая продаваемая площадь (м2): | 3437.2
| квартир: | 90
| Сметная стоимость: | 0
| В том числе НДС 18%: | 0
| Стоимость 1 м2: | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Выполнение (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание
Раздел 1. Земляные работы
1.1 | Разработка грунта |  | м3 | 1400 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-08 | 2017-12-08
1.2 | Доработка грунта вручную | Гичану | м3 | 80 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1.3 | Обратная засыпка | Гичану | м3 | 660 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 1. Земляные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 2. Фундаменты
2.1 | Устройство бетонной подготовки |  | м3 | 36 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2017-10-20 | 2017-11-01
| Бетон В 7,5 |  | м3 | 36.72 |  | 2900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Устройство ростверка ленточ. фун-та ФЛм1 |  | м3 | 155 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018-03-10 | 2018-03-24
| Пленка ПВД рукав |  | м | 163 |  | 10.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Гвозди 3*70мм |  | кг | 500 |  | 64.9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Гвозди 4*100мм |  | кг | 10 |  | 59.48 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Проволока ОК 1,2 |  | т | 0.4 |  | 60000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Стульчики |  | шт | 1000 |  | 3.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В20П2F100W4 |  | м3 | 157.33 |  | 2970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Каркасы арматурные |  | т | 8.0954 |  | 28500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.3 | Гидроизоляция ростверка ФЛм1 боковая обмазочная в 2 слоя |  | м2 | 429.8 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2018-03-07 | 2018-03-15
| Праймер битумный |  | кг | 644.7 |  | 54.16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Битумная мастика |  | кг | 193.41 |  | 56 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Работа крана |  | маш/час | 48 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.5 | Горизонтальная гидроизоляция по верху ростверка под фундаментными блоками б=20мм |  | м3 | 72.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Раствор М200 |  | 0 | 74.256 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 2. Фундаменты |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 3. Устройство подвала
3.1 | Монтаж фундаментных блоков |  | шт | 362 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ФБС 24-4-6 |  | шт | 86 |  | 2520 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС 12-4-6 |  | шт | 39 |  | 1520 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС 9-4-6 |  | шт | 86 |  | 1180 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС 12-4-3 |  | шт | 129 |  | 960 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС 12-6-3 |  | шт | 6 |  | 1150 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС 9-6-6 |  | шт | 16 |  | 1524 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФБС 12-6-6 |  | шт | 0 |  | 1920 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В 15 W4 F75 |  | м3 | 5 |  | 2700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 |  | м3 | 18.1 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сетки С1- С5(арм-ра Ø8АIII) |  | т | 0.173 |  | 42000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Кирпич красный М100 |  | шт | 0 |  | 11.06 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Работа крана |  | маш/час | 87.97 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.1 | Устройство приямков и продухов |  | м3 | 2.9 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 П2 F75 W6 |  | м3 | 2.1924 |  | 3400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АIII 12мм |  | т | 0.131 |  | 28500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АIII диам.8 |  | т | 0.08 |  | 29000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Уголок горячекатанный 50х50 |  | т | 0.25 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист С245 2мм |  | т | 0.1 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Кирпич красный М125 |  | шт | 1142.6 |  | 11.06 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 |  | м3 | 0.725 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Кладка вентканалов и прочисток (в стенах ФБС до мон.пояса) |  | м3 | 3.2 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич красный М125 |  | шт | 1260.8 |  | 11.06 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М 100 |  | м3 | 0.77 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Устройство монолитного пояса Пм1 |  | м3 | 31.2 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15П2F100W4 |  | м3 | 31.668 |  | 2970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АIII 12мм |  | т | 0.11227 |  | 28500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АIII 8мм |  | т | 1.0815 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АI 10мм |  | т | 0.02987 |  | 31000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Устройство горизонтальной гидроизоляции мон. пояса Пм1 |  | м2 | 72.8 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Унифлекс ТПП в 2 слоя |  | м2 | 152.88 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Устройство крепления балконных плит |  | м3 | 2.9638 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15П2F100W4 |  | м3 | 3.0083 |  | 2970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АIII 12мм |  | т | 0.25 |  | 28500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АI 6мм |  | т | 0.01 |  | 37500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АI 8мм |  | т | 0.09 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Работа крана |  | маш/час | 0.36 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.4 | Устройство вертикальной гидроизоляции (ФБС и приямков и продухов) |  | м2 | 294.2 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Праймер битумный |  | кг | 441.3 |  | 54.16 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Битумная мастика |  | кг | 132.39 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | Теплоизоляция стен тех.подполья: |  | м2 | 205.8 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3.5 | 1.утепление стен техподполья |  | м2 | 202 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Пенополистирол б=100мм |  | м3 | 20.58 |  | 4600 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Тарельчатый дюбель 160х8 |  | шт | 1010 |  | 12 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | 2.утепление дымов. каналов техподполья |  | м2 | 3.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Изорол б=100мм |  | м3 | 0.38 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Устройство фундаментов под перегородки и лестницы |  | м3 | 4.7 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В 15 F100 W4 |  | м3 | 4.7705 |  | 2970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Кладка перегородок из кирпича в тех.подполье (электрощитовая, водомер.узел, перегородки под лестницами) |  | м2 | 3 | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич красный М-125 |  | шт | 153 |  | 11.06 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 |  | м3 | 0.054 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Кладка перегородок из газобетон. блоков "Теплон"б=200 |  | м2 | 35.8 | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Блок газобетонный |  | м3 | 7.16 |  | 3450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | Устройство железобетонных лестниц Л1, Л2 |  | шт | 2 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Ступень ЛС 11 |  | шт | 12 |  | 981.72 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ступень ЛС 15 |  | шт | 0 |  | 1350 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ступень ЛС 12 |  | шт | 0 |  | 1101 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Швеллер 16 |  | т | 0.12 |  | 38000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Швеллер 22 |  | т | 0 |  | 48980 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Угол 63х6;70х5;75х6 |  | кг | 4 |  | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Угол 160х10 |  | кг | 50 |  | 66 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист б=10 мм |  | кг | 0 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист б= 14 мм |  | кг | 0 |  | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3.9 | Работа крана |  | маш/час | 24 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 3. Устройство подвала |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 4. Каркас здания
4.1 | Кладка стен несущих (наруж,внут. несущ и парапет) |  | м3 | 531.3 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Силикатный блок 250х240х188 |  | шт | 21252 |  | 35.1 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Силикатный блок 250х120х188 |  | шт | 21252 |  | 22.89 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Кирпич полнотелый М-125 |  | шт | 36128.4 |  | 11.06 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор |  | м3 | 132.825 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка кладочная 4 вр-1-40х40 *40 |  | т | 6.652 |  | 36000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка кладочная 4 вр-1-40х40 *52 |  | т | 0.552 |  | 36000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка кладочная А-III (А240) |  | т | 0.062 |  | 42000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Монтаж перемычек, прогонов |  | шт | 188 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Перемычка 8ПП21-71 |  | шт | 22 |  | 5559.61 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 9ПБ 21-8п |  | шт | 0 |  | 888 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 10ПБ 25-37п |  | шт | 0 |  | 2820 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 8ПП16-71 |  | шт | 14 |  | 3060 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 8ПП14-71 |  | шт | 18 |  | 2284.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 9ПБ16-37 |  | шт | 90 |  | 757.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 8ПБ16-1 |  | шт | 6 |  | 447.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 9ПБ13-37 п |  | шт | 24 |  | 615.3 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 8ПБ13-1 |  | шт | 2 |  | 420 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Перемычка 9ПБ18-37 |  | шт | 8 |  | 893.85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Прогон ПРГ 32-1.4-4АIII |  | шт | 4 |  | 3105.9 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Уголок 75х5;63х40х5 |  | т | 0.08 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Опорная подушка ОП 4.4-АIII |  | шт | 4 |  | 454 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Закладные детали ЗДБ1 (8АIII, полоса8х60) |  | тн | 0.048 | 15000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Закладные детали ЗДБ1 (8АIII, полоса8х60) |  | тн | 0.048 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Кирпичная кладка стен с вентканалами |  | м3 | 64.1 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич керам. Полн. М-125 |  | шт | 25255.4 |  | 10.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 |  | м3 | 16.025 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Коаксиальный дымоход |  | стояк | 12 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Коаксиальный дымоход |  | стояк | 12 |  | 19500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Кладка из газобетона б=200 (межквартирные перегородки и будка вывхода на кровлю) |  | м3 | 65 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Газобетонные блоки |  | м3 | 65 |  | 3350 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Кладочный раствор Блок |  | кг | 2990 |  | 5.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Кладка перегородок на лестнич. площадках б=120мм из силикатного кирпича |  | м2 | 26.2 | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Кирпич силикатный |  | шт | 8017.2 |  | 9.53 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Раствор М100 |  | м3 | 0.786 |  | 2450 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.6 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков |  | м2 | 837.4 | 220 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.6 | Кладка из влагостойких пазогребневых блоков |  | м2 | 324.8 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4.6 | Кладка из обычных пазогребневых блоков |  | м2 | 512.6 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПГП 667х500х80 мм влагостойкие пазогреб. плиты "Волма" |  | шт | 974.4 |  | 146 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПГП 667х500х80 мм пустотелые пазогреб. плиты "Волма" |  | шт | 1537.8 |  | 135 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Подвес прямой |  | шт | 600 |  | 7.99 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Дюбель-анкер пласт. 6/80 мм. (100шт.) |  | пакет | 4 |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Волма-Монтаж (30кг) Клей для ГКЛ |  | шт | 56 |  | 256 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4.7 | Кран |  | маш/час | 352 | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 4. Каркас здания |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 5. Монтаж плит перекрытия
5.1 | Монтаж перекрытий |  | шт | 256 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПК 66.15-8 |  | шт | 11 |  | 15382.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1ПБ 66.15-8 |  | шт | 0 |  | 15316.56 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 66.12-8 |  | шт | 11 |  | 12169.44 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1ПБ 66.12-8 |  | шт | 66 |  | 12169.44 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 66.12-8 |  | шт | 0 |  | 11268 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 66.10-8 |  | шт | 12 |  | 11236 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1ПБ 61.15-8 |  | шт | 0 |  | 10442 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1ПБ 61.12-8 |  | шт | 0 |  | 8794 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.15-8 |  | шт | 10 |  | 11804 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ 60.12-8 |  | шт | 18 |  | 10089.36 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.12-8 |  | шт | 72 |  | 9579 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 60.10-8 |  | шт | 24 |  | 9180 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1ПБ 36.15-8 |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| 2.1ПБ 36.12-8 |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 31.15-8 |  | шт | 8 |  | 6431 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 31.12-8 |  | шт | 8 |  | 5146.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПК 31.10-8 |  | шт | 13 |  | 4547.5 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| сер.3.006.1-287.2 перекрытие П17д-3 |  | шт | 3 |  | 3675 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.2 | Анкеровка плит перекрытия и балконных плит: |  | тн | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Анкера |  | т | 0.211 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Консоль |  | т | 0.506 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5.3 | Работа крана |  | маш/час | 89.6 | 900 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5.4 | Устройство монолитных участков УМ |  | м3 | 10.2 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15, F50 |  | м3 | 10.353 |  | 2970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Швеллер 24п |  | т | 0.32 |  | 49500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура 12АIII |  | т | 1.296 |  | 31500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Проволока 5ВРI |  | т | 0.06 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура 8АI |  | т | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АI 12 мм |  | т | 0.085 |  | 31500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура ф6 |  | т | 0.065 |  | 37500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Изделия соединительные |  | т | 0.229 |  | 40000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура 12АIII |  | т | 0.164 |  | 31500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура АI 12 мм |  | т | 0.065 |  | 31500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 5. Монтаж плит перекрытия |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 6. Лестницы
6.1 | Монтаж Маршей |  | шт | 10 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Лестничные Марши ЛМ 27.14.14-5 |  | шт | 4 |  | 14244.91 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лестничные Марши ЛМ 30.14.15-5 |  | шт | 4 |  | 16121.69 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лестничные Марши ЛМ 21.14.10-5 |  | шт | 2 |  | 10185 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.2 | Монтаж лестничных балок |  | шт | 10 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Балка лестничная Блп 32.1 |  | шт | 2 |  | 9619.56 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Балка лестничная Блп 32.2 |  | шт | 8 |  | 8945.64 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.3 | Устройство монолитных участков |  | шт | 2 | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 |  | м3 | 0.2 |  | 3300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| каркас Анкера |  | т | 0.046 |  | 45000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.4 | Устройство ограждений лестниц |  | шт | 12 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Ограждение ОМВ 14-1 |  | шт | 2 |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ограждение ЛО-12 |  | шт | 4 |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ограждение ЛО-13 |  | шт | 4 |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Ограждение ОМ11-1 |  | шт | 2 |  | 4000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6.5 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 42 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Резиновый поручень |  | м.п. | 30 |  | 110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Краска Пф 115 |  | кг | 10.5 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 12.6 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 6. Лестницы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 7. Балконы Б1, Б2, Б3, Б3-Б1 (18+18)
7.1 | Балконные плиты |  | шт | 36 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ПБ31.9 |  | шт | 12 |  | 18787.2 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ33.9 |  | шт | 12 |  | 19121.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ35.9 |  | шт | 12 |  | 19936.8 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ПБ28.9 |  | шт | 0 |  | 14000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Монтаж балок балконных |  | шт | 24 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Балка балконная ББ35 |  | шт | 8 |  | 15540.12 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Балка балконная ББ31 |  | шт | 8 |  | 10535.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Балка балконная ББ33 |  | шт | 8 |  | 10697.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Балка балконная ББ26 |  | шт | 0 |  | 7412.4 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.3 | Устройство ограждений балконов |  | шт | 36 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Профиль 10х10х1,4 |  | т | 0.34 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Профиль 40х40х2,5 |  | т | 0.978 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Профиль 60х40х2,5 |  | т | 1.352 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Профиль 40х20х2,5 |  | т | 0.691 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Установка покрытий ограждений с подвеской и покраской |  | шт | 36 | 800 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Асбестоцем. Лист ЦСП-1 б=8мм |  | м2 | 224 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.4 | Закладные детали |  | т | 1.4 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Закладные детали |  | т | 1.4 |  | 31000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.5 | Покраска ограждений |  | м2 | 218 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Покраска ограждений |  | м2 | 218 |  | 80 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.6 | Работа крана |  | маш/час | 24 | 1400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7.7 | Монтаж металлоконструкций козырьков балконов |  | т | 0.719 | 40000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Труба проф. 30х4 |  | т | 0.449 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба проф. 60*4 |  | т | 0.172 |  | 37400 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба проф.50*4 |  | т | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Уголок 50*4 |  | т | 0.092 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Полоса 6*70, 5х60 |  | т | 0.006 |  | 33000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.8 | Обшивка козырьков балконов профлистом |  | шт | 12 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Профлист С10-1000-0,6 |  | м2 | 9.71 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Профлист С18-1000-0,6 |  | м2 | 25.6 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Профлист НС35-1000-0,6 |  | м2 | 34.3 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Снегозадержатель трубчатый 150*3000 |  | шт | 8 |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Оцинкованный Лист 0,6 |  | м2 | 9.2 |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.9 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 16.537 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Краска Пф 115 |  | кг | 4.1342 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 1.9844 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.10 | Монтаж металлоконструкций козырька входа |  | шт | 2 | 6000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Труба 100х6 |  | т | 0.383 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Швеллер 12 |  | т | 0.121 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба 80х40х5 |  | т | 0.104 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба 40х4 |  | т | 0.097 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба 40х20х4 |  | т | 0.167 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Уголок 50х5 |  | т | 0.003 |  | 37000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура 10АIII |  | т | 0.002 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист 6 |  | т | 0.001 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист 10 |  | т | 0.009 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Закладные детали Зд2 |  | т | 0.014 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Антикоррозийная защита |  | м2 | 46 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Краска Пф 115 |  | кг | 11.5 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 5.52 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.11 | Обшивка козырьков входа |  | шт | 2 | 7000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Панели облицовочные Alucobond |  | м2 | 21.4 |  | 350 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист плоский ЦН-БЦ(0,45) |  | м2 | 10.4 |  | 220 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Проф.лист С-8-ОН ПЭ-9003(0,45) |  | м2 | 16 |  | 210 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Проф.лист НС35-1000-0,6 |  | м2 | 12.6 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Желоб ф125мм L=3,0 L=3000 |  | м | 24 |  | 451 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Заглушка желоба |  | шт | 4 |  | 59 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Угол 90 желоба |  | шт | 2 |  | 194 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Воронка |  | шт | 2 |  | 233 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Труба водосточная L=3000 |  | м | 6 |  | 466 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Слив |  | шт | 2 |  | 111 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Кронштейн желоба пластик |  | шт | 16 |  | 176 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Муфта переходная |  | шт | 2 |  | 59 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Хомут трубы пластик. |  | шт | 6 |  | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.12 | Амирование фундамента Фм1 и монолитной плиты площадки входа (на 2шт) |  | т | 0.219 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Сетка арматурная 4С 5Вр 150*150 |  | т | 0.051 |  | 42000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Изделие закладное МН 121-4 |  | т | 0.041 |  | 35000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Арматура 10АIII |  | т | 0.127 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7.13 | Устройство фундамента Фм1 (8шт) и монолитной плиты площадки входа (на 2шт) |  | м3 | 6 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 W4 F150 |  | м3 | 6.09 |  | 2970 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Бетон В7,5 |  | м3 | 1.84 |  | 2650 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 7. Балконы Б1, Б2, Б3, Б3-Б1 (18+18) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 8. Кровля
8.1 | Устройство кровли |  | м2 | 480 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Керамзит |  | м3 | 76.8 |  | 1260 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.1 | Стяжка |  | м2 | 480 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Стяжка |  | м2 | 480 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Экструзированный пенополистирол 150 мм |  | м3 | 72 |  | 4260 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Праймер битумный |  | кг | 144 |  | 54 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Пароизоляция(Биполь ХПП (ТПП) |  | м2 | 528 |  | 104 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Биполь ХПП (ТПП) |  | м2 | 556.8 |  | 105.96 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Воронка 110х600 |  | шт | 4 |  | 2680 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Аэратор кровельный |  | шт | 8 |  | 540 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | Монтаж Турбодефлекторов |  | шт | 24 | 600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Турбина ветиляционная TA-300 |  | шт | 14 |  | 1700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Турбина ветиляционная TA-300 |  | шт | 10 |  | 2350 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист плоский ЦН-БЦ(0,6) |  | м2 | 101.4 |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Пенополиэтиленовое изделие "ИЗОКОМ" |  | м2 | 96.4 |  | 131 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Биполь ТКП |  | м2 | 547.2 |  | 134 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.3 | Устройство ограждения кровли |  | пм | 99.75 | 450 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Проф. Труба 40х40х3,0 |  | т | 0.67032 |  | 39300 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Проф. Труба 40х20х2,5 |  | т | 0.61945 |  | 39900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Антикоррозийная защита |  | м2 | 108.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Краска Пф 115 |  | кг | 27.1 |  | 85 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 13.008 |  | 115 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.4 | Устройство примыканий |  | пм | 192 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Биполь ХПП |  | м2 | 262.656 |  | 105.96 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Биполь ТКП |  | м2 | 382.656 |  | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Пожарная Лестница ПЛ-9 (1шт) |  | т | 0.099 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Пожарная Лестница ПЛ-6 (1шт) |  | т | 0.124 |  | 34000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8.5 | Оцинк. кров. сталь 0,8мм по парапету |  | м2 | 124.45 | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Оцинк. кров. сталь 0,8мм по парапету |  | м2 | 124.45 |  | 220 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 8. Кровля |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 9. Остекление оконных проемов
9.1 | Окна и балконные двери |  | м2 | 182.2 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Окна и балконные двери |  | м2 | 182.2 |  | 3100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Устройство тамбуров |  | м2 | 30 |  | 5730 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 9. Остекление оконных проемов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 10. Двери, люки
10.1 | Двери |  | шт | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10.1 | Двери входные металлич в кв-ры |  | шт | 36 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Двери входные металлич в кв-ры |  | шт | 36 |  | 2650 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Дверь противопожарная(подъезд) |  | шт | 2 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Дверь противопожарная(подъезд) |  | шт | 2 |  | 23000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Двери противопожарные(водомерный узел.электрощитовая) |  | шт | 2 | 1600 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Двери противопожарные(водомерный узел.электрощитовая) |  | шт | 2 |  | 12000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Люки противопожарные |  | шт | 4 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Люки противопожарные |  | шт | 4 |  | 9200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10.1 | Двери по ГОСТ6629-88 |  | шт | 6 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Двери по ГОСТ6629-88 |  | шт | 6 |  | 6950 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Люки индивидуальные ДГ400*400 |  | шт | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 10. Двери, люки |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 11. Отделочные работы
11.1 | Устройство бетонной подготовки (полы эл.щитовой, водомер узла) |  | м2 | 7.8 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В7,5 |  | м3 | 7.956 |  | 2700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2 | Устройство стяжек бетонных б=40мм армированных с гидроизоляцией |  | м2 | 7.8 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетон В15 F50 |  | м3 | 0.31668 |  | 2900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.2 | Техноэласт ЭПП в 2 слоя |  | м2 | 10.92 | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Техноэласт ЭПП в 2 слоя |  | м2 | 10.92 |  | 105 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.3 | Утепление полов (1эт полы в кв-рах, с/у, коридоры МОП) |  | м2 | 405.2 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Утеплитель XPS carbon б=100мм |  | м3 | 41.7356 |  | 3500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Сетка армир ф3ВР 200х200 |  | м2 | 409.252 |  | 55.19 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.4 | Устройство стяжек цементных М150 б=40мм армированых с теплоизоляцией (1эт полы в кв-рах, с/у, коридоры МОП) |  | м2 | 405.2 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Устройство стяжек цементных М150 б=40мм армированых с теплоизоляцией (1эт полы в кв-рах, с/у, коридоры МОП) |  | м2 | 405.2 |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.5 | Устройство цементных стяжек с гидроизоляцией (сан.узлов 2,3эт) |  | м2 | 76 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Устройство цементных стяжек с гидроизоляцией (сан.узлов 2,3эт) |  | м2 | 76 |  | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.6 | Устройство стяжек цементных (полы кв-р, коридоры МОП, площадки лестнич. клеток 2, 3эт ) |  | м2 | 783.2 | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Устройство стяжек цементных (полы кв-р, коридоры МОП, площадки лестнич. клеток 2, 3эт ) |  | м2 | 783.2 |  | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.7 | Облицовка полов плиткой (тамбуры,коридоры МОП, площадки лест. клеток 1-3эт) |  | м2 | 102.4 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Плитка керамогранит |  | м2 | 104.448 |  | 330 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Клей плиточный |  | меш | 261.12 |  | 155 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.8 | Штукатурка стен |  | м2 | 1920 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Силикатная масса |  | м2 | 1920 |  | 90 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.9 | Отделка лестничных клеток, тамбур, коридоры МОП (стены, потолки) |  | м2 | 566.8 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Отделка лестничных клеток, тамбур, коридоры МОП (стены, потолки) |  | м2 | 566.8 |  | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка |  | л | 56.68 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Штукатурка гипсовая |  | кг | 11336 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Краска в/э |  | ведро | 5.668 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Шпатлевка гипсовая |  | меш | 226.72 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Шпатлевка масл-клеев |  | меш | 22.672 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.10 | Отделка лестничных маршей (снизу) Л3 |  | м2 | 4 | 700 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Лист ГВЛ б=12,5мм (в 2 слоя) |  | м2 | 8.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Лист ГКЛ б=9мм (в1 слой) |  | м2 | 4.08 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Грунтовка |  | л | 0.4 |  | 19 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Краска в/э |  | ведро | 0.04 |  | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Шпатлевка |  | меш | 1.6 |  | 220 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
11.11 | Заделка швов плит перекр. снизу |  | пм | 996.4 | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Гипсовая шпатлевка |  | меш | 20 |  | 180 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 11. Отделочные работы |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 12. Фасад
12.1 | Устройство отделки фасада с цоколем, парапета, дым. и вент каналов |  | м2 | 1223.6 | 650 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Устройство отделки фасада с цоколем, парапета, дым. и вент каналов |  | м2 | 1223.6 |  | 750 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12.5 | Декоративная роспись фасада(малые рисунки) |  | шт | 2 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12.6 | Декоративная роспись фасада(торец) |  | шт | 1 | 35000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 12. Фасад |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 13. Отмостка
13.1 | Отмостка шир.1,5м |  | м2 | 167.1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13.2 | Подсыпка песком с утрамбовкой б=0,150мм |  | м3 | 31.5 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Подсыпка песком с утрамбовкой б=0,150мм |  | м3 | 31.5 |  | 280 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13.3 | Бетонирование отмостки Бетон В15, F150 б=100 |  | м3 | 21 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Бетонирование отмостки Бетон В15, F150 б=100 |  | м3 | 21 |  | 2900 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 13. Отмостка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 14. Газоснабжение
14.1 | Газоснабжение |  | система | 1 | 350000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Газоснабжение |  | система | 1 |  | 260000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| дымоходы |  | комплек | 36 |  | 2500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 14. Газоснабжение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 15. Водопровод и канализация
15.1 | Подготовительные работы |  | 0 | 1 | 10000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Подготовительные работы |  | 0 | 1 |  | 19250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.2 | Монтаж системы В1 ниже отм.+0.000 |  | 0 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Монтаж системы В1 ниже отм.+0.000 |  | 0 | 1 |  | 38500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.3 | Монтаж трубопровода из полипропилена ХВС В1 ниже отм.+0.000 |  | 0 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Монтаж трубопровода из полипропилена ХВС В1 ниже отм.+0.000 |  | 0 | 1 |  | 38500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.4 | Водомерный узел |  | 0 | 1 | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Водомерный узел |  | 0 | 1 |  | 38500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.5 | Монтаж системы К1 ниже отм.+0.000 |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
15.6 | Монтаж системы К1выше отм.+0.000 |  | 0 | 1 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Монтаж системы К1выше отм.+0.000 |  | 0 | 1 |  | 48125 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.7 | Монтаж системы К2 |  | 0 | 1 | 25000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Монтаж системы К2 |  | 0 | 1 |  | 48125 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15.8 | Система В1 выше отм.+0.000 |  | 0 | 1 | 80000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Система В1 выше отм.+0.000 |  | 0 | 1 |  | 154000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 15. Водопровод и канализация |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 16. Отопление и вентиляция
16.1 | Система Т3 |  | система | 1 | 100000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16.2 | Вентеляционный клапан "Домвент" |  | 0 | 108 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Вентеляционный клапан "Домвент" |  | 0 | 108 |  | 1250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16.3 | Вентилятор бытовой "Вентс125Ф1" |  | 0 | 36 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Вентилятор бытовой "Вентс125Ф1" |  | 0 | 36 |  | 1250 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16.4 | отопление |  | система | 1 | 112000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| отопление |  | система | 1 |  | 500000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16.5 | Газовые котлы |  | шт | 36 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Газовые котлы |  | шт | 36 |  | 24000 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Комплектующие |  | к-т | 1 |  | 38500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Адаптеры |  | шт | 0 |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 16. Отопление и вентиляция |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 17. Слаботочка
17.1 | Телевидение |  | комплек | 39 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Телевидение |  | комплек | 39 |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
17.2 | Радио |  | комплек | 39 | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| Радио |  | комплек | 39 |  | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 17. Слаботочка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 18. Электроосвещение
18.1 | 1 Этаж |  | к-т | 1 | 370000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 1 Этаж |  | к-т | 1 |  | 794700 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 18. Электроосвещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 100. Организация работ
100.1 | Зарплата ИТР |  |  | 1 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.2 | Зарплата рабочие |  |  | 1 | 300000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.3 | Электроэнергия |  |  | 1 | 80000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.4 | Налоги |  |  | 1 | 400000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.5 | Аренда техники |  |  | 1 | 100000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.6 | Проезд Волгоград+амортизация ТС |  |  | 1 | 100000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.7 | % Обн на з/п |  |  | 1 | 329019.16 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.8 | Гарантийное обслуживание |  |  | 1 | 250000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | Лизинги |  |  | 1 | 156000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
100.9 | 0 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| ИТОГО по разделу: | 100. Организация работ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Note on H12: 210000
Note on J12: 210000
Note on H13: 64000
Note on J13: 64000
Note on H14: 66000
Note on J14: 66000
Note on H15: 340000
Note on J15: 340000
Note on H18: 36000
Note on J18: 36000
Note on I19: 106488
Note on J19: 106488
Note on H20: 310000
Note on J20: 310000
Note on I21: 1662.6
Note on J21: 1662.6
Note on I22: 32450
Note on J22: 32450
Note on I23: 594.8
Note on J23: 594.8
Note on I24: 24000
Note on J24: 24000
Note on I25: 3200
Note on J25: 3200
Note on I26: 467270.1
Note on J26: 467270.1
Note on I27: 230717.76
Note on J27: 230717.76
Note on H28: 34384
Note on J28: 34384
Note on I29: 34916.95
Note on J29: 34916.95
Note on I30: 10830.96
Note on J30: 10830.96
Note on H31: 48000
Note on J31: 48000
Note on H34: 428384
Note on I34: 912131.17
Note on J34: 1340515.17
Note on H37: 90500
Note on J37: 90500
Note on I38: 216720
Note on J38: 216720
Note on I39: 59280
Note on J39: 59280
Note on I40: 101480
Note on J40: 101480
Note on I41: 123840
Note on J41: 123840
Note on I42: 6900
Note on J42: 6900
Note on I43: 24384
Note on J43: 24384
Note on I45: 13500
Note on J45: 13500
Note on I46: 44345
Note on J46: 44345
Note on I47: 7266
Note on J47: 7266
Note on H49: 87970
Note on J49: 87970
Note on H50: 5800
Note on J50: 5800
Note on I51: 7454.16
Note on J51: 7454.16
Note on I52: 3733.5
Note on J52: 3733.5
Note on I53: 2320
Note on J53: 2320
Note on I54: 8500
Note on J54: 8500
Note on I55: 3400
Note on J55: 3400
Note on I56: 12637.16
Note on J56: 12637.16
Note on I57: 1776.25
Note on J57: 1776.25
Note on H58: 4800
Note on J58: 4800
Note on I59: 13944.45
Note on J59: 13944.45
Note on I60: 1886.5
Note on J60: 1886.5
Note on H61: 65520
Note on J61: 65520
Note on I62: 94053.96
Note on J62: 94053.96
Note on I63: 3199.7
Note on J63: 3199.7
Note on I64: 35689.5
Note on J64: 35689.5
Note on I65: 925.97
Note on J65: 925.97
Note on H66: 5824
Note on J66: 5824
Note on I67: 17581.2
Note on J67: 17581.2
Note on H68: 5927.6
Note on J68: 5927.6
Note on I69: 8934.52
Note on J69: 8934.52
Note on I70: 7125
Note on J70: 7125
Note on I71: 375
Note on J71: 375
Note on I72: 2970
Note on J72: 2970
Note on H73: 360
Note on J73: 360
Note on H74: 35304
Note on J74: 35304
Note on I75: 23900.81
Note on J75: 23900.81
Note on H77: 24696
Note on J77: 24696
Note on I79: 94668
Note on J79: 94668
Note on I80: 12120
Note on J80: 12120
Note on H83: 9870
Note on J83: 9870
Note on I84: 14168.39
Note on J84: 14168.39
Note on H85: 1350
Note on J85: 1350
Note on I86: 1692.18
Note on J86: 1692.18
Note on I87: 132.3
Note on J87: 132.3
Note on H88: 16110
Note on J88: 16110
Note on I89: 24702
Note on J89: 24702
Note on H90: 8000
Note on J90: 8000
Note on I91: 11780.64
Note on J91: 11780.64
Note on I94: 4560
Note on J94: 4560
Note on I96: 120
Note on J96: 120
Note on I97: 3300
Note on J97: 3300
Note on H100: 24000
Note on J100: 24000
Note on H101: 386031.6
Note on I101: 1015366.18
Note on J101: 1401397.78
Note on H104: 796950
Note on J104: 796950
Note on I105: 745945.2
Note on J105: 745945.2
Note on I106: 486458.28
Note on J106: 486458.28
Note on I107: 399580.1
Note on J107: 399580.1
Note on I108: 325421.25
Note on J108: 325421.25
Note on I109: 239472
Note on J109: 239472
Note on I110: 19872
Note on J110: 19872
Note on I111: 2604
Note on J111: 2604
Note on I113: 122311.42
Note on J113: 122311.42
Note on I116: 42840
Note on J116: 42840
Note on I117: 41126.4
Note on J117: 41126.4
Note on I118: 68175
Note on J118: 68175
Note on I119: 2683.2
Note on J119: 2683.2
Note on I120: 14767.2
Note on J120: 14767.2
Note on I121: 840
Note on J121: 840
Note on I122: 7150.8
Note on J122: 7150.8
Note on I123: 12423.6
Note on J123: 12423.6
Note on I124: 2640
Note on J124: 2640
Note on I125: 1816
Note on J125: 1816
Note on H126: 720
Note on J126: 720
Note on I127: 1920
Note on J127: 1920
Note on H128: 96150
Note on J128: 96150
Note on I129: 265181.7
Note on J129: 265181.7
Note on I130: 39261.25
Note on J130: 39261.25
Note on H131: 12000
Note on J131: 12000
Note on I132: 234000
Note on J132: 234000
Note on H133: 97500
Note on J133: 97500
Note on I134: 217750
Note on J134: 217750
Note on I135: 17342
Note on J135: 17342
Note on H136: 11790
Note on J136: 11790
Note on I137: 76403.92
Note on J137: 76403.92
Note on I138: 1925.7
Note on J138: 1925.7
Note on H139: 184228
Note on J139: 184228
Note on I142: 142262.4
Note on J142: 142262.4
Note on I143: 207603
Note on J143: 207603
Note on I144: 4794
Note on J144: 4794
Note on I145: 800
Note on J145: 800
Note on I146: 14336
Note on J146: 14336
Note on H147: 316800
Note on J147: 316800
Note on H148: 1516138
Note on I148: 3759706.42
Note on J148: 5275844.42
Note on H151: 76800
Note on J151: 76800
Note on I152: 169207.5
Note on J152: 169207.5
Note on I154: 133863.84
Note on J154: 133863.84
Note on I155: 803183.04
Note on J155: 803183.04
Note on I157: 134832
Note on J157: 134832
Note on I160: 118040
Note on J160: 118040
Note on I161: 181608.48
Note on J161: 181608.48
Note on I162: 689688
Note on J162: 689688
Note on I163: 220320
Note on J163: 220320
Note on I166: 51448
Note on J166: 51448
Note on I167: 41169.6
Note on J167: 41169.6
Note on I168: 59117.5
Note on J168: 59117.5
Note on I169: 11025
Note on J169: 11025
Note on I171: 8440
Note on J171: 8440
Note on I172: 20240
Note on J172: 20240
Note on H173: 80640
Note on J173: 80640
Note on H174: 21420
Note on J174: 21420
Note on I175: 30748.41
Note on J175: 30748.41
Note on I176: 15840
Note on J176: 15840
Note on I177: 40824
Note on J177: 40824
Note on I180: 2677.5
Note on J180: 2677.5
Note on I181: 2437.5
Note on J181: 2437.5
Note on I182: 9160
Note on J182: 9160
Note on I183: 5166
Note on J183: 5166
Note on I184: 2047.5
Note on J184: 2047.5
Note on H185: 178860
Note on I185: 2751083.87
Note on J185: 2929943.87
Note on H188: 10000
Note on J188: 10000
Note on I189: 56979.64
Note on J189: 56979.64
Note on I190: 64486.76
Note on J190: 64486.76
Note on I191: 20370
Note on J191: 20370
Note on H192: 6000
Note on J192: 6000
Note on I193: 19239.12
Note on J193: 19239.12
Note on I194: 71565.12
Note on J194: 71565.12
Note on H195: 1000
Note on J195: 1000
Note on I196: 660
Note on J196: 660
Note on I197: 2070
Note on J197: 2070
Note on H198: 24000
Note on J198: 24000
Note on I199: 8000
Note on J199: 8000
Note on I200: 16000
Note on J200: 16000
Note on I201: 16000
Note on J201: 16000
Note on I202: 8000
Note on J202: 8000
Note on H203: 6300
Note on J203: 6300
Note on I204: 3300
Note on J204: 3300
Note on I205: 892.5
Note on J205: 892.5
Note on I206: 1449
Note on J206: 1449
Note on H207: 47300
Note on I207: 289012.14
Note on J207: 336312.14
Note on H210: 72000
Note on J210: 72000
Note on I211: 225446.4
Note on J211: 225446.4
Note on I212: 229456.8
Note on J212: 229456.8
Note on I213: 239241.6
Note on J213: 239241.6
Note on H215: 14400
Note on J215: 14400
Note on I216: 124320.96
Note on J216: 124320.96
Note on I217: 84283.2
Note on J217: 84283.2
Note on I218: 85579.2
Note on J218: 85579.2
Note on H220: 72000
Note on J220: 72000
Note on I221: 11220
Note on J221: 11220
Note on I222: 32274
Note on J222: 32274
Note on I223: 44616
Note on J223: 44616
Note on I224: 22803
Note on J224: 22803
Note on H225: 28800
Note on J225: 28800
Note on I226: 62720
Note on J226: 62720
Note on H227: 49000
Note on J227: 49000
Note on I228: 43400
Note on J228: 43400
Note on H229: 32700
Note on J229: 32700
Note on I230: 17440
Note on J230: 17440
Note on H231: 33600
Note on J231: 33600
Note on H232: 28760
Note on J232: 28760
Note on I233: 14817
Note on J233: 14817
Note on I234: 6432.8
Note on J234: 6432.8
Note on I236: 3036
Note on J236: 3036
Note on I237: 198
Note on J237: 198
Note on H238: 24000
Note on J238: 24000
Note on I239: 2718.8
Note on J239: 2718.8
Note on I240: 7168
Note on J240: 7168
Note on I241: 9604
Note on J241: 9604
Note on I242: 9600
Note on J242: 9600
Note on I243: 2300
Note on J243: 2300
Note on H244: 2480.55
Note on J244: 2480.55
Note on I245: 351.41
Note on J245: 351.41
Note on I246: 228.21
Note on J246: 228.21
Note on H247: 12000
Note on J247: 12000
Note on I248: 14171
Note on J248: 14171
Note on I249: 4477
Note on J249: 4477
Note on I250: 3848
Note on J250: 3848
Note on I251: 3589
Note on J251: 3589
Note on I252: 6179
Note on J252: 6179
Note on I253: 111
Note on J253: 111
Note on I254: 68
Note on J254: 68
Note on I255: 34
Note on J255: 34
Note on I256: 306
Note on J256: 306
Note on I257: 476
Note on J257: 476
Note on I259: 977.5
Note on J259: 977.5
Note on I260: 634.8
Note on J260: 634.8
Note on H261: 14000
Note on J261: 14000
Note on I262: 7490
Note on J262: 7490
Note on I263: 2288
Note on J263: 2288
Note on I264: 3360
Note on J264: 3360
Note on I265: 3528
Note on J265: 3528
Note on I266: 10824
Note on J266: 10824
Note on I267: 236
Note on J267: 236
Note on I268: 388
Note on J268: 388
Note on I269: 466
Note on J269: 466
Note on I270: 2796
Note on J270: 2796
Note on I271: 222
Note on J271: 222
Note on I272: 2816
Note on J272: 2816
Note on I273: 118
Note on J273: 118
Note on I274: 300
Note on J274: 300
Note on I276: 2142
Note on J276: 2142
Note on I277: 1435
Note on J277: 1435
Note on H279: 12600
Note on J279: 12600
Note on I280: 18087.3
Note on J280: 18087.3
Note on I281: 4876
Note on J281: 4876
Note on H282: 396340.55
Note on I282: 1375498.98
Note on J282: 1771839.53
Note on H285: 192000
Note on J285: 192000
Note on I286: 96768
Note on J286: 96768
Note on H287: 96000
Note on J287: 96000
Note on I288: 57600
Note on J288: 57600
Note on I289: 306720
Note on J289: 306720
Note on I290: 7776
Note on J290: 7776
Note on I291: 54912
Note on J291: 54912
Note on I292: 58998.53
Note on J292: 58998.53
Note on I293: 10720
Note on J293: 10720
Note on I294: 4320
Note on J294: 4320
Note on H295: 14400
Note on J295: 14400
Note on I296: 23800
Note on J296: 23800
Note on I297: 23500
Note on J297: 23500
Note on I298: 25350
Note on J298: 25350
Note on I299: 12628.4
Note on J299: 12628.4
Note on I300: 73324.8
Note on J300: 73324.8
Note on H301: 44887.5
Note on J301: 44887.5
Note on I302: 26343.58
Note on J302: 26343.58
Note on I303: 24715.96
Note on J303: 24715.96
Note on I305: 2303.5
Note on J305: 2303.5
Note on I306: 1495.92
Note on J306: 1495.92
Note on H307: 57600
Note on J307: 57600
Note on I308: 27831.03
Note on J308: 27831.03
Note on I309: 45918.72
Note on J309: 45918.72
Note on I310: 3366
Note on J310: 3366
Note on I311: 4216
Note on J311: 4216
Note on H312: 18667.5
Note on J312: 18667.5
Note on I313: 27379
Note on J313: 27379
Note on H314: 423555
Note on I314: 919987.43
Note on J314: 1343542.43
Note on H317: 45550
Note on J317: 45550
Note on I318: 564820
Note on J318: 564820
Note on I319: 171900
Note on J319: 171900
Note on H320: 45550
Note on I320: 736720
Note on J320: 782270
Note on H324: 14400
Note on J324: 14400
Note on I325: 95400
Note on J325: 95400
Note on H326: 4000
Note on J326: 4000
Note on I327: 46000
Note on J327: 46000
Note on H328: 3200
Note on J328: 3200
Note on I329: 24000
Note on J329: 24000
Note on H330: 5200
Note on J330: 5200
Note on I331: 36800
Note on J331: 36800
Note on H332: 6000
Note on J332: 6000
Note on I333: 41700
Note on J333: 41700
Note on H335: 32800
Note on I335: 243900
Note on J335: 276700
Note on H338: 780
Note on J338: 780
Note on I339: 21481.2
Note on J339: 21481.2
Note on H340: 780
Note on J340: 780
Note on I341: 918.37
Note on J341: 918.37
Note on H342: 873.6
Note on J342: 873.6
Note on I343: 1146.6
Note on J343: 1146.6
Note on H344: 40520
Note on J344: 40520
Note on I345: 146074.6
Note on J345: 146074.6
Note on I346: 22586.62
Note on J346: 22586.62
Note on H347: 56728
Note on J347: 56728
Note on I348: 81040
Note on J348: 81040
Note on H349: 10640
Note on J349: 10640
Note on I350: 19000
Note on J350: 19000
Note on H351: 109648
Note on J351: 109648
Note on I352: 156640
Note on J352: 156640
Note on H353: 30720
Note on J353: 30720
Note on I354: 34467.84
Note on J354: 34467.84
Note on I355: 40473.6
Note on J355: 40473.6
Note on H356: 384000
Note on J356: 384000
Note on I357: 172800
Note on J357: 172800
Note on H358: 56680
Note on J358: 56680
Note on I359: 56680
Note on J359: 56680
Note on H365: 2800
Note on J365: 2800
Note on I368: 7.6
Note on J368: 7.6
Note on I369: 80
Note on J369: 80
Note on I370: 352
Note on J370: 352
Note on H371: 24910
Note on J371: 24910
Note on I372: 3600
Note on J372: 3600
Note on H373: 719079.6
Note on I373: 757348.43
Note on J373: 1476428.03
Note on H376: 795340
Note on J376: 795340
Note on I377: 917700
Note on J377: 917700
Note on H378: 8000
Note on J378: 8000
Note on H379: 35000
Note on J379: 35000
Note on H380: 838340
Note on I380: 917700
Note on J380: 1756040
Note on H384: 12600
Note on J384: 12600
Note on I385: 8820
Note on J385: 8820
Note on H386: 21000
Note on J386: 21000
Note on I387: 60900
Note on J387: 60900
Note on H388: 33600
Note on I388: 69720
Note on J388: 103320
Note on H391: 350000
Note on J391: 350000
Note on I392: 260000
Note on J392: 260000
Note on I393: 90000
Note on J393: 90000
Note on H394: 350000
Note on I394: 350000
Note on J394: 700000
Note on H397: 10000
Note on J397: 10000
Note on I398: 19250
Note on J398: 19250
Note on H399: 20000
Note on J399: 20000
Note on I400: 38500
Note on J400: 38500
Note on H401: 20000
Note on J401: 20000
Note on I402: 38500
Note on J402: 38500
Note on H403: 20000
Note on J403: 20000
Note on I404: 38500
Note on J404: 38500
Note on H406: 25000
Note on J406: 25000
Note on I407: 48125
Note on J407: 48125
Note on H408: 25000
Note on J408: 25000
Note on I409: 48125
Note on J409: 48125
Note on H410: 80000
Note on J410: 80000
Note on I411: 154000
Note on J411: 154000
Note on H412: 200000
Note on I412: 385000
Note on J412: 585000
Note on H415: 100000
Note on J415: 100000
Note on H416: 10800
Note on J416: 10800
Note on I417: 135000
Note on J417: 135000
Note on H418: 9000
Note on J418: 9000
Note on I419: 45000
Note on J419: 45000
Note on H420: 112000
Note on J420: 112000
Note on I421: 500000
Note on J421: 500000
Note on H422: 72000
Note on J422: 72000
Note on I423: 864000
Note on J423: 864000
Note on I424: 38500
Note on J424: 38500
Note on H426: 303800
Note on I426: 1582500
Note on J426: 1886300
Note on H429: 11700
Note on J429: 11700
Note on I430: 19500
Note on J430: 19500
Note on H431: 11700
Note on J431: 11700
Note on I432: 19500
Note on J432: 19500
Note on H433: 23400
Note on I433: 39000
Note on J433: 62400
Note on H436: 370000
Note on J436: 370000
Note on I437: 794700
Note on J437: 794700
Note on H438: 370000
Note on I438: 794700
Note on J438: 1164700
Note on H441: 300000
Note on J441: 300000
Note on H442: 300000
Note on J442: 300000
Note on H443: 80000
Note on J443: 80000
Note on H444: 400000
Note on J444: 400000
Note on H445: 100000
Note on J445: 100000
Note on H446: 100000
Note on J446: 100000
Note on H447: 329019.16
Note on J447: 329019.16
Note on H448: 250000
Note on J448: 250000
Note on H449: 156000
Note on J449: 156000
Note on H461: 2015019.16
Note on J461: 2015019.16
Note on H463: 8648197.91
Note on I463: 16899374.62
Note on J463: 25547572.53