## Себестоимость
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[16 empty] | 211970.696 | [6 empty] | скат
[6 empty] | _______________Лушин К.Н. | [16 empty] | срочные курсы абитуриентов
Смета
| На строительство жилого дома № 41 в 10-м квартале Заволжского района г.Ульяновска | [21 empty] | секретные курсы автоматизации труда
[7 empty] | Стоимость 1 м2 |  | 18137.1921
Общая продаваемая площадь (м2) |  |  | 1658.4 | квартир= | 39 | Сметная стоимость |  |  | 30078719.3872 | [13 empty] | сложно кошкам аутентифицировать тренд
№ п/п | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) |  | 05.01.2017 |  |  | 06.01.2017 |  |  | 07.01.2017 |  |  | 08.01.2017 |  |  | Остаток по смете
|  | Исполнитель |  |  | работа | материалы | работа | материалы |  |  | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду
Раздел 3. Устройство монолитного ленточного ростверка РЛм1, РЛм2
3.1 | Срубка свай | Гичану | шт | 263 | 350 |  | 92050 |  | 92050 |  | 263 | 350 | 92050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 92050 | 0
3.2 | Устройство песчанного основания под ростверк | Гичану | м3 | 61.9349 | 450 |  | 27870.696 |  | 27870.696 |  | 58 | 450 | 26100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 26100 | 1770.696
| Песок строительный 200 мм | Муса | м3 | 68.1284 |  | 180 | 0 | 12263.1062 | 12263.1062 |  |  |  | 0 | 63.8 | 230 | 14674 |  |  | 0 |  | 0 | 14674 | -2410.8938
3.3 | Устройство бетонной подготовки под РЛм1, РЛм2 | Гичану | м3 | 24.906 | 1000 |  | 24906 | 0 | 24906 |  |  |  | 0 | 22 | 1000 | 22000 |  |  | 0 |  | 0 | 22000 | 2906
| Бетон В7,5 с доставкой | РИК | м3 | 25.2796 |  | 3200 | 0 | 80894.688 | 80894.688 |  |  |  | 0 | 22.4 | 3000 | 67200 |  |  | 0 |  | 0 | 67200 | 13694.688
3.4 | Устройство РЛм1, РЛм2 | Гичану | м3 | 92 | 2500 |  | 230000 | 0 | 230000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 92 | 2500 | 230000 |  | 0 | 230000 | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой | РИК | м3 | 93.38 |  | 4600 | 0 | 429548 | 429548 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 93.38 | 4600 | 429548 |  | 0 | 429548 | 0
| Каркасы арматурные, закладные детали | Металлоцентр | т | 3.948 |  | 35000 | 0 | 138181.155 | 138181.155 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.948 | 35000 | 138181.155 |  | 0 | 138181.155 | 0
| Пиломатериал |  | м3 | 1 |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 500
3.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2слоя |  | м2 | 232.7072 | 80 |  | 18616.576 | 0 | 18616.576 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 18616.576
| грунтовка битумная (2,5кг/м2) |  | кг | 581.768 |  | 55 | 0 | 31997.24 | 31997.24 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 31997.24
| горячий битум БНИ-Y (0,35кг/м2) |  | л | 81.4475 |  | 44 | 0 | 3583.6909 | 3583.6909 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 3583.6909
3.6 | Горизонтальная гидроизоляция РЛм |  | м3 | 3.8352 | 80 |  | 306.816 | 0 | 306.816 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 306.816
| ЦП раствор М100 20 мм с доставкой |  | м3 | 3.89 |  | 3200 | 0 | 12448 | 12448 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 12448
3.7 | Монтаж фундаментных блоков |  | шт | 132 | 270 |  | 35640 | 0 | 35640 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 35640
| ФБС24.4.6-т |  | шт | 39 |  | 1935.11 | 0 | 75469.29 | 75469.29 | РИК ? |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 75469.29
| ФБС12.4.6-т |  | шт | 26 |  | 944.39 | 0 | 24554.14 | 24554.14 | РИК ? |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24554.14
| ФБС9.4.6-т |  | шт | 54 |  | 694.93 | 0 | 37526.22 | 37526.22 | РИК ? |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 37526.22
| ФБС9.6.6-т |  | шт | 13 |  | 900 | 0 | 11700 | 11700 | РИК ? |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 11700
| Раствор М100 с доставкой |  | м3 | 6.6 |  | 3200 | 0 | 21120 | 21120 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 21120
3.8 | Монолитные заделки между бетонными блоками |  | м3 | 5.8 | 800 |  | 4640 | 0 | 4640 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 4640
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 5.887 |  | 4200 | 0 | 24725.4 | 24725.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 24725.4
3.9 | Горизонтальная гидроизоляция ФБС |  | м2 | 112.4 | 250 |  | 28100 | 0 | 28100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28100
| "УНИФЛЕКС ТПП" в 2 слоя |  | м2 | 224.8 |  | 86.8 | 0 | 19512.64 | 19512.64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 19512.64
3.10 | Устройство приямков и продухов |  | м3 | 1.5 | 1500 |  | 2250 | 0 | 2250 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2250
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 1.53 |  | 4200 | 0 | 6426 | 6426 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6426
| арматура 8,12АIII; сетка 2С 12AIII |  | кг | 161.86 |  | 42 | 0 | 6798.12 | 6798.12 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 6798.12
3.11 | Монтаж выпусков арматуры для крепления балконных плит |  | т | 0.2539 | 20000 |  | 5078 | 0 | 5078 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 5078
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 15.504 |  | 4600 | 0 | 71318.4 | 71318.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 71318.4
| арматура 8,10,12АIII |  | кг | 253.9 |  | 42 | 0 | 10663.8 | 10663.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 10663.8
| Работа Крана |  | маш/час | 160 | 1300 |  | 208000 | 0 | 208000 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 208000
| Итого работа | [5 empty] | 677458.088 |  | 677458.088 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Итого материал | [6 empty] | 1026229.8901 | 1026229.8901 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Итого по разделу " Устройство монолитного ленточного фундамента ФЛм1" | [5 empty] | 677458.088 | 944247.6901 | 1703687.9781 |  |  |  | 118150 |  |  | 103874 |  |  | 804729.155 |  | 0 | 1026753.155 | 676934.8231
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 259884.61
Раздел 4. Строительные работы техподполья
4.1 | Кирпичная кладка перегородок |  | м3 | 1.2226 | 1600 |  | 1956.096 |  | 1956.096
| Кирпич керамический размером 250х120х88 1,4НФ/100/1,4/50 |  | шт | 481.6886 |  | 10.75 | 0 | 5178.1529 | 5178.1529
| Раствор М50 Пк с доставкой |  | м3 | 0.28 |  | 3200 |  | 896 | 896
4.2 | Устройство песчанного основания под фундаменты входа |  | м3 | 0.5796 | 500 |  | 289.8 | 0 | 289.8
| Песок строительный 200 мм |  | м3 | 0.63756 |  | 320 |  | 204.0192 | 204.0192
4.3 | Монтаж фундаментных блоков входа |  | шт | 22 | 270 |  | 5940 | 0 | 5940
| ФБС24.4.6-т |  | шт | 6 |  | 1935.11 |  | 11610.66 | 11610.66 | РИК ?
| ФБС12.4.6-т |  | шт | 5 |  | 944.39 |  | 4721.95 | 4721.95 | РИК ?
| ФБС9.4.6-т |  | шт | 3 |  | 694.93 |  | 2084.79 | 2084.79 | РИК ?
| ФБС12.4.3-т |  | шт | 8 |  | 900 |  | 7200 | 7200 | РИК ?
| Раствор М100 с доставкой |  | м3 | 1.1 |  | 3200 |  | 3520 | 3520
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  | м3 | 0.204 |  | 4600 |  | 938.4 | 938.4
4.4 | Горизонтальная гидроизоляция ФБС входа |  | м3 | 0.0888 | 250 |  | 22.2 | 0 | 22.2
| ЦП раствор М100 20,30 мм с доставкой |  | м3 | 0.09 |  | 3200 |  | 288 | 288
4.5 | Гидроизоляция боковая обмазочная в 2слоя |  | м2 | 20.328 | 90 |  | 1829.52 | 0 | 1829.52
| грунтовка битумная (2,5кг/м2) |  | кг | 50.82 |  | 55 |  | 2795.1 | 2795.1
| горячий битум БНИ-Y (0,35кг/м2) |  | л | 7.1148 |  | 44 |  | 313.0512 | 313.0512
4.6 | Монтаж перемычек |  | шт | 59 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8ПБ13-1 |  | шт | 5 |  | 203 |  | 1015 | 1015
| 9ПБ13-37 |  | шт | 54 |  | 386 |  | 20844 | 20844
| Раствор М100 с доставкой |  | м3 | 13.57 |  | 2600 |  | 35282 | 35282
4.7 | Устройство железобетонной лестницы Л1 |  | шт | 3 | 1000 |  | 3000 | 0 | 3000
| ступень основная ЛС 14 |  | шт | 18 |  | 1040 |  | 18720 | 18720
| ступень верхняя ЛСВ 14 |  | шт | 3 |  | 1040 |  | 3120 | 3120
| ограждение |  | пог.м | 18 |  | 300 |  | 5400 | 5400
| швеллер 16 |  | кг | 210 |  | 40 |  | 8400 | 8400
| швеллер 22 |  | кг | 210 |  | 40 |  | 8400 | 8400
| угол 70х5 |  | кг | 15 |  | 36 |  | 540 | 540
| S10 |  | кг | 30 |  | 33 |  | 990 | 990
| S14 |  | кг | 48 |  | 33 |  | 1584 | 1584
4.8 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 14.337 | 100 |  | 1433.7 | 0 | 1433.7
| Краска огнезащитная |  | кг | 2.8674 |  | 85 |  | 243.729 | 243.729
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 4.3011 |  | 115 |  | 494.6265 | 494.6265
4.9 | Монтаж плит перекрытия |  | шт | 92 | 350 |  | 32200 | 0 | 32200
| ПБ 66.12 |  | шт | 18 |  | 12796 |  | 230328 | 230328
| ПК 66.15 |  | шт | 12 |  | 14406 |  | 172872 | 172872
| ПБ 60.12 |  | шт | 32 |  | 8000 |  | 256000 | 256000
| ПК 60.15 |  | шт | 8 |  | 11987 |  | 95896 | 95896
| ПК 30.15 |  | шт | 6 |  | 5621 |  | 33726 | 33726
| ПБ 30.12 |  | шт | 3 |  | 4222 |  | 12666 | 12666
| ПБ 3.9 |  | шт | 13 |  | 18060 |  | 234780 | 234780
| Монтажные соединительные элементы |  | кг | 173.52 |  | 40 |  | 6940.8 | 6940.8
| Электроды |  | т | 0.05706 |  | 71500 |  | 4079.8027 | 4079.8
4.10 | Устройство монолитных участков |  | м3 | 3.5 | 800 |  | 2800 | 0 | 2800
| каркас плоский |  | кг | 384.28 |  | 34 |  | 13065.52 | 13065.52
| арматура Ø 6 мм А240 |  | кг | 6.88 |  | 42 |  | 288.96 | 288.96
| Бетон В 15 F50 с доставкой |  | м3 | 3.5525 |  | 4400 |  | 15631 | 15631
4.7 | Утепление наружных стен подвала |  | м2 | 0 | 100 |  | 0 |  | 0
| Экструзионный пенополистирол Технониколь XPS т.100 мм |  | м3 | 0 |  | 4100 |  | 0 | 0
4.8 | Гидроизол. боковая обмазочная в 2слоя цокольных панелей под засыпку |  | м2 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| Мастика битумная (2,5кг/м2) |  | кг | 0 |  | 55 |  | 0 | 0
| Праймер битумный (0,35кг/м2) |  | л | 0 |  | 44 |  | 0 | 0
| Работа Крана |  | маш/час | 33 | 1100 |  | 36300 |  | 36300
| Итого работа | [5 empty] | 85771.316 |  | 85771.316
| Итого материал | [6 empty] | 1221057.5615 | 1221057.5615
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| Итого по разделу " Строительные работы техподполья" | [5 empty] | 85771.316 | 1221057.5615 | 1306828.8775
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 199346.78
Раздел 5. Каркас здания
5.1 | Кладка несущих стен (наружных и внутренних 380 мм) из силикатных блоков |  | м3 | 0 | 1500 |  | 0 |  | 0
| Силикатные блоки СБ М125/F50/1.8 |  | м3 | 0 |  | 11.7 |  | 0 | 0
| Раствор М100 Пк2 с доставкой |  | м3 | 0 |  | 2700 |  | 0 | 0
| сетка кладочная 4С 4 Вр1 40х40 |  | т | 0 |  | 42000 |  | 0 | 0
| сетка кладочная 4С 4 Вр1 40х52 |  | т | 0 |  | 42000 |  | 0 | 0
| 10-А-III (А240) |  | т | 0 |  | 42000 |  | 0 | 0
5.1 | Кладка несущих стен из силикатного кирпича |  | м3 | 860 | 1450 |  | 1247000 |  | 1247000
| Кирпич силикатный СУР-200/50 |  | шт | 263160 |  | 9.2 | 0 | 2421072 | 2421072
| Раствор М100 Пк3 с доставкой |  | м3 | 215 |  | 3200 | 0 | 688000 | 688000
| сетки кладочные |  | т | 4.5 |  | 62000 | 0 | 279000 | 279000
5.2 | Кладка дымоходов из керамического кирпича |  | м3 | 63.8694 | 1450 |  | 92610.6909 | 0 | 92610.6909
| Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65/1НФ/125/2.0/50 |  | шт | 25164.5601 |  | 10.75 | 0 | 270519.0216 | 270519.0216
| Раствор М100 Пк3 с доставкой |  | м3 | 14.69 |  | 3200 | 0 | 47008 | 47008
| Минераловатные плиты ИЗОЛ ФШ 150 |  | м3 | 0 |  | 3196 | 0 | 0 | 0
5.5 | Кладка дымоходов из силикатного кирпича |  | м3 | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
| Кирпич силикатный СУР-200/50 |  | шт | 0 |  | 11.7 | 0 | 0 | 0
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 0 |  | 2700 | 0 | 0 | 0
5.6 | Кладка парапетов |  | м3 | 0 | 1500 |  | 0 | 0 | 0
| Кирпич силикатный СУР-200/50 |  | шт | 0 |  | 11.7 | 0 | 0 | 0
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 0 |  | 2700 | 0 | 0 | 0
5.3 | Кладка вентканалов выше уровня кровли |  | м3 | 26.0091 | 1450 |  | 37713.1921 | 0 | 37713.1921
| Кирпич керамический одинарный размером 250х120х65/1НФ/100/2.0/100 |  | шт | 10247.5846 |  | 10.75 | 0 | 110161.5346 | 110161.5346
| Раствор М75 Пк3 с доставкой |  | м3 | 5.98 |  | 3200 | 0 | 19136 | 19136
| Минераловатные плиты ИЗОЛ ФШ 150 |  | м3 | 27.0864 |  | 3800 | 0 | 102928.32 | 102928.32
5.4 | Монтаж перемычек |  | шт | 314 |  |  | 0 | 0 | 0
| 8ПП21-71 |  | шт | 75 |  | 2147 | 0 | 161025 | 161025
| 8ПП16-71 |  | шт | 0 |  | 1415 | 0 | 0 | 0
| 8ПП27-71 |  | шт | 18 |  | 2500 | 0 | 45000 | 45000
| 9ПБ16-37 |  | шт | 139 |  | 495 | 0 | 68805 | 68805
| 8ПБ10-1 |  | шт | 2 |  | 280 | 0 | 560 | 560
| 8ПБ13-1 |  | шт | 6 |  | 177 | 0 | 1062 | 1062
| 8ПБ16-1 |  | шт | 17 |  | 310 | 0 | 5270 | 5270
| 9ПБ18-37 |  | шт | 0 |  | 631 | 0 | 0 | 0
| 9ПБ13-37 |  | шт | 21 |  | 386 | 0 | 8106 | 8106
| ПРГ 32-1.4-4АIII |  | шт | 6 |  | 2139 | 0 | 12834 | 12834
| ОП 4.4-АIII |  | шт | 30 |  | 454 | 0 | 13620 | 13620
| уголок 75х5 |  | кг | 235.68 |  | 36 | 0 | 8484.48 | 8484.48
| Закладные детали |  | кг | 46.24 |  | 33 | 0 | 1525.92 | 1525.92
| Анкеры |  | кг | 781.23 |  | 33 | 0 | 25780.59 | 25780.59
5.5 | Кладка перегородок из блоков ТЕПЛОН |  | м3 | 78.4 | 1620 |  | 127008 | 0 | 127008
| Блоки Теплон |  | м3 | 82.32 |  | 3450 | 0 | 284004 | 284004
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 18.03 |  | 2500 | 0 | 45075 | 45075
5.6 | Устройство внутренних перегородок из пазогребневых плит |  | м2 | 580 | 324 |  | 187920 | 0 | 187920
| ПГП 667х500х80 пустотелые пазогребневые "Волма-плит" |  | шт | 1740 |  | 129 | 0 | 224460 | 224460
| подвес прямой |  | шт | 435 |  | 2.79 | 0 | 1213.65 | 1213.65
| дюбель-анкер потайной пласт.6/80 мм 100 шт. |  | пакет | 15.08 |  | 110 | 0 | 1658.8 | 1658.8
| клей "Волма-Монтаж" |  | кг | 1160 |  | 8.97 | 0 | 10405.2 | 10405.2
5.7 | Устройство внутренних перегородок санузлов |  | м2 | 377 | 324 |  | 122148 | 0 | 122148
| ПГП 667х500х80 влогостойкие пазогребневые |  | шт | 1131 |  | 150 | 0 | 169650 | 169650
| подвес прямой |  | шт | 282.75 |  | 2.79 | 0 | 788.8725 | 788.8725
| дюбель-анкер потайной пласт.6/80 мм 100 шт. |  | пакет | 9.802 |  | 110 | 0 | 1078.22 | 1078.22
| клей "Волма-Монтаж" |  | кг | 754 |  | 8.97 | 0 | 6763.38 | 6763.38
5.8 | Кирпичная кладка выхода на кровлю |  | м3 | 2.58 | 1620 |  | 4179.6 | 0 | 4179.6
| Блоки Теплон |  | м3 | 2.709 |  | 3450 | 0 | 9346.05 | 9346.05
| Раствор М75 Пк2 с доставкой |  | м3 | 0.59 |  | 2500 | 0 | 1475 | 1475
5.12 | Монтаж конструкций козырька входа |  | т | 0 | 15000 |  | 0 | 0 | 0
| угол 63*6 |  | т | 0 |  | 32000 | 0 | 0 | 0
| угол 50*6 |  | т | 0 |  | 32000 | 0 | 0 | 0
| Сайдинг |  | т | 0 |  | 32000 | 0 | 0 | 0
| Работа Крана |  | маш/час | 576 | 1150 |  | 662400 | 0 | 662400
| Итого работа | [5 empty] | 2480979.483 | 0 | 2480979.483
| Итого материал | [6 empty] | 5045816.0387 | 5045816.0387
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| ИТОГО по разделу "Каркас здания" | [5 empty] | 2480979.483 | 5045816.0387 | 7526795.5217
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 1148155.25
Раздел 6. Монтаж плит перекрытия
6.1 | Монтаж плит перекрытия |  | шт | 293 | 350 |  | 102550 |  | 102550
| ПК 66.15 |  | шт | 6 |  | 15000 | 0 | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПБ 66.12 |  | шт | 84 |  | 12796 | 0 | 1074864 | 1074864 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПК 66.10 |  | шт | 12 |  | 10346.25 | 0 | 124155 | 124155 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПК 60.10 |  | шт | 18 |  | 9478.9 | 0 | 170620.2 | 170620.2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПК 60.12 |  | шт | 108 |  | 9631 | 0 | 1040148 | 1040148 |  | УЗНАТЬ У ЭТАЛОНА |  |  | УЗНАТЬ У ЭТАЛОНА |  |  | УЗНАТЬ У ЭТАЛОНА |  |  | УЗНАТЬ У ЭТАЛОНА
| ПК 60.15 |  | шт | 3 |  | 11987 | 0 | 35961 | 35961 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПК 31.15 |  | шт | 6 |  | 5615 | 0 | 33690 | 33690 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПК 31.12 |  | шт | 16 |  | 4445 | 0 | 71120 | 71120 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| ПК 31.10 |  | шт | 14 |  | 4457 | 0 | 62398 | 62398
| ПБ 35.9 |  | шт | 26 |  | 19000 | 0 | 494000 | 494000
| Закладные детали, анкера |  | кг | 531.02 |  | 36 | 0 | 19116.72 | 19116.72
| полоса 8х40 |  | кг | 72.32 |  | 33 | 0 | 2386.56 | 2386.56
| уголок 75х5 |  | кг | 5.22 |  | 36 | 0 | 187.92 | 187.92
| консоль К1 |  | кг | 575.2 |  | 36 | 0 | 20707.2 | 20707.2
6.2 | Устройство монолитных участков |  | м3 | 6.84 | 864 |  | 5909.76 | 0 | 5909.76
| каркас плоский |  | т | 1.0713 |  | 34000 | 0 | 36423.18 | 36423.18
| Бетон В 15 с доставкой |  | м3 | 6.9426 |  | 4200 | 0 | 29158.92 | 29158.92
| Работа Крана |  | маш/час | 0 | 1150 |  | 0 | 0 | 0
| Итого работа | [5 empty] | 108459.76 | 0 | 108459.76
| Итого материал | [6 empty] | 3304936.7 | 3304936.7
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| ИТОГО по разделу "Монтаж плит перекрытия": | [5 empty] | 108459.76 | 3304936.7 | 3413396.46
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 520687.6
Раздел 7. Лестницы
7.1 | Монтаж лестничных ступеней |  | шт | 110 | 150 |  | 16500 |  | 16500
| Лестничные ступени ЛС 14-1 |  | шт | 110 |  | 784 | 0 | 86240 | 86240
7.2 | Монтаж металлоконструкций |  | т | 2.1996 | 20000 |  | 43992.4 | 0 | 43992.4
| сетки, закладные изделия,косоуры |  | т | 2.1996 |  | 40000 | 0 | 87984.8 | 87984.8
7.3 | Монтаж лестничных балок |  | шт | 12 | 600 |  | 7200 | 0 | 7200
| БМ1, БМ3 |  | т | 0.96742 |  | 42000 | 0 | 40631.64 | 40631.64
7.4 | Устройство монолитных участков |  | м3 | 0.34 | 500 |  | 170 | 0 | 170
| Бетон В15 |  | м3 | 0.3451 |  | 4200 | 0 | 1449.42 | 1449.42
| сетки, закладные изделия |  | кг | 56.76 |  | 34 | 0 | 1929.84 | 1929.84
7.5 | Устройство ограждений лестниц |  | шт | 15 | 3000 |  | 45000 | 0 | 45000
| Ограждение ЛО14 |  | т | 0.1212 |  | 40000 | 0 | 4848 | 4848
| Ограждение ОМВ 14-1 |  | т | 0.0633 |  | 40000 | 0 | 2532 | 2532
7.6 | Устройство стремянок СГ-28 |  | шт | 2 | 1500 |  | 3000 | 0 | 3000
| металлоконструкции |  | т | 0.11 |  | 40000 | 0 | 4400 | 4400
7.7 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 93.4616 | 150 |  | 14019.237 | 0 | 14019.237
| Эмаль ПФ-115 |  | кг | 18.6923 |  | 85 | 0 | 1588.8469 | 1588.8469
| Грунтовка Гф-021 |  | кг | 28.0385 |  | 115 | 0 | 3224.4245 | 3224.4245
| Итого работа | [5 empty] | 129881.637 | 0 | 129881.637
| Итого материал | [6 empty] | 234828.9714 | 234828.9714
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| ИТОГО по разделу "Лестницы": | [5 empty] | 129881.637 | 234828.9714 | 364710.6084
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 55633.82
Раздел 8. Балконы
| Балк. Плиты |  | шт | 0 | 500 | 24000 | 0 | 0 | 0
| Устройство крепления балконных плит |  | м3 | 0 | 2500 |  | 0 |  | 0
| Бетон В15П2F100W4 |  | м3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Арматура АIII 12мм |  | т | 0 |  | 31000 |  | 0 | 0
| Арматура АIII 10мм |  | т | 0 |  | 31000 |  | 0 | 0
| Арматура АIII 8мм |  | т | 0 |  | 31000 |  | 0 | 0
| Устройство ограждений балконов |  | тн | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
| Труба проф. 40х4 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Труба проф. 80*40*4 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Профлист С10-1000-0,6 |  | м2 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
Козырек балкона
| Монтаж металлоконструкций |  | тн | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
| Труба проф. 30х4 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Труба проф. 60*4 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Уголок 50*4 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Полоса 6*70*80 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Профлист С10-1000-0,6 |  | м2 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| Профлист С18-1000-0,6 |  | м2 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| Профлист НС35-1000-0,6 |  | м2 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| Снегозадержатель трубчатый 150*3000 |  | шт | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| Оцинкованный лист 0,6 |  | м2 | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| Антикоррозийная защита |  | м2 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| Краска Пф 115 |  | кг | 0 |  | 85 |  | 0 | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 0 |  | 115 |  | 0 | 0
Входа 1 (4шт)
| Монтаж металлоконструкций |  | тн | 0 | 25000 |  | 0 | 0 | 0
| Труба 100*100*6 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Лист 10 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Лист 8 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Зд2 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Швеллер 12П |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Труба 80*40 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Труба 40*4 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Труба 40*20 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Уголок 50*5 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| Арматураф10 |  | тн | 0 |  | 31000 |  | 0 | 0
| лист 6 |  | тн | 0 |  | 33000 |  | 0 | 0
| профлист Н35 |  | м2 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| профлист С10 |  | м2 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| Водосточная система | [6 empty] | 0 | 0
| Устройство площадки |  | м3 | 0 | 2500 |  | 0 |  | 0
| Бетон В25 W4 F150 |  | м3 | 0 |  | 4975 |  | 0 | 0
| Бетон В7,5 |  | м3 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Сетка арматурная 4С 5Вр 150*150 |  | тн | 0 |  | 42000 |  | 0 | 0
| МН 121-4 |  | тн | 0 |  | 35000 |  | 0 | 0
| Антикоррозийная защита |  | м2 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| Краска Пф 115 |  | кг | 0 |  | 85 |  | 0 | 0
| Грунтовка Гф 021 |  | кг | 0 |  | 115 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Балконы": | [5 empty] | 0 | #REF! | #REF!
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | #REF!
Раздел 8. Балконы
8.1 | Ограждение балконов |  | шт | 39 | 2000 |  | 78000 |  | 78000
| профиль металлический |  | т | 6.6773 |  | 37000 | 0 | 247059.36 | 247059.36
| лист ЦСП-1 t8 |  | м2 | 251.64 |  | 280 | 0 | 70459.2 | 70459.2
| Покраска ограждения |  | шт | 39 | 600 |  | 23400 | 0 | 23400
8.2 | Устройство козырьков балконов |  | шт | 10 | 2000 |  | 20000 | 0 | 20000
| профиль металлический |  | т | 0.98666 |  | 37000 | 0 | 36506.42 | 36506.42
8.3 | Устройство обшивки козырьков балконов |  | шт | 10 | 3000 |  | 30000 | 0 | 30000
| Профлист |  | м2 | 117.35 |  | 280 | 0 | 32858 | 32858
| "Метал профиль" снегозадержатель СЗТh150х3000 |  | шт | 13 |  | 1200 | 0 | 15600 | 15600
| Оцинкованная сталь 0,6 |  | м2 | 15.18 |  | 250 | 0 | 3795 | 3795
8.4 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 206.9264 | 150 |  | 31038.957 | 0 | 31038.957
| Эмаль ПФ-115 |  | кг | 41.3853 |  | 85 | 0 | 3517.7485 | 3517.7485
| Грунтовка Гф-021 |  | кг | 62.0779 |  | 115 | 0 | 7138.9601 | 7138.9601
| ИТОГО по разделу "Балконы": | [5 empty] | 182438.957 | 416934.6886 | 599373.65
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 91429.88
Раздел 9. Устройство кровли
9.1 | Устройство кровли |  | м2 | 648.4175 | 420 |  | 272335.35 |  | 272335.35
| Пароизоляция слой "Бикроэласт ТПП" |  | м2 | 713.26 |  | 11.11 | 0 | 7924.3186 | 7924.3186
| Керамзитовый гравий Y=600кг/м3 |  | м3 | 54.47 |  | 1300 | 0 | 70811 | 70811
| "Пеноплекс 35 " 190мм |  | м3 | 123.2 |  | 4400 | 0 | 542080 | 542080
| Стяжка кровли |  | м2 | 648.4175 |  | 360 | 0 | 233430.3 | 233430.3
| Праймер битумный (в 2 слоя) |  | кг | 907.78 |  | 45.4 | 0 | 41213.212 | 41213.212
| Нижний слой "Биполь" |  | м2 | 658.14 |  | 109.41 | 0 | 72007.0974 | 72007.0974
| Верхний слой "Биполь" |  | м2 | 654.9 |  | 154.75 | 0 | 101345.775 | 101345.775
9.2 | Устройство примыканий кровли из наплавляемых материалов |  | м2 | 195.6668 | 200 |  | 39133.36 | 0 | 39133.36
| Нижний слой "Биполь" |  | м2 | 198.6 |  | 109.41 | 0 | 21728.826 | 21728.826
| Верхний слой "Биполь" |  | м2 | 197.62 |  | 154.75 | 0 | 30581.695 | 30581.695
| плиты парапетные ПТ12,5-8-6 |  | шт | 10 |  | 650 | 0 | 6500 | 6500
| сендвич панель ПТСМА 50 |  | шт | 21.2 |  | 650 | 0 | 13780 | 13780
9.3 | Устройство парапетных свесов |  | м2 | 119.796 | 150 |  | 17969.4 | 0 | 17969.4
| Кровельная оцинкованная сталь 0,8 |  | кг | 704 |  | 32 | 0 | 22528 | 22528
| Костыли К-1 620 шт. |  | кг | 246 |  | 32 | 0 | 7872 | 7872
| 4С Ф4Вр-1 |  | т | 0.598 |  | 42000 | 0 | 25116 | 25116
9.4 | Устройство ограждения кровли |  | мп | 134 | 400 |  | 53600 | 0 | 53600
| □Гн25х25х2,5 С245 |  | кг | 558.78 |  | 36 | 0 | 20116.08 | 20116.08
9.5 | Устройство пожарных лестниц ПЛ-1, 2 |  | шт | 2 | 1500 |  | 3000 | 0 | 3000
| металлоконструкции |  | кг | 250.9 |  | 40 | 0 | 10036 | 10036
9.6 | Устройство будки выхода на кровлю |  | шт | 1 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1500
| плита покрытия лотковая П17-д3 |  | шт | 3 |  | 10000 | 0 | 30000 | 30000
| уголок 75х5 |  | кг | 11.6 |  |  | 0 | 0
9.7 | Устройство монолитного участка для выхода на кровлю |  | м3 | 0.9 | 1500 |  | 1350 | 0 | 1350
| швеллер 24П С245 |  | кг | 1187 |  | 46 | 0 | 54602 | 54602
| ø12 А400 |  | кг | 55.54 |  | 42 | 0 | 2332.68 | 2332.68
| ø3 ВрI |  | кг | 5.56 |  | 42 | 0 | 233.52 | 233.52
| Бетон В25 F50 |  | м3 | 0.9135 |  | 5000 | 0 | 4567.5 | 4567.5
| Устройство входов | [5 empty] | 0 | 0
9.8 | Устройство монолитного фундамента |  | м3 | 1.5 | 2800 |  | 4200 | 0 | 4200
| Бетон В15F150 W4 |  | м3 | 1.5225 |  | 3450 | 0 | 5252.625 | 5252.625
| Бетон В7,5 |  | м3 | 2.1924 |  | 2800 | 0 | 6138.72 | 6138.72
| закладные изделия МН 121-4 |  | кг | 61.2 |  | 34 | 0 | 2080.8 | 2080.8
| 4С ø5ВрI |  | кг | 39.54 |  | 42 | 0 | 1660.68 | 1660.68
9.9 | Устройство козырьков входов |  | т | 0.054955 | 40000 |  | 2198.208 | 0 | 2198.208
| □Гн100х6 С245 |  | кг | 583.8 |  | 33 | 0 | 19265.4 | 19265.4
| [12 С245 |  | кг | 187.2 |  | 39 | 0 | 7300.8 | 7300.8
| □Гн80х40х5 С245 |  | кг | 138.87 |  | 33 | 0 | 4582.71 | 4582.71
| □Гн40х4 С245 |  | кг | 130.5 |  | 33 | 0 | 4306.5 | 4306.5
| □Гн40х20х4 С245 |  | кг | 256.2 |  | 33 | 0 | 8454.6 | 8454.6
| L50х5 С245 |  | кг | 3.42 |  | 33 | 0 | 112.86 | 112.86
| ø10 А240 |  | кг | 2.88 |  | 31 | 0 | 89.28 | 89.28
| сталь листовая t6 |  | кг | 1.2 |  | 33 | 0 | 39.6 | 39.6
| сталь листовая t8 |  | кг | 36 |  | 33 | 0 | 1188 | 1188
| сталь листовая t10 |  | кг | 13.2 |  | 33 | 0 | 435.6 | 435.6
| закладная деталь ЗД2 |  | кг | 20.61 |  | 34 | 0 | 700.74 | 700.74
| Профнастил С-10-1000-0.6 |  | м2 | 118.92 |  | 280 | 0 | 33297.6 | 33297.6
| Профнастил НС35-1000-0.6 |  | м2 | 145.92 |  | 280 | 0 | 40857.6 | 40857.6
| водосточная система |  | шт | 3 |  | 10000 | 0 | 30000 | 30000
9.10 | Антикоррозийная защита |  | м2 | 1.4838 | 150 |  | 222.5686 | 0 | 222.5686
| Эмаль ПФ-115 |  | кг | 0.29676 |  | 85 | 0 | 25.2244 | 25.2244
| Грунтовка Гф-021 |  | кг | 0.44514 |  | 115 | 0 | 51.1908 | 51.1908
| Итого работа | [5 empty] | 395508.8866 |  | 395508.8866
| Итого материал | [6 empty] | 1484646.5342 | 1484646.5342
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| ИТОГО по разделу "Устройство кровли": | [5 empty] | 395508.8866 | 1484646.5342 | 1880155.4208
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 286803.37
Раздел 10. Окна и витражи
10.1 | Установка оконных блоков и дверей балконных |  | м2 | 252.1987 | 1200 | 2900 | 302638.5 | 731376.375 | 1034014.875
| Установка витража |  | м2 | 34.272 | 1600 | 4200 | 54835.2 | 143942.4 | 198777.6
10.2 | Установка подоконных досок |  | пог.м | 145.59 | 150 |  | 21838.5 | 0 | 21838.5
| ИТОГО по разделу "Окна и витражи": | [5 empty] | 379312.2 | 875318.775 | 1254630.975
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 191384.39
Раздел 11. Двери и люки
11.1 | Установка дверей: |  | шт | 39 | 350 |  | 13650 |  | 13650
| Двери входные в квартиру деревянные ДГ21-10 |  | шт | 39 |  | 2000 | 0 | 78000 | 78000
| Двери входные в коридор ДО 21-13.5 |  | шт | 9 | 600 | 2200 | 5400 | 19800 | 25200
| Двери внутренние ДСВ ППН М3 16-9 (водомерный узел) |  | шт | 1 |  | 24500 | 0 | 24500 | 24500
| Двери наружные ДСВ ПН М3 16-9 |  | шт | 1 |  | 24500 | 0 | 24500 | 24500
| Двери наружные ДПН 21-14,4 |  | шт | 3 |  | 12000 | 0 | 36000 | 36000
11.2 | Установка дверей противопожарных: |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Двери противопожарные ДПМ16-9 (электрощитовая) |  | шт | 1 |  | 12036 | 0 | 12036 | 12036
11.3 | Устройство люков противопожарных: |  | шт | 5 | 1300 | 10800 | 6500 | 54000 | 60500
| Люк ДПН (EI 30) 9-7 |  | шт | 3 |  |  | 0 | 0
| Люк ЛПМ (EI 30) 11-6 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0
| Люк ЛПМ (EI 30) 6-8 |  | шт | 1 |  |  | 0 | 0
11.4 | Устройство люков индивидуальных: |  | шт | 22 | 1300 |  | 28600 | 0 | 28600
| люк ДГ 400х400 |  | шт | 11 |  | 700 | 0 | 7700 | 7700
| решетка антивандальная металлическая 380-380 |  | шт | 11 |  | 2000 | 0 | 22000 | 22000
| ИТОГО по разделу "Двери и люки": | [5 empty] | 54150 | 278536 | 332686
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 50748.71
Раздел 12. Отделка фасада
12.1 | Наружная отделка стен (с утеплением) |  | м2 | 1263.8943 | 800 | 600 | 1011115.4 | 758336.55 | 1769451.95
12.2 | Утепление парапета 120 мм |  | м2 | 183.0836 | 350 |  | 64079.26 | 0 | 64079.26
| экструдированный пенополистирол "Технониколь XPS" 120 мм |  | м3 | 21.97 |  | 4400 | 0 | 96668 | 96668
| Дюбель (12 шт/м2) |  | шт | 2197 |  | 12 | 0 | 26364 | 26364
| ИТОГО по разделу "Отделка фасада": | [5 empty] | 1075194.66 | 881368.55 | 1956563.21
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 298458.79
Раздел 13. Внутренние отделочные работы
Устройство полов 1-3 этажа (в т.ч.МОП)
13.1 | Гидроизоляция полов |  | м2 | 141.9 | 120 |  | 17028 |  | 17028
| слой "Биполь" |  | м2 | 156.09 |  | 97.57 | 0 | 15229.7013 | 15229.7013
13.2 | Теплоизоляция полов |  | м2 | 559.2 | 150 |  | 83880 | 0 | 83880
| "ПЕНОПЛЕКС 35" |  | м3 | 55.92 |  | 4200 | 0 | 234864 | 234864
| полиэтиленовая пленка |  | м2 | 511.9 |  |  | 0 | 0
13.3 | Устройство стяжки армированной толщ. 40 мм |  | м2 | 1654.8 | 340 |  | 562632 | 0 | 562632
| Раствор цементно-песчаный М150 |  | м3 | 66.19 |  |  | 0 | 0 | 0
| Сетка арматурная 3С Вр 200х200 |  | м2 | 1654.8 |  | 31.34 | 0 | 51861.432 | 51861.432
13.4 | Устройство стяжки армированной толщ. 60-80 мм |  | м2 | 81 | 340 |  | 27540 | 0 | 27540
| Раствор цементно-песчаный М150 |  | м3 | 5.67 |  |  | 0 | 0 | 0
| Сетка арматурная 3С Вр 200х200 |  | м2 | 81 |  | 31.34 | 0 | 2538.54 | 2538.54
13.5 | Устройство полов из керамогранита с керамогранитным плинтусом |  | м2 | 135.6 | 350 |  | 47460 | 0 | 47460
| Керамогранит c рифленой поверхностью |  | м2 | 149.16 |  | 250 | 0 | 37290 | 37290
| Клей для плитки |  | кг | 894.96 |  | 8.25 | 0 | 7383.42 | 7383.42
| Водно-дисперсионная грунтовка Ceresit |  | кг | 28.34 |  | 9 | 0 | 255.06 | 255.06
| Внутренняя отделка жилых помещений | [5 empty] | 0 | 0
13.7 | Штукатурка кирпичных стен |  | м2 | 2065 | 230 |  | 474950 | 0 | 474950
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 12390 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 413 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
13.8 | Затирка гипсовыми смесями потолков |  | пог.м | 1771.92 | 25 |  | 44298 | 0 | 44298
| Гипсовая шпатлевка |  | кг | 354.384 |  | 20 | 0 | 7087.68 | 7087.68
| Итого работа | [5 empty] | 1257788 |  | 1257788
| Итого материал | [6 empty] | 356509.8333 | 356509.8333
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| ИТОГО по разделу "Внутренние отделочные работы": | [5 empty] | 1257788 | 356509.8333 | 1614297.8333
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 246248.82
Раздел 14. Внутренние отделочные работы технического подполья, электрощитовой, водомерного узла и будки выхода на кровлю
14.1 | Устройство бетонной подготовки в водомерном узле и эл/щитовой |  | м2 | 6.9 | 1000 |  | 6900 |  | 6900
| бетон БСТ В7,5 F150 W4 100 мм |  | м3 | 0.69 |  | 3450 | 0 | 2380.5 | 2380.5
| щебень пропитанный битумом 50 мм |  | м3 | 0.03 |  | 850 | 0 | 25.5 | 25.5
14.2 | Гидроизоляция в 2 слоя |  | м2 | 6.9 | 120 |  | 828 | 0 | 828
| гидроизоляция "Техноэласт ЭПП" |  | м2 | 15.18 |  | 97.57 | 0 | 1481.1126 | 1481.1126
14.3 | Устройство полов будки выхода на кровлю |  | м2 | 1.7 |  |  | 0 | 0 | 0
| сборная хризотилцементная стяжка ЛПП 3000х1500х10 в 2 слоя |  | м2 | 3.5 |  | 288.09 | 0 | 1008.315 | 1008.315
| Нижний слой "Биполь" |  | м2 | 1.73 |  | 109.41 | 0 | 189.2793 | 189.2793
| Верхний слой "Биполь" |  | м2 | 1.72 |  | 154.75 | 0 | 266.17 | 266.17
| экструзион.пенополистирол"Технониколь XPS" |  | м3 | 0.26 |  | 4400 | 0 | 1144 | 1144
| пароизоляция слой "Биполь" |  | м2 | 1.87 |  | 11.11 | 0 | 20.7757 | 20.7757
14.4 | Устройство стяжки армированной толщ.40 мм |  | м2 | 6.9 | 280 |  | 1932 | 0 | 1932
| В15 F150 |  | м3 | 0.276 |  |  | 0 | 0 | 0
| Сетка арматурная 3С Вр 200х200 |  | м2 | 6.9 |  | 31.34 | 0 | 216.246 | 216.246
14.5 | Улучшенная штукатурка кирпичных стен |  | м2 | 39.1 | 170 |  | 6647 | 0 | 6647
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 234.6 |  | 7 | 0 | 1642.2 | 1642.2
| Грунтовка |  | кг | 7.82 |  | 20 | 0 | 156.4 | 156.4
| шпаклевка |  | кг | 703.8 |  | 10 | 0 | 7038 | 7038
| в/э краска |  | л | 15.64 |  | 120 | 0 | 1876.8 | 1876.8
14.6 | Затирка гипсовыми смесями, окраска в/э краской потолков |  | м2 | 8.9 | 180 |  | 1602 | 0 | 1602
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 267 |  | 7 | 0 | 1869 | 1869
| грунтовка |  | кг | 1.78 |  | 20 | 0 | 35.6 | 35.6
| шпаклевка |  | кг | 160.2 |  | 10 | 0 | 1602 | 1602
| в/э краска |  | л | 3.56 |  | 120 | 0 | 427.2 | 427.2
| ИТОГО по разделу "Внутренние отделочные работы технического подполья, электрощитовой, водомерного узла и выхода на кровлю": | [5 empty] | 17909 | 21379.0986 | 39288.0986
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 5993.1
Раздел 15. Внутренняя отделка мест общего пользования
15.1 | Штукатурка стен |  | м2 | 561.3 | 370 |  | 207681 |  | 207681
| Сухая штукатурная смесь 20 мм |  | кг | 3367.8 |  |  | 0 | 0 | 0
| грунтовка |  | кг | 673.56 |  |  | 0 | 0 | 0
| шпаклевка |  | кг | 1683.9 |  |  | 0 | 0 | 0
| акриловая краска |  | л | 224.52 |  |  | 0 | 0 | 0
15.2 | Затирка гипсовыми смесями, окраска акриловой краской стен из панелей |  | м2 | 19.8 | 180 |  | 3564 |  | 3564
| грунтовка |  | кг | 3.96 |  | 20 | 0 | 79.2 | 79.2
| шпаклевка |  | кг | 356.4 |  | 10 | 0 | 3564 | 3564
| акриловая краска |  | л | 7.92 |  | 120 | 0 | 950.4 | 950.4
15.3 | Затирка гипсовыми смесями, окраска в/э краской потолков |  | м2 | 203.1 | 180 |  | 36558 |  | 36558
| грунтовка |  | кг | 40.62 |  | 20 | 0 | 812.4 | 812.4
| шпаклевка |  | кг | 3655.8 |  | 10 | 0 | 36558 | 36558
| в/э краска |  | л | 81.24 |  | 120 | 0 | 9748.8 | 9748.8
15.4 | Установка ящиков почтовых |  | шт | 39 | 350 |  | 13650 |  | 13650
| ящики почтовые |  | шт | 39 |  | 450 | 0 | 17550 | 17550
| ИТОГО по разделу "Внутренняя отделка МОП": | [5 empty] | 261453 | 69262.8 | 330715.8
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 50448.17
Раздел 16. Устройство отмостки
16.1 | Устройство бетонной отмостки по засыпанному местному грунту |  | м3 | 14.422 | 1400 |  | 20190.8 |  | 20190.8
| Песок |  | м3 | 25.9596 |  | 270 |  | 7009.09 | 7009.09
| Бетон В15 F150 100 мм |  | м3 | 14.7104 |  | 4200 |  | 61783.85 | 61783.85
16.2 | Устройство наружного пандуса |  | м3 | 0 | 1000 |  | 0 |  | 0
| Бетон В-15 F150 |  | м3 | 0 |  | 3200 |  | 0 | 0
| Сетка арматурная 4С Ø6АIII-100 118*280 |  | т | 0 |  | 42000 |  | 0 | 0
| Бетон В 7,5 т. 100 мм |  | м3 | 0 |  | 2950 |  | 0 | 0
| Песок |  | м3 | 0 |  | 250 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Устройство отмостки": | [5 empty] | 20190.8 | 68792.94 | 88983.74
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 13573.79
Раздел 17. Электрооборудование и электроосвещение
13.1 | Монтаж шкафов |  | шт | 0 | 19000 |  | 0 |  | 0
| ВРУ1-22-53УХЛ4 |  | шт | 0 |  | 63000 |  | 0 | 0
| комплект для установки ВРУ |  | шт | 0 |  | 6000 |  | 0 | 0
| автомат 380В,50А |  | шт | 0 |  | 380 |  | 0 | 0
13.2 | Монтаж счетчиков |  | шт | 0 | 250 |  | 0 |  | 0
| счетчик 380/220В,60А, кл.1,0 (СЕ301) |  | шт | 0 |  | 4900 |  | 0 | 0
| счетчик 380/220В,5А, кл.0,5 (СЕ301) |  | шт | 0 |  | 4900 |  | 0 | 0
| счетчик однофазный СЕ102М R5 145 кл 1,0 |  | шт | 0 |  | 1400 |  | 0 | 0
13.3 | Монтаж щитов |  | шт | 0 | 1000 |  | 0 | 0 | 0
| УЭРМ-3-2700 УХЛ3 |  | шт | 0 |  | 5500 |  | 0 | 0
| УЭРМ-5-2700 УХЛ3 |  | шт | 0 |  | 6000 |  | 0 | 0
| Щит распределительный ЩРн-3/12эю-1 36 |  | шт | 0 |  | 2350 |  | 0 | 0
| Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-0-36 УХЛ4 |  | шт | 0 |  | 955 |  | 0 | 0
| Автоматический выключатель ВА 47-29 2Р 40А |  | шт | 0 |  | 130 |  | 0 | 0
| автоматические выключатели АВДТ 32 С25 |  | шт | 0 |  | 610 |  | 0 | 0
| трансформатор тока 100/5А |  | шт | 0 |  | 303 |  | 0 | 0
| Выключатель диффепенциальный ВД 1-63 2Р 16А 30мА |  | шт | 0 |  | 1061 |  | 0 | 0
| Автоматический выключатель АП 50Б -2МТ У2 |  | шт | 0 |  | 386 |  | 0 | 0
13.4 | Монтаж световых указателей |  | шт | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0
| Световой указатель номера дома |  | шт | 0 |  | 1045 |  | 0 | 0
13.5 | Монтаж светильников |  | шт | 0 | 250 |  | 0 | 0 | 0
| Светильник ЛБА 3924А |  | шт | 0 |  | 674.3 |  | 0 | 0
| Светильник НББ 64-60-047УХЛ4 |  | шт | 0 |  | 850 |  | 0 | 0
| Светильник НББ 02-60-184 |  | шт | 0 |  | 851 |  | 0 | 0
| Светильник переносной 42В РВО-42У2 |  | шт | 0 |  | 449 |  | 0 | 0
| Светильник ЛПО 3018 |  | шт | 0 |  | 914 |  | 0 | 0
| Светильник НСП02*100 |  | шт | 0 |  | 914 |  | 0 | 0
| лампа энергосберегающая 9 Вт 4U 9W 2700K E27 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| лампа энергосбер. 20 Вт 4U 20W 2700K E27 |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
13.6 | Монтаж внутреннего оборудования квартир |  | шт | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0
| Розетка потолочная + крюк для подвески светильника |  | шт | 0 |  | 50 |  | 0 | 0
| Розетка одноместная с з/к скрытая 10А/220В с защитной шторкой (РС10/16-514 УХЛ4) |  | шт | 0 |  | 30.46 |  | 0 | 0
| Розетка двухместная с з/к скрытая 10А/220В с защитной шторкой (2РС10/16-514 УХЛ4) |  | шт | 0 |  | 30.46 |  | 0 | 0
| Розетка одноместная с з/к скрытая 10А/250В с защитной шторкой (РА10-655) |  | шт | 0 |  | 41.85 |  | 0 | 0
| Выключатель двухклавишный скрытый С56-038 |  | шт | 0 |  | 64.9 |  | 0 | 0
| Выключатель одноклавишный скрытый С16-053 |  | шт | 0 |  | 37.25 |  | 0 | 0
| Выключатель трехклавишный скрытый С0510-488 |  | шт | 0 |  | 277 |  | 0 | 0
| Выключатель одноклавишный брызгозащищенный А14-100 |  | шт | 0 |  | 65.9 |  | 0 | 0
| Звонок электрический с кнопкой |  | шт | 0 |  | 127 |  | 0 | 0
| Патроны подвесные Е27Н12П-02 |  | шт | 0 |  | 20 |  | 0 | 0
| коробка ответвительная У 994 У2 |  | шт | 0 |  | 30 |  | 0 | 0
| Розетка двухместная с з/к герметичная 16А/220В |  | шт | 0 |  | 78 |  | 0 | 0
| Выключатель одноклавишный открытый А 16-050 |  | шт | 0 |  | 90 |  | 0 | 0
| Выключатель одноклавишный проходной IP55 |  | шт | 0 |  | 90 |  | 0 | 0
| ШДУП |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
13.7 | Прокладка проводов и кабелей |  | м | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0
| Кабель ВВГнг-LS 2х2,5мм2 |  | м | 0 |  | 31 |  | 0 | 0
| Кабель ВВГнг-LS 5х25мм2 |  | м | 0 |  | 505.67 |  | 0 | 0
| Провод ПВ1-1х2,5 мм2 |  | м | 0 |  | 11.176 |  | 0 | 0
| Провод ПВ1-1х4 мм2 |  | м | 0 |  | 12.54 |  | 0 | 0
| Провод ПВ1-1х6 мм2 |  | м | 0 |  | 21.34 |  | 0 | 0
| Кабель ВВГнг-LS 3х6мм2 |  | м | 0 |  | 55.451 |  | 0 | 0
| Кабель ВВГнг-LS 5х10мм2 |  | м | 0 |  | 205 |  | 0 | 0
| Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2 |  | м | 0 |  | 24.728 |  | 0 | 0
| Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2 |  | м | 0 |  | 17.083 |  | 0 | 0
| Колодки клеммные |  | шт | 0 |  | 8 |  | 0 | 0
| полоса стальная 5х30 мм |  | м | 0 |  | 194 |  | 0 | 0
| полоса стальная 4х25 мм |  | м | 0 |  | 45 |  | 0 | 0
| труба стальная ф. 25 |  | м | 0 |  | 78 |  | 0 | 0
| металлоконструкции |  | кг | 0 |  | 42 |  | 0 | 0
| труба ПВХ ф25 гофрированная |  | м | 0 |  | 9.87 |  | 0 | 0
| труба ПВХ ф32 гофрированная |  | м | 0 |  | 9.87 |  | 0 | 0
| труба ПВХ ф50 гофрированная |  | м | 0 |  | 9.87 |  | 0 | 0
| Сталь круглая ф 8,18мм |  | м | 0 |  | 56 |  | 0 | 0
| лоток проволочный |  | м | 0 |  | 70 |  | 0 | 0
| греющий кабель SelfTec Elektra |  | м | 0 |  | 170 |  | 0 | 0
13.8 | Средства защиты |  | шт |  |  |  | 0 |  | 0
| Боты диэлектрические |  | шт | 0 |  | 462 |  | 0 | 0
| перчатки диэлектрический латексные |  | шт | 0 |  | 216 |  | 0 | 0
| ковер диэлектрический 75х76 |  | шт | 0 |  | 216 |  | 0 | 0
| огнетушитель ОСП-1 |  | шт | 0 |  | 300 |  | 0 | 0
13.9 | Комплектующие |  | компл | 0 |  | 30000 |  | 0 | 0
13.10 | Телевидение |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Антена телевизионная с1 по 5 канал |  | шт | 0 |  | 1258.477 |  | 0 | 0
| Антена телевизионная с 6 по 12 канал |  | шт | 0 |  | 1258.477 |  | 0 | 0
| Антена телевизионная с 21 по 61 канал |  | шт | 0 |  | 1258.477 |  | 0 | 0
| Мачта |  | шт | 0 |  | 1300.006 |  | 0 | 0
| Коробка антенная |  | шт | 0 |  | 120 |  | 0 | 0
| Усилитель 3 вх-1 вх |  | шт | 0 |  | 150.0016 |  | 0 | 0
| Усилитель 1 вх-1 вх |  | шт | 0 |  | 150.0016 |  | 0 | 0
| Ответвитель магистральный |  | шт | 0 |  | 50 |  | 0 | 0
| Фильтр режекторный |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| Разъем F-RG-6 |  | шт | 0 |  | 10 |  | 0 | 0
| Разъем F-RG-11 |  | шт | 0 |  | 18 |  | 0 | 0
| Ответвитель абонентный |  | шт | 0 |  | 67 |  | 0 | 0
| Разветвитель 2 тВ |  | шт |  |  | 65 |  | 0 | 0
| резистр |  | шт | 0 |  | 150 |  | 0 | 0
| коробка -переходник |  | шт | 0 |  | 45 |  | 0 | 0
| розетка абонентная телев |  | шт | 0 |  | 65 |  | 0 | 0
| розетка сдвоенная открытая |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| коробка под усилитель |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| кабель РК 75-4,8-319 нг(S-HF) |  | м | 0 |  | 50 |  | 0 | 0
| кабель РК 75-4-319 нг(S-HF) |  | м | 0 |  | 59 |  | 0 | 0
| труба ПВХ ф25 |  | м | 0 |  | 20 |  | 0 | 0
| металлоконструкции |  | кг | 0 |  | 42 |  | 0 | 0
13.11 | Пожарная сигнализация
| Извещатель пожарный ИП 212-112 |  | шт | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Электрооборудование и электроосвещение": | [5 empty] | 433333.3333 | 910000 | 1343333.3333 |  | 3100000 |  | 1756666.6667 | [6 empty] | 3100000 | 3100000
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 204915.25
Раздел 18. Отопление
14.1 | Установка газовых котлов с пусконаладкой |  | шт | 0 | 1500 |  | 0 |  | 0
| Настенный газовый двухконтурный котел |  | компл | 0 |  | 31000 |  | 0 | 0
14.2 | Установка радиаторов |  | секц | 0 | 75 |  | 0 |  | 0
| Радиаторы биметаллические FERT-500 |  | секц | 0 |  | 240 |  | 0 | 0
14.3 | Установка полотенцесушителей |  | шт | 0 | 600 |  | 0 |  | 0
| Полотенцесушители из нержавеющей стали ф 25 мм |  | шт | 0 |  | 950 |  | 0 | 0
14.4 | Монтаж трубопроводов отопления из полипропиленовых труб |  | м | 0 | 60 |  | 0 |  | 0
| Трубы полипропиленовые армированные PN25 ф20*3,4 |  | м | 0 |  | 40 |  | 0 | 0
| Шаровый кран ф15 |  | шт | 0 |  | 98.64 |  | 0 | 0
| Вентиль термостатический RA-N-П ф 15 (данфосс) |  | шт | 0 |  | 145.03 |  | 0 | 0
| Вентиль термостатический RA-NСХ-П для полотенцесушителей ф 15 (данфосс) |  | шт | 0 |  | 450 |  | 0 | 0
| Термостатический элемент RA2940со встроенным датчиком (данфосс) |  | шт | 0 |  | 450 |  | 0 | 0
| воздухоотводчик автоматический |  | шт | 0 |  | 470 |  | 0 | 0
| неподвижные опоры |  | шт | 0 |  | 1.5 |  | 0 | 0
| защитный гофрированный кожух для труб 20 мм |  | м | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| фильтр магнитно-механич.муфтовый латун. 15 мм |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
14.6 | Монтаж электроконвекторов на лестничной клетке и ниже 0,00 |  | шт | 0 | 300 |  | 0 |  | 0
| Электроконвектор Aeroheat EC |  | шт | 0 |  | 2750 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Отопление" | [5 empty] | 294666.6667 | 1534000 | 1828666.6667 |  | 4180000 |  | 2351333.3333 | [6 empty] | 4180000 | 4180000
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 278949.15
Раздел 19. Вентиляция
15.1 | Установка воздуховодов из оцинкованной листовой стали. |  | м | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| Воздуховоды из оцинкованной листовой стали 200х200х0,5 |  | м | 0 |  | 350 |  | 0 | 0
| Воздуховоды из оцинкованной листовой стали 150х150х0,5 |  | м | 0 |  | 300 |  | 0 | 0
| Воздуховоды из оцинкованной листовой стали Ø100 |  | м | 0 |  | 300 |  | 0 | 0
15.2 | Установка решеток жалюзийных |  | шт | 0 | 50 |  | 0 |  | 0
| решетка вентиляционная ВР-К 180х250h |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| решетка вентиляционная ВР-К 150х200h |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| решетка вентиляционная ВР-ГН 200х150h |  | шт | 0 |  | 150 |  | 0 | 0
| решетка вентиляционная ВР-ГН 300х200h |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| решетка вентиляционная регулируемая Р-150 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| клапан приточный стеновой КПВ125 |  | шт | 0 |  | 1800 |  | 0 | 0
| турбина вентиляционная TD 350 |  | шт | 0 |  | 2000 |  | 0 | 0
| турбина вентиляционная TD 200 |  | шт | 0 |  | 2000 |  | 0 | 0
| Установка вентиляторов и зонтов |  | шт | 0 | 300 |  | 0 |  | 0
| вентилятор бытовой Ø125 N=10 Вт |  | шт | 0 |  | 5000 |  | 0 | 0
| заглушка с сеткой Ø100 |  | шт | 0 |  | 500 |  | 0 | 0
| Зонт вентиляционный круглый Ø100 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| переход прямоугольный на круглое сечение 600*840-Ø200 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| переход прямоугольный на круглое сечение 880*640-Ø200 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| переход прямоугольный на круглое сечение 900*510-Ø200 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| переход прямоугольный на круглое сечение 760*840-Ø350 |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| переход прямоугольный на круглое сечение 1040*640-Ø350 |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| переход прямоугольный на круглое сечение 1180*640-Ø350 |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
15.3 | Изоляция воздуховодов |  | м2 | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| URSA GEO M-11 толщ.50мм |  | м2 | 0 |  | 350 |  | 0 | 0
| покрытие огнезащитное для воздуховодов "ОГНЕМАТ Вент" |  | м2 | 0 |  | 350 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Вентиляция": | [5 empty] | 65000 | 260000 | 325000 |  | 800000 |  | 475000 | [6 empty] | 800000 | 800000
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 49576.27
Раздел 20. Внутренние В и К
16.1 | СИСТЕМА В1 НИЖЕ ОТМ. 0.000
16.1.1 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
| труба полипропиленовая ф20х1,9 |  | м | 0 |  | 42.23 |  | 0 | 0
| труба полипропиленовая ф32х2,9 |  | м | 0 |  | 58.9 |  | 0 | 0
| труба полипропиленовая ф40х3,7 |  | м | 0 |  | 94.01 |  | 0 | 0
| трубы полипропиленовые ф50х4,6 |  | м | 0 |  | 135.8 |  | 0 | 0
| труба полипропиленовая ф63х5,8 |  | м | 0 |  | 226 |  | 0 | 0
| кран шаровый муфтовый ф15 |  | шт | 0 |  | 77.25 |  | 0 | 0
| кран шаровый муфтовый ф25 |  | шт | 0 |  | 77.25 |  | 0 | 0
| фасонные части (углы, тройники, отводы, муфты, клипсы) |  | шт | 0 |  | 40 |  | 0 | 0
| фольга алюминиевая для технич.целей |  | м2 | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
16.1.2 | Приварка фланцев |  | шт | 0
| Фланец ф63 |  | шт | 0 |  | 283 |  | 0 | 0
| втулка под фланец ф63 |  | шт | 0 |  | 322.2 |  | 0 | 0
16.1.3 | Изоляция трубопроводов |  | м | 0 | 30 |  | 0 |  | 0
| трубка "ТИЛИТ" Супер |  | м | 0 |  | 62 |  | 0 | 0
16.1.4 | Установка кранов поливочных |  | шт | 0 | 500 |  | 0 |  | 0
| вентиль запорный муфтовый латунный ф15 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| рукав резинотканевый 20м |  | шт | 0 |  | 600 |  | 0 | 0
16.2 | ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ | [7 empty] | 0
16.2.1 | Водомерный узел |  | шт | 0 | 10000 |  | 0 |  | 0
| фильтр ФМФ-50 |  | шт | 0 |  | 1033.78 |  | 0 | 0
| Задвижка чугунная фланцевая ф50мм |  | шт | 0 |  | 2018.83 |  | 0 | 0
| кран трехходовой ф15мм |  | шт | 0 |  | 109.44 |  | 0 | 0
| манометр МП4-10 |  | шт | 0 |  | 228.92 |  | 0 | 0
| фланец стальной ф50мм |  | шт | 0 |  | 198 |  | 0 | 0
| втулка под фланец полипропиленовая д63 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| муфта переходная из полипропилена ф63*32 |  | шт | 0 |  | 43 |  | 0 | 0
| муфта комбинированная ВР из полипропилена ф32*1 |  | шт | 0 |  | 448 |  | 0 | 0
| счетчик ВСХ-32 |  | шт | 0 |  | 5922.3 |  | 0 | 0
| кран шаровый ф20 мм |  | шт | 0 |  | 127 |  | 0 | 0
| металлоконструкции |  | кг | 0 |  | 37.5 |  | 0 | 0
16.3 | СИСТЕМА К1 НИЖЕ ОТМ. 0.000 | [7 empty] | 0
16.3.1 | Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
| труба пластмассовая канализационная ф100 |  | м | 0 |  | 103.95 |  | 0 | 0
| сифон-ревизия ф100 |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| прочистка ф100 |  | шт | 0 |  | 61.27 |  | 0 | 0
| заглушка |  | шт | 0 |  | 40 |  | 0 | 0
16.3.2 | Прокладка трубопроводов из ВГП труб |  | м | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| труба черная ВГП ф32 |  | м | 0 |  | 321 |  | 0 | 0
| кран шаровый латунный 32 |  | шт | 0 |  | 205 |  | 0 | 0
16.3.3 | Изоляция трубопроводов |  | м | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| трубка "ТИЛИТ" Супер ф110 2м |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
16.3.4 | Установка насоса |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
| насос погружной N=0,2 кВт |  | шт | 0 |  | 5555 |  | 0 | 0
| сифон-ревизия чугунный ф110 |  | шт | 0 |  | 300 |  | 0 | 0
16.3.5 | Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб ( выпуск) |  | м | 0 | 250 |  | 0 |  | 0
| труба пластмассовая канализационная ф100 |  | м | 0 |  | 103.95 |  | 0 | 0
| фольга алюминиевая для технич.целей |  | м2 | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| СИСТЕМА К2 НИЖЕ ОТМ. 0.000 | [7 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб |  | м | 0 | 250 |  | 0 |  | 0
| труба пластмассовая напорная ф110 |  | м | 0 |  | 103.95 |  | 0 | 0
| металлоконструкции |  | кг | 0 |  | 42 |  | 0 | 0
| Установка гидрозатвора |  | шт | 0 |  |  |  | 0 | 0
| гидрозатвор |  | шт | 0 |  | 586.74 |  | 0 | 0
| фланец стальной приварной ф100мм |  | шт | 0 |  | 429 |  | 0 | 0
| втулка под фланец полипропиленовая д110 |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| заглушка стальная фланцевая 100 |  | шт | 0 |  | 40 |  | 0 | 0
| Изоляция трубопроводов |  | м | 0 |  |  |  | 0 | 0
| трубка "ТИЛИТ" Супер ф110 |  | шт | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
| фольга алюминиевая для технич.целей |  | м2 | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
16.4 | ОБОРУДОВАНИЕ НИЖЕ ОТМ. 0.000 | [6 empty] | 0 | 0
16.4.1 | Прокладка электрических нагревательных кабелей |  | м | 0 | 30
| кабель Elektra FreezeTec 12/42 42м, 504Вт |  | шт | 0 |  | 9275
| самоклеящаяся алюминиевая лента |  | м | 0 |  | 3
16.5 | ХОЗ.ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД (НАРУЖНЫЕ СЕТИ) | [7 empty] | 0
| Установка затвора дискового |  | шт | 0
| дисковый поворотный затвор ф50 межфланцевый с ручкой |  | шт | 0 |  | 2775.36
16.5.1 | Установка футляров |  | м | 0 | 100 |  | 0 |  | 0
| труба стальная эл.сварная Д=219х6мм |  | м | 0 |  | 3279.22 |  | 0 | 0
16.5.2 | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
| труба напорная из полиэтилена ф63*3,8 |  | м | 0 |  | 295.6545 |  | 0 | 0
16.5.3 | Установка фасонных частей стальных |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
| фланец 1-50-10 |  | шт | 0 |  | 480.3 |  | 0 | 0
| втулка под фланец удлиненная ф63 |  | шт | 0 |  | 322.2 |  | 0 | 0
16.6 | СИСТЕМА В1 ВЫШЕ ОТМ. 0.000 | [7 empty] | 0
16.6.1 | Прокладка трубопроводов из оцинкованных труб |  | м | 0 | 150 |  | 0 |  | 0
| труба ВГП оцинкованная ф15 |  | м | 0 |  | 64.9 |  | 0 | 0
16.6.2 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
| труба полипропиленовая ф20х1,9 |  | м | 0 |  | 22.07 |  | 0 | 0
| труба полипропиленовая ф25х2,3 |  | м | 0 |  | 25.75 |  | 0 | 0
| труба полипропиленовая ф32х2,9 |  | м | 0 |  | 58.9 |  | 0 | 0
| трубы метал. Водопроводные(гильзы) ф40 |  | м | 0 |  | 75 |  | 0 | 0
| кран шаровый полипропиленовый ф25 |  | шт | 0 |  | 198 |  | 0 | 0
| кран шаровый полипропиленовый ф20 |  | шт | 0 |  | 198 |  | 0 | 0
| фасонные части (углы, тройники, отводы, муфты, клипсы) |  | шт | 0 |  | 70 |  | 0 | 0
| Труба защитная гофрированная (пешель) синяя д. 20 мм |  | м | 0 |  | 35 |  | 0 | 0
16.6.3 | Изоляция трубопроводов |  | м | 0 | 30 |  | 0 |  | 0
| трубка "ТИЛИТ" |  | м | 0 |  | 74 |  | 0 | 0
16.6.4 | Установка счетчиков с фильтрами |  | шт | 0 | 500 |  | 0 |  | 0
| счетчик СХВ-15 |  | шт | 0 |  | 400 |  | 0 | 0
| фильтр ФММ-15 |  | шт | 0 |  | 210.8 |  | 0 | 0
16.6.5 | Установка кранов пожарных |  | шт | 0 | 520 |  | 0 |  | 0
| устройство внутриквартирного пожаротушения "Роса" |  | шт | 0 |  | 900 |  | 0 | 0
16.7 | СИСТЕМА Т3 ВЫШЕ ОТМ. 0.000 | [7 empty] | 0
16.7.1 | Прокладка трубопроводов из полипропиленовых армированных труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 | 0 | 0
| труба полипропиленовая армированная ф20х3,4 |  | м | 0 |  | 170 |  | 0 | 0
| кран шаровый полипропиленовый ф20 |  | шт | 0 |  | 198 |  | 0 | 0
| фасонные части (углы, тройники, отводы, муфты, клипсы) |  | шт | 0 |  | 120 |  | 0 | 0
| Труба защитная гофрированная (пешель) красная д. 20 мм |  | м | 0 |  | 35 |  | 0 | 0
16.8 | СИСТЕМА К1 ВЫШЕ ОТМ. 0.000 | [7 empty] | 0
16.8.1 | Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
| труба пластмассовая канализационная ф50 |  | м | 0 |  | 63.8 |  | 0 | 0
| труба пластмассовая канализационная ф40 |  | м | 0 |  | 55 |  | 0 | 0
| труба пластмассовая канализационная ф100 |  | м | 0 |  | 103.95 |  | 0 | 0
| ревизия ф100 |  | шт | 0 |  | 61.27 |  | 0 | 0
| металлоконструкции |  | кг | 0 |  | 37.5 |  | 0 | 0
| муфта противопожарная ф100 |  | шт | 0 |  | 320 |  | 0 | 0
| воронка капельная с гидрозатвором |  | шт | 0 |  | 1250 |  | 0 | 0
| СИСТЕМА К2 ВЫШЕ ОТМ. 0.000 | [7 empty] | 0
| Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб |  | м | 0 | 85 |  | 0 |  | 0
| труба пластмассовая канализационная ф100 |  | м | 0 |  | 103.95 |  | 0 | 0
| ревизия ф100 |  | шт | 0 |  | 61.27 |  | 0 | 0
| металлоконструкции |  | кг | 0 |  | 37.5 |  | 0 | 0
| муфта противопожарная ф100 |  | шт | 0 |  | 320 |  | 0 | 0
| воронка водосточная ф100 |  | шт | 0 |  | 2435.6 |  | 0 | 0
| компенсационный патрубок |  | шт | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| ИТОГО по разделу "Внутренние В и К": | [5 empty] | 182000 | 476666.6667 | 658666.6667 |  | 1510000 |  | 851333.3333 | [6 empty] | 1510000 | 1510000
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 100474.58
Раздел 21. Газоснабжение
| ВНУТРИДОМОВОЙ ГАЗОПРОВОД |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
17.1 | Установка газовых счетчиков |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
| счетчик СГБ-2,5 |  | шт | 0 |  | 1530 |  | 0 | 0
17.2 | Установка СИКЗ |  | компл | 0 |  |  |  |  | 0
| СИКЗ-25 |  | шт | 0 |  | 4200 |  | 0 | 0
| Клапан термозапорный КТЗ 001-25 |  | шт | 0 |  | 380 |  | 0 | 0
17.3 | Монтаж коаксиального дымохода/воздуховода ф 60/100 |  | компл | 0 |  |  |  |  | 0
| Коаксиальный дымоход/воздуховод |  | шт | 0 |  | 61666.6667 |  | 0 | 0
17.4 | Газопровод стальной |  | м | 0 |  |  |  | 0 | 0
| стальная труба ф 57 |  | м | 0 |  | 252.4 |  | 0 | 0
| стальная труба ф 32 |  | м | 0 |  | 145.2 |  | 0 | 0
| стальная труба ф 25 |  | м | 0 |  | 122.22 |  | 0 | 0
| стальная труба ф 20 |  | м | 0 |  | 89.04 |  | 0 | 0
| стальная труба ф 15 |  | м | 0 |  | 70.9 |  | 0 | 0
| стальная труба ф57 мм футляр |  | м | 0 |  | 232 |  | 0 | 0
| стальная труба ф 40 мм футляр |  | м | 0 |  | 158 |  | 0 | 0
| крепление к стене |  | кг | 0 |  | 45 |  | 0 | 0
17.5 | Арматура |  | шт | 0 |  |  |  |  | 0
| кран шаровый ф 25мм КШ 25р |  | шт | 0 |  | 278 |  | 0 | 0
| кран шаровый ф 20мм КШ 20р |  | шт | 0 |  | 143 |  | 0 | 0
| кран шаровый ф 15мм КШ 15р |  | шт | 0 |  | 89.7 |  | 0 | 0
| Изолирующие соединения ф20 мм СИ 20 |  | шт | 0 |  | 1320 |  | 0 | 0
| Изолирующие соединения ф 15мм СИ 15 |  | шт | 0 |  | 1200 |  | 0 | 0
| кран шаровый ф 32мм КШ 32р |  | шт | 0 |  | 490 |  | 0 | 0
| отвод стальной 90гр ф 32 мм |  | шт | 0 |  | 22.22 |  | 0 | 0
| отвод стальной 90гр ф 25 мм |  | шт | 0 |  | 16.76 |  | 0 | 0
| отвод стальной 90гр ф 57 мм |  | шт | 0 |  | 54.92 |  | 0 | 0
| Переход ф 25-15 мм |  | шт | 0 |  | 19.12 |  | 0 | 0
| Переход ф 32-25 мм |  | шт | 0 |  | 19.13 |  | 0 | 0
| Переход ф 57-32 мм |  | шт | 0 |  | 32.7 |  | 0 | 0
17.6 | Окраска газопровода |  | м2 | 0
| Грунтовка ГФ-021 |  | кг | 0 |  | 100 |  | 0 | 0
| Эмаль ПФ-115 (желтая) |  | кг | 0 |  | 200 |  | 0 | 0
17.7 | Пневматическое испытание газопровода |  | м | 0
ИТОГО по разделу "Газоснабжение":
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 0
Раздел 100. Организация работ
100.1 | НА РАСЦЕНКИ +8% | [7 empty] | 300938.5473
100.2 | З/п ИТР | [5 empty] | 600000 |  | 600000
100.3 | з/п Рабочие | [5 empty] | 400000 |  | 400000
100.4 | Накладные расходы | [5 empty] | 500000 |  | 500000
100.5 | Доп. Работы | [5 empty] | 460000 |  | 460000
100.6 | Электроэнергия | [5 empty] | 200000 |  | 200000
100.7 | Техника аренда | [5 empty] | 200000 |  | 200000
100.8 | Лизинги | [5 empty] | 350000 |  | 350000
100.9 | Налоги | [5 empty] | 500000 |  | 500000
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 11311495.7876 | 18384302.848 | 30078719.3872
| в т.ч. НДС18% | [7 empty] | 4588279.2286
| Стоимость 1 м2 | [5 empty] | 6820.7283 | 11085.5661 | 18137.1921

## наряд
№ п/п | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Остаток по смете | 05.01.2017 |  |  | 06.01.2017 |  |  | 07.01.2017 |  |  | 08.01.2017 |  |  | Остаток по смете
|  | Исполнитель |  |  | работа | материалы | работа | материалы |  |  | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду
3.4 | Устройство РЛм1, РЛм2 | Гичану | м3 | 92 | 2500 |  | 230000 | 0 | 230000 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92 | 2500 | 230000 |  | 0 | 230000 | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой | РИК | м3 | 93.38 |  | 4600 | 0 | 429548 | 429548 | 20.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 93.38 | 4600 | 429548 |  | 0 | 429548 | 0
| Каркасы арматурные, закладные детали | Металлоцентр | т | 3.948 |  | 35000 | 0 | 138181.155 | 138181.155 | 0.85827 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.948 | 35000 | 138181.155 |  | 0 | 138181.155 | 0
| Пиломатериал |  | м3 | 1 |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0.21739 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 500
| выбрана работа | [6 empty] | 92 | 100
3.4 | Устройство РЛм1, РЛм2 | [6 empty] | 20 | x
задача - посчитать кол-во всего
| решения |  |  |  | остаток по смете | объем | мах кол-во | ввод
| 1е | выбор кол-ва
|  |  | м3 |  | 20 | 92 | 72 | 30
| расчет материала | простая пропорция |  |  |  | =30/92*93.38
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  |  |  |  | =30/92*93.38 | 93.38 | 30.45 | 30.45
| Каркасы арматурные, закладные детали |  |  |  | там округлено значение | =30/92*3,948033 | 3.948 | 1.2874 | 1.29
| Пиломатериал |  |  |  |  | =30/92*1 | 1 | 0.32609 | 0.33
сохранять расчетные значения
выводить округленные до копеек
| 2е | Процент выполнения работы от общего объема |  |  |  | max кол-во% |  | кол-во
| выбор | полностью |  |  |  |  | =92-20 | 72
| ввод | 100% |  |  |  |  | =92-20 | 72
| ввод | 40 | % | остаток % | =(92-20)*100/92 | 78.26 | =40*92/100 | 36.8
дальше расчет материала от полученного количества работ как в первом случае

## Финансирование
| Дом №41 | Д2 | Ек | Д | Е | ∑ по секциям | Смета | Факт | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13
| площадь | 585 | 1175.7 | 606.9 | 1145.6 | 3513.2 | 1637.9
| кол-во квартир | 18 | 30 | 12 | 30 | 90 | 39
№п/п | Наименование затрат
1 | Земляные работы
2 | Устройство фундаментов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2272050.096
3 | Устройство подвала ниже отм.0.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1379811.5135 |  | 103874 | 804729.155
4 | Строительство коробки, балконы, лестницы, козырьки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14283222.0055
5 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2430284.0283
6 | Остекление оконных проёмов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1443270.16
7 | Двери | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 342236
8 | Внутренняя отделка в том числе стяжка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2931761.337
9 | Отделка фасадов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1960957.21
10 | Устройство отмостки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 92127.74
11 | Газоснабжение | [5 empty] | 1050000
12 | Внутренние сети ВиК | [5 empty] | 1105000
13 | Внутренние сети отопления и вентиляции (в т.ч.газовые котлы) | [5 empty] | 3044666.6667
14 | Внутренние сети эл/снабжения и освещения | [5 empty] | 1727000
| Итого стоимость СМР,руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34062386.757 | 908603.155 | 103874 | 804729.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дом №42
№п/п | Наименование затрат
1 | Земляные работы
2 | Устройство фундаментов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6864457.37
3 | Устройство подвала ниже отм.0.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1401102.02
4 | Строительство коробки, балконы, лестницы, козырьки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14253181.68
5 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2398265.79
6 | Остекление оконных проёмов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1443270.16
7 | Двери | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 342236
8 | Внутренняя отделка в том числе стяжка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2557591.61
9 | Отделка фасадов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1941645.58
10 | Устройство отмостки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 92127.74
11 | Газоснабжение | [5 empty] | 1050000
12 | Внутренние сети ВиК | [5 empty] | 1105000
13 | Внутренние сети отопления и вентиляции (в т.ч.газовые котлы) | [5 empty] | 3044666.67
14 | Внутренние сети эл/снабжения и освещения | [5 empty] | 1727000
| Итого стоимость СМР,руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38220544.62
| ИТОГО 10 квартал Ульянвоск | [7 empty] | 103874 | 804729.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0