## Себестоимость
| СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[21 empty] | 211970.696 | [6 empty] | скат
[6 empty] | _______________Лушин К.Н. | [21 empty] | срочные курсы абитуриентов
Смета
| На строительство жилого дома № 41 в 10-м квартале Заволжского района г.Ульяновска | [26 empty] | секретные курсы автоматизации труда
[7 empty] | Стоимость 1 м2 |  | #REF!
Общая продаваемая площадь (м2) |  |  | 1658.4 | квартир= | 39 | Сметная стоимость |  |  | #REF! | [18 empty] | сложно кошкам аутентифицировать тренд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | РЕАЛИЗАЦИЯ (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения |  | 05.01.2017 |  |  | 06.01.2017 |  |  | 07.01.2017 |  |  | 08.01.2017 |  |  | Остаток по смете
|  | Исполнитель |  |  | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду
Раздел 3. Устройство монолитного ленточного ростверка РЛм1, РЛм2
3.1 | Срубка свай | Гичану | шт | 263 | 350 |  | 92050 |  | 92050 | 46025 | 0 | 131.5 | 0 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 263 | 350 | 92050 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 92050 | 0
3.2 | Устройство песчанного основания под ростверк | Гичану | м3 | 61.9349 | 450 |  | 27870.696 |  | 27870.696 | 13935.348 | 0 | 30.9674 | 0 |  |  | 58 | 450 | 26100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 26100 | 1770.696
| Работа Крана |  | маш/час | 160 | 1300 |  | 208000 |  | 208000 | 104000 | 0 | 80 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 208000
| Песок строительный 200 мм | Муса | м3 | 68.1284 |  | 180 |  | 12263.1062 | 12263.1062 | 0 | 6131.5531 | 0 | 34.0642 |  |  |  |  | 0 | 63.8 | 230 | 14674 |  |  | 0 |  | 0 | 14674 | -2410.8938
| Итого работа | [5 empty] | 327920.696 |  | 327920.696
| Итого материал | [6 empty] | 12263.1062 | 12263.1062
| Накладные расходы | [7 empty] | 0
| Сметная прибыль | [7 empty] | 0
| Итого по РаЗдЕлу " Строительные работы техподполья" | [5 empty] | 327920.696 | 12263.1062 | 340183.8022
просто итого по разделу :
и | ИТОГО по разделу : | [5 empty] | 327920.696 | 12263.1062 | 340183.8022 | 163960.348 | 6131.5531
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 51892.44
Раздел 10. Окна и витражи
10.1 | Установка оконных блоков и дверей балконных |  | м2 | 252.1987 | 1200 | 2900 | 302638.5 | 731376.375 | 1034014.875 | 151319.25 | 365688.1875 | 126.0994 | 126.0994
| Установка витража |  | м2 | 34.272 | 1600 | 4200 | 54835.2 | 143942.4 | 198777.6 | 27417.6 | 71971.2 | 17.136 | 17.136
10.2 | Установка подоконных досок |  | пог.м | 145.59 | 150 |  | 21838.5 | 0 | 21838.5 | 10919.25 | 0 | 72.795 | 0
и | ИТОГО по разделу "Окна и витражи": | [5 empty] | 379312.2 | 875318.775 | 1254630.975 | 189656.1 | 437659.3875 | 0 | 0
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 191384.39
Раздел 100. Организация работ
100.1 | НА РАСЦЕНКИ +8% | [5 empty] | 9593.6557 |  | 9593.6557 | 4796.8278 | 0 | 0.5 | 0
100.2 | З/п ИТР | [5 empty] | 600000 |  | 600000 | 300000 | 0 | 0.5 | 0 | 2017-11-03 | 2017-11-13
и | ИТОГО по разделу "Организация работ": | [5 empty] | 609593.6557 |  | 609593.6557 | 304796.8278 | 0 |  |  |  |  | 1510000 |  | 900406.3443 | [6 empty] | 1510000 | 1510000
| в т.ч. НДС 18% | [7 empty] | 92988.86
и | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | [5 empty] | 1316826.5517 | 887581.8812 | 2204408.4329 | 658413.2758 | 443790.9406
| в т.ч. НДС18% | [7 empty] | 336265.6932

## наряд
№ п/п | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Остаток по смете | 05.01.2017 |  |  | 06.01.2017 |  |  | 07.01.2017 |  |  | 08.01.2017 |  |  | Остаток по смете
|  | Исполнитель |  |  | работа | материалы | работа | материалы |  |  | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду | стоимость ед. | Итого | кол-во по наряду
3.4 | Устройство РЛм1, РЛм2 | Гичану | м3 | 92 | 2500 |  | 230000 | 0 | 230000 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 92 | 2500 | 230000 |  | 0 | 230000 | 0
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой | РИК | м3 | 93.38 |  | 4600 | 0 | 429548 | 429548 | 20.3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 93.38 | 4600 | 429548 |  | 0 | 429548 | 0
| Каркасы арматурные, закладные детали | Металлоцентр | т | 3.948 |  | 35000 | 0 | 138181.155 | 138181.155 | 0.85827 |  |  | 0 |  |  | 0 | 3.948 | 35000 | 138181.155 |  | 0 | 138181.155 | 0
| Пиломатериал |  | м3 | 1 |  | 7500 | 0 | 7500 | 7500 | 0.21739 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 7000 | 7000 |  | 0 | 7000 | 500
| выбрана работа | [6 empty] | 92 | 100
3.4 | Устройство РЛм1, РЛм2 | [6 empty] | 20 | x
задача - посчитать кол-во всего
| решения |  |  |  | остаток по смете | объем | мах кол-во | ввод
| 1е | выбор кол-ва
|  |  | м3 |  | 20 | 92 | 72 | 30
| расчет материала | простая пропорция |  |  |  | =30/92*93.38
| Бетон В15 F100 W4 с доставкой |  |  |  |  | =30/92*93.38 | 93.38 | 30.45 | 30.45
| Каркасы арматурные, закладные детали |  |  |  | там округлено значение | =30/92*3,948033 | 3.948 | 1.2874 | 1.29
| Пиломатериал |  |  |  |  | =30/92*1 | 1 | 0.32609 | 0.33
сохранять расчетные значения
выводить округленные до копеек
| 2е | Процент выполнения работы от общего объема |  |  |  | max кол-во% |  | кол-во
| выбор | полностью |  |  |  |  | =92-20 | 72
| ввод | 100% |  |  |  |  | =92-20 | 72
| ввод | 40 | % | остаток % | =(92-20)*100/92 | 78.26 | =40*92/100 | 36.8
дальше расчет материала от полученного количества работ как в первом случае

## форма наряда
|  |  | НАРЯД № 100 |  |  |  |  | 2017-07-24
|  | Период: | 01.07.2017 - 15.07.2017
|  | Объект: | Дом №41, 4й квартал, г. Волгоград
|  | Заказчик: | name_company, adress
|  | Исполнитель: | FIO, name_TEAM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
№ п/п | Раздел сметы | Наименование работ | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | прим. *
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы
1 | 3.2 | Устройство песчанного основания под ростверк | м3 | 5 | 450 |  | 2250
2 |  | Песок строительный 200 мм | м3 | 20 |  | 180 |  | 3600 | *
| * | В связи с потерей песка при прохождении ливневого паводка произошел перерасход песка с 10м3 до 20м3
3 | 3.2 | Работа Крана | маш/час | 50 | 1300 |  | 65000
Итого: | [6 empty] | 67250 | 3600
[6 empty] | Итого по наряду: |  | 70850
[6 empty] | В том числе НДС 18%: |  | 10807.63
Примечание:
Претензии к качеству произведенных работ:
Претензии к нарушению сроков исполнения:
Претензии к состоянию подъотчетного оборудования:
|  |  |  | Исполнитель |  |  | implementer
Согласовано
Утверждаю

## Финансирование
| Дом №41 | Д2 | Ек | Д | Е | ∑ по секциям | Смета | Факт | 2017-01-06 | 2017-01-07 | 2017-01-08 | 2017-01-09 | 2017-01-10 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 2017-01-13
| площадь | 585 | 1175.7 | 606.9 | 1145.6 | 3513.2 | 1637.9
| кол-во квартир | 18 | 30 | 12 | 30 | 90 | 39
№п/п | Наименование затрат
1 | Земляные работы
2 | Устройство фундаментов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2272050.096
3 | Устройство подвала ниже отм.0.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1379811.5135 |  | #REF! | #REF!
4 | Строительство коробки, балконы, лестницы, козырьки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14283222.0055
5 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2430284.0283
6 | Остекление оконных проёмов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1443270.16
7 | Двери | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 342236
8 | Внутренняя отделка в том числе стяжка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2931761.337
9 | Отделка фасадов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1960957.21
10 | Устройство отмостки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 92127.74
11 | Газоснабжение | [5 empty] | 1050000
12 | Внутренние сети ВиК | [5 empty] | 1105000
13 | Внутренние сети отопления и вентиляции (в т.ч.газовые котлы) | [5 empty] | 3044666.6667
14 | Внутренние сети эл/снабжения и освещения | [5 empty] | 1727000
| Итого стоимость СМР,руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 34062386.757 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дом №42
№п/п | Наименование затрат
1 | Земляные работы
2 | Устройство фундаментов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6864457.37
3 | Устройство подвала ниже отм.0.00 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1401102.02
4 | Строительство коробки, балконы, лестницы, козырьки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 14253181.68
5 | Кровля | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2398265.79
6 | Остекление оконных проёмов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1443270.16
7 | Двери | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 342236
8 | Внутренняя отделка в том числе стяжка | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2557591.61
9 | Отделка фасадов | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1941645.58
10 | Устройство отмостки | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 92127.74
11 | Газоснабжение | [5 empty] | 1050000
12 | Внутренние сети ВиК | [5 empty] | 1105000
13 | Внутренние сети отопления и вентиляции (в т.ч.газовые котлы) | [5 empty] | 3044666.67
14 | Внутренние сети эл/снабжения и освещения | [5 empty] | 1727000
| Итого стоимость СМР,руб. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 38220544.62
| ИТОГО 10 квартал Ульянвоск | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Доработки InterStroi
Обновление на хостинге
ajax_jfield.php - изменен, может вызвать некорректную работу других модулей
документация
1 |  | Создать объект от начала до конца
2 |  | загрузить смету
3 |  | организовать работу участка
4 |  | создать и провести наряд
5
6
Разделить модули
1 |  | модуль касса
2 |  | модуль Исполнители
3 |  | Помощ (послать письмо на почту)
Новые дополнения
0 |  | печать наряда со служебной запиской
| 1 |  | кому права на печать наряда
2 |  | Ваша команда
3 |  | Сообщения
Модуль Исполнители
1 |  | ввести дательный падеж
Модуль Касса
1 |  | разделить права на ввод скана
2 |  | Кассовый ордер не заполняется (работа под Соловьевым)
3 |  | Кнопка закрыть не работает, в Гичану не переходит
Админка
Перспективные доработки
1 |  |  | Поле формула (FIELD1+FIELD2)*0,13
2 |  |  | Поле строковое объединение R1.R2
3 |  |  | выгрузка сметы в XLS
4 |  |  | табле - отправить - post по bool полям формы
Срочные доработки
1 |  |  | загрузка реализации
1 | 1 |  |  | загрузка реализации работ и материалов по количеству
2 |  |  | триггеры подсчета реализации по базе
3 |  |  | Load - после загрузки скрыть таблицу
| 1 |  |  | меню привести в начальное положение,
| 2 |  |  | сделать кнопку load недоступной
| 3 |  |  | сделать контроль итого в сравнении с базой и вывести
| 4 |  |  | суммировать реализацию
| 5 |  |  | Базовый с реализацией поднять вверх
4 |  |  | Пользователи - поле PASSWORD |  | e052423a88472e33dc3fb7e14e5bb8184cea2816
| 1 |  |  | edit | e052423a88472e33dc3fb7e14e5bb8184cea2816
| 2 |  |  | add | cc600b71f97ad418622ad4ec774b09b84b28945b
5 |  |  | Пользователи, завети E_mail
6 |  |  | Пользователи грузить редактировать аватарки 100x100
| 1 |  |  | аватарка по умолчанию - 100x100 номер ID
Ошибки
1 |  |  | Не грузиться паздел 100!!!
раздел 100, единицы измерения - если не заполнено грузиться 0
2 |  |  | При выборе obj поля переход теряет данные (load xls) |  | Решено технологически
3 |  |  | Ошибка в заголовке таблицы по маске на таблицу от OBJ если маска на нее не распространяется
4 |  |  | при переходе по OBJ - Расскрыть дерево (дописать cukie если нет)
5 |  |  | 5.2 NetworkError: 404 Not Found - http://www.interstroi.atsun.ru/PLUGIN/calendar/calendar2.gif"
6 |  |  | Многократный запрос пароля на авторизацию - CROME
7 |  |  | Bold edit (add)
8 |  |  | Поле child - если не указан параграф расширения - ни куда не переходить (без ссылки)
http://www.interstroi.atsun.ru/sysadmin/?TREE=5.1.1&DB=0&li=1007&FORM=sys
доработки
1 |  |  | Title при загрузке строки без ошибок не пишеться
2 |  |  | Подпрограмма получения id начальников юзера
3 |  |  | Edit Add - money int по правому краю
4 |  |  | При размножении формы ставить NONEDIT для формы Delete
Вопросы по загрузке сметы
1 |  |  | Накладные расходы в смете=0 - грузить?
2 |  |  | Сметная прибыль - это информационная строка?
3 |  |  | Работа крана
Администрирование
1 |  |  | 2.0 Работа с объектами ENABLE
| 1 |  |  | Исправить программу выбора объектов с учетом ENABLE
2 |  |  | 2.0 Добавить (редактировать) объект - id_object не выбирается если он в квартале только один (JQUERY)
|  |  | 5 | наименование полей
|  |  | 5.1 | наименование полей
4 |  |  | 5.1.1 - нет add edit delete
5 |  |  | 5.1.1.1 - нет add edit delete
6 |  |  | 4.6 - Исполнитель - расширение таблицы - нет add edit delete
7 |  |  | Поменять местами R2 R1
8 |  |  | 6.1.1 выбор объекта - переход на пункт 6.1.1.0
9 |  |  | Нужна роль администратора (admin)
10 |  |  | Наряды в админке
11 |  |  | 6.1.1 - привести в соответствие
12 |  |  | 6 | привести в соответствие
13 |  |  | 6.1 | привести в соответствие
|  |  | 5.2.1 | привести в соответствие
|  |  | 5.2.1.1 | привести в соответствие
|  |  | 2 | привести в соответствие
|  |  | 2.0 | привести в соответствие
|  |  | 3 | привести в соответствие
|  |  | 3.1 | привести в соответствие
|  |  | 3.1 | привести в соответствие
План на Молдованское
выгрузка в еxcel
бухгал-кассир
эконормия-перерасход
Завести объект - Себестоимость
Документация
карта исполнителей работы с объектом
при загрузке материалов писать displayOrder
Если звездочка серая - нельзя нажать ссылку

## программа
на тестовом объекте
объект без нарядов и без реализации
обнулить наряды, кассы
организация доступа к объектам
создать и провести наряд
История реализации
Контроль выполнения сметы (наряд на одну позицию)
печать нарядов
наряд со служебной запиской
касса
Исполнители
формирование, исменение сметы(себестоимости)
Сообщение
Наряды - кнопка печать - error
номер подраздела в смете
i_company
| вычача аванса исполнителю разовое |  |  |  | 4 уровень подписи - разрешение аванса |  |  |  | 3-уровень 50тыс в день
| оплачено по безналу |  |  | кнопка
выгрузка в еxcel
бухгал-кассир
эконормия-перерасход
загрузка дома 36
8 раздел | суммы итого неверны
5 раздел | сумма работ
4.5 | итого материалы | [5 empty] | 7
4.2 | итого материалы | [5 empty] | 5
| 3.7 | Кирпич красный М-125 |  |  | неверно стоит номер
Кладка приямков Кирпич красный М125
| Гвозди 3*70мм | кг | 5 |  | 64.9
Закладные детали | тн | 1940-01-01 | 35000.00 | 31000.00 | 49000.00 | 43400.00 |  | не важная ошибка
| 4.1 | 4
| 4.2 | 5
| 4.3 | 6
| 4.5 | 7
| 5 | 8
| 6 | 9
| 7 | 10
| 8 | 11
| 9 | 12
| 10 | 13
| 11 | 14
| 12 | 15
| 13 | 16
| 14 | 17
Не нашла ошибку - потому что кол-во при контроле определяется как один - а при загрузке как ноль
2017-05-16 |  | Комплектующие |  |  |  | 38500.00 |  | 38500.00 | 38500.00

## Лист3
| 4200 | трубы
730
730
730
25200 | 6390 | 18810 | 2 | 9405