## Смета-329 846 796
Приложение № 1 к договору №_______ от _________________
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор ООО "Эврика" | Директор ООО "Смарт-Девелопмент" |  |  |  | Директор ООО "Стандарт-Инвест"
| __________________ Исмагилов Э. Р. | _____________________ Лушин К.Н. |  |  |  | _____________________ Софронов Д.В.
Стройка: Строительство многоквартирного жилого дома № 7 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе.
Смета № 1/7
комплекс работ по строительству многоквартирного жилого дома № 7
|  |  |  | Стоимость по договору с учетом НДС |  |  |  | 329856003 | [9 empty] | ОСТАТКИ ( с учетом переподписанных КС2)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | кол-во | Ст-ть ед. |  | Итого |  | Общая стоим. | работа | Общая стоим. | [5 empty] | СТАЛО |  |  | Итого |  | ВСЕГО | 2019-04-01
|  |  |  | работа | материал | работа | материал | [10 empty] | количество | работа | материал
1 | Раздел 1. Земляные работы
1.1. | Разработка котлована: | м3 | 4836 | 250 |  | 1209000 | 0 | 1209000
1.2 | Обратная засыпка | м3 | 2640.9 | 100 |  | 264090 | 0 | 264090
| итого |  |  |  |  | 1473090 |  | 1473090
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 162040 | 162040
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 73655 | 73655
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 1473090 |  | 1473090
2 | Раздел 2. Погружение составных ж/б свай. Срубка свай
2.1 | Погружение составных ж/б свай 35*35 см, сварной стык статической погрузкой | м | 7980 | 740 |  | 5905200 |  | 5905200
| Сваи 35х35 см, усиленные L=20м, Свая С 80.35-Св-6; Свая С 120.35-Св-6 | шт | 399 |  | 38000 |  | 15162000 | 15162000
2.2 | Антикоррозионная обработка стыка свай | шт | 399 | 550 | 600 | 219450 | 239400 | 458850
2.3 | Срубка оголовков свай | шт | 399 | 550 |  | 219450 | 0 | 219450
| итого |  |  |  |  | 6344100 | 15401400 | 21745500
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 697851 | 697851
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 317205 | 317205
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 6344100 | 15401400 | 21745500
3 | Раздел 3. Устройство монолитного ж/б каркаса ниже отм. 0.000
3.1 | Устройство бетонной подготовки толщ 100 мм под монолитную фундаментную плиту | м3 | 82.11 | 2500 |  | 205275 |  | 205275
| Бетон В7,5 W4 F7,5 | м3 | 83.3416 |  | 4000 |  | 333367 | 333367
3.2 | Устройство фундаментной монолитной ж/б плиты | м3 | 856.59 | 5200 |  | 4454268 | 0 | 4454268
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 869.4389 |  | 5500 |  | 4781914 | 4781914
| Пластиковый фиксатор нижней арматуры | шт | 5996 |  | 25 |  | 149900 | 149900
| Металл |  | 75.5 |  | 40000 |  | 3020000 | 3020000
3.3 | Оклеечная гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала в 2 слоя | м2 | 528 | 100 |  | 52800 |  | 52800
| Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м2 | 1203.84 |  | 210 |  | 252806 | 252806
| Праймер битумный | кг | 231 |  | 140 |  | 32340 | 32340
3.4 | Устройство монолитной ж/б наружней стены подвала | м3 | 57.8 | 5200 |  | 300560 |  | 300560
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 60.69 |  | 5500 |  | 333795 | 333795
| Металл |  | 10.1 |  | 40000 |  | 404000 | 404000
3.5 | Устройство монолитных стен лестнично-лифтового блока из бетона до отм 0.000 | м3 | 48.76 | 5200 |  | 253552 |  | 253552
| песок | м3 | 11.55 |  | 260 |  | 3003 | 3003
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 51.198 |  | 5500 |  | 281589 | 281589
| Металл | тн | 4.962 |  | 40000 |  | 198480 | 198480
3.6 | Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия на отм. -0,12 | м3 | 149.4 | 5200 |  | 776880 |  | 776880
| Бетон В25 W6 F100 | м3 | 156.87 |  | 5500 |  | 862785 | 862785
| Металл | тн | 13.859 |  | 40000 |  | 554360 | 554360
| Итого |  |  |  |  | 6043335 | 11208339 | 17251674
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 664767 | 664767
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 302167 | 302167
| Итого по разделу 3 | м3 |  |  |  | 6043335 | 11208339 | 17251674
4 | Раздел 4. Устройство монолитного ж/б каркаса выше отм. 0.000
4.1 | Устройство наружных монолитных стен | м3 | 353.38 | 5200 |  | 1837576 |  | 1837576
| БетонВ30, F200, W8 | м3 | 10.521 |  | 5500 |  | 57866 | 57866
| БетонВ30, F200, W6 | м3 | 74.151 |  | 5500 |  | 407831 | 407831
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 286.377 |  | 5500 |  | 1575074 | 1575074
| Металл | тн | 45.136 |  | 40000 |  | 1805440 | 1805440
4.2 | Устройство внутренних монолитных стен | м3 | 941 | 5200 |  | 4893200 |  | 4893200
| БетонВ30, F200, W8 | м3 | 18.417 |  | 5500 |  | 101294 | 101294
| БетонВ30, F200, W6 | м3 | 259.7584 |  | 5500 |  | 1428671 | 1428671
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 709.5072 |  | 5500 |  | 3902290 | 3902290
| Металл |  | 115.907 |  | 40000 |  | 4636278 | 4636278
4.3 | Устройство вертикального рабочего шва бетонирования | пм | 159.7 | 350 |  | 55895 |  | 55895
| гидропрокладка Penebar | пм | 166.088 |  | 249.8 |  | 41489 | 41489
| Состав Скрепа М500, b=0,2 м s=0,01 | кг | 57.492 |  | 56 |  | 3220 | 3220
| Техноэласт ЭПП b=0,2 м | м2 | 36.42 |  | 184 |  | 6701 | 6701
4.4 | Устройство монолитных перекрытий из бетона | м3 | 3321.68 | 5200 |  | 17272736 | 0 | 17272736
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 3371.5052 |  | 5500 |  | 18543279 | 18543279
| Металл | тн | 365.2364 |  | 40000 |  | 14609458 | 14609458
4.5 | Устройство монолитных стен лестнично-лифтового блока из бетона | м3 | 587.1 | 5200 |  | 3052920 |  | 3052920
| БетонВ30, F200, W8 | м3 | 104.202 |  | 5500 |  | 573111 | 573111
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 495.1779 |  | 5500 |  | 2723478 | 2723478
| Металл | тн | 62.3012 |  | 40000 |  | 2492048 | 2492048
4.6 | Устройство монолитных ж/б лестничных площадок из бетона | м3 | 20.55 | 5200 |  | 106860 |  | 106860
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 21.372 |  | 5500 |  | 117546 | 117546
| Металл | тн | 2.7456 |  | 40000 |  | 109824 | 109824
4.7 | Устройство индивидуальных лестничных маршей ИМЛ 30.12.15-4 | шт | 49 | 950 | 18660 | 46550 | 914340 | 960890
| Устройство термовкладыша | м3 | 15.3846 |  | 4640 |  | 71385 | 71385
4.8 | Монолитный пояс МП-1, МП-2, МП-3 машинного отделения | м3 | 2.42 | 5200 |  | 12584 |  | 12584
| Металл | тн | 0.05796 |  | 40000 |  | 2318 | 2318
| Бетон кл. В15 W4 F100 | куб м | 2.541 |  | 5500 |  | 13976 | 13976
4.9 | Устройство бетонной подготовки под входные группы | м3 | 1.96 | 2500 |  | 4900 |  | 4900
| Бетон В7,5 W4 F50 | м3 | 2.058 |  | 4000 |  | 8232 | 8232
4.10 | Устройство входной группы | м3 | 9.54 | 5200 |  | 49608 |  | 49608
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 10.017 |  | 5500 |  | 55094 | 55094
| Металл | тн | 1.2584 |  | 40000 |  | 50336 | 50336
| Итого |  |  |  |  | 27332829 | 54250579 | 81583408
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 3006611 | 3006611
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 1366641 | 1366641
| Итого по разделу 4 | м3 |  |  |  | 27332829 | 54250579 | 81583408
5 | Раздел 5. Разные работы
5.1 | Монтаж мет.ограждения высотой 1,8 м в подвале | м.п. | 38.4 | 2500 |  | 96000 |  | 96000
| оцинковааное металлическое ограждение (секции) | м | 38.4 |  | 2700 |  | 103680 | 103680
| Калитки 1,8*1,2 | шт | 4 |  | 15000 |  | 60000 | 60000
| бетонные блоки 600х250х50 | шт | 30 |  | 878.83 |  | 26365 | 26365
5.2 | Ограждение лестничных маршей h=0,9 м | тн | 2.5 | 25000 | 45000 | 62500 | 112500 | 175000
5.3 | Монтаж вент.жалюзийных решеток продуха подвала | шт | 2 | 400 | 1500 | 800 | 3000 | 3800
5.4 | Монтаж лестниц пожарных | тн | 0.257 | 25000 | 42000 | 6425 | 10794 | 17219
5.5 | Лестница выхода на кровлю | тн | 0.18 | 25000 | 42000 | 4500 | 7560 | 12060
5.6 | Металлические элементы машинного помещения | тн | 0.756 | 25000 | 42000 | 18900 | 31752 | 50652
5.7 | Металлический поддоны в подвале | тн | 0.512 | 25000 | 42000 | 12800 | 21504 | 34304
5.8 | Металлические ограждения (кондиционеры) на навесных вентилируемых фасадах | шт | 190 | 800 | 4100 | 152000 | 779000 | 931000
5.9 | Монтажные закладные для кондиционеров | шт | 380 | 250 | 800 | 95000 | 304000 | 399000
| Итого |  |  |  |  | 448925 | 1460155 | 1909080 | [8 empty] | 847289 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 49382 | 49382
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 22446 | 22446
| Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 448925 | 1460155 | 1909080 | [8 empty] | 2328925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
6 | Раздел 6. Стены наружные | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.1 | Блоки из ячеистых бетонов по ГОСТ 31360 2007,Блок l/600*300*250/D/B2,5/F25 на строительном клее Senego GS39 по ТУ 5745-005-9128015-2012-250мм | м3 | 876.07 | 2300 |  | 2014961 |  | 2014961 | [7 empty] | 296 | 680800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73 | 167900 | 0 | 167900
| Блоки из ячеистых бетонов по ГОСТ 31360 2007,Блок l/625*250*250/D500/B2,5/F25 на строительном клее Senego GS39 по ТУ 5745-005-9128015-2012-250мм | м3 | 876.07 |  | 2900 |  | 2540603 | 2540603 | [7 empty] | 296 | 858400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73 | 0 | 211700 | 211700
| Клей для газобетона, 25 кг | меш | 876.07 |  | 240 |  | 210257 | 210257 | [7 empty] | 296 | 71040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 73 | 0 | 17520 | 17520
| Закладные детали для кладки наружных стен | тн | 4.581 |  | 109000 |  | 499329 | 499329
6.2 | Устройство ограждений балконов и лоджий | м2 | 1388.31 | 700 |  | 971817 |  | 971817 | [7 empty] | 125 | 87500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 55 | 38500 | 0 | 38500
| Кирпич силикатный | шт | 69970.824 |  | 10.3 |  | 720699 | 720699 | [7 empty] | 5870 | 60461 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2145 | 0 | 22093.5 | 22093.5
| Раствор | м3 | 31.9311 |  | 3400 |  | 108566 | 108566 | [7 empty] | 3 | 10200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.32 | 0 | 4488 | 4488
6.3 | Кирпичная кладка стен из кирпича силикатного | м3 | 52.53 | 2000 |  | 105060 |  | 105060 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Кирпич силикатный | шт | 20697 |  | 10.3 |  | 213179 | 213179 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Раствор | м3 | 12.66 |  | 3400 |  | 43044 | 43044 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Перемычки | тн | 15.389 | 18000 | 42000 | 277002 | 646338 | 923340 | [7 empty] | 3.0133 | 180797.6129 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Металическое ограждение незадымляемых балконов | тн | 3.4 | 25000 | 42000 | 85000 | 142800 | 227800 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Металическое ограждение холодных балконов | тн | 8.67 | 25000 | 42000 | 216750 | 364140 | 580890 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 3670590 | 5488955 | 9159545 | [8 empty] | 847289 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 206400 |  | 206400
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 403765 | 403765
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 183530 | 183530
| Итого по разделу 6 |  |  |  |  | 3670590 | 5488955 | 9159545 | [8 empty] | 2328925 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
7 | Раздел 7. Внутренние стены и перегородки | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Камни бетонные стеновые СКЦ1Р-1ПГ-1425 кг/м3/,М100 по ТУ 5741-008-49975776-2010 на цементно-известняковом кладочном р-ре М75,Пк2 ГОСТ 28013-98*-190мм | м2 | 7195.62 | 730 |  | 5252803 |  | 5252803 | [7 empty] | 1350 | 985500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 270 | 197100 | 0 | 197100
| Камни керамзитобетонные стеновые КП-ПР-ПС-39-50-1100 кг/м³ по ГОСТ 6133-99 | шт | 93543.06 |  | 56 |  | 5238411 | 5238411 | [7 empty] | 17550 | 982800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3510 | 0 | 196560 | 196560
| Раствор цементно-песчаный м75 | м3 | 106.4952 |  | 3400 |  | 362084 | 362084 | [7 empty] | 51.3 | 174420 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 10.26 | 0 | 34884 | 34884
| Композитная арматура Ф10мм L=290мм | шт | 5996.35 |  | 5.8 |  | 34779 | 34779
| Арматура Ф10мм L=300мм | тн | 3.7 |  | 42000 |  | 155400 | 155400
7.2 | Перегородки гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные толщ 80мм | м2 | 5155.76 | 460 |  | 2371650 |  | 2371650
| Гипсовые пазогребневые плиты торговой марки "МАГМА"(МАГМА-гипсоплиты полнотелые стандартные тип 1.1) ТУ 5742-030-86214064-2015 на гипсовом клею МАГМА "Монтаж"(МАГМА "Монтаж Зима") ТУ 5745-009-86214064-2012- толщ. 80мм | м2 | 5155.76 |  | 418.9 |  | 2159748 | 2159748
7.3 | Перегородки гипсовые пазогребневые плиты толщ. 80мм | м2 | 3299.64 | 460 |  | 1517834 |  | 1517834
| Гипсовые пазогребневые плиты торговой марки "МАГМА"(МАГМА-гипсоплиты полнотелые стандартные тип 1.1) ТУ 5742-030-86214064-2015 на гипсовом клею МАГМА "Монтаж"(МАГМА "Монтаж Зима") ТУ 5745-009-86214064-2012- толщ. 80мм | м2 | 3299.64 |  | 392.9 |  | 1296429 | 1296429
7.4 | Кирпичная кладка стен из кирпича керамического | м3 | 33.77 | 2000 |  | 67540 |  | 67540 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Кирпич керамический | шт | 13508 |  | 12.5 |  | 168850 | 168850 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Раствор | м3 | 8.14 |  | 3400 |  | 27676 | 27676 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Перемычки | тн | 6.62 | 18000 | 42000 | 119160 | 278040 | 397200 | [7 empty] | 0.5 | 30000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 9328987 | 9721417 | 19050404 | [8 empty] | 2844000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 197100 |  | 197100
| Итого по разделу 7 |  |  |  |  | 9328987 | 9721417 | 19050404 | [8 empty] | 6862657.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
8 | Раздел 8. Устройство фасада | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Устройство навесного вентилируемого фасада из кассетных навесных панелей | м2 | 2351.35 | 2100 | 3600 | 4937835 | 8464860 | 13402695 | [7 empty] | 600 | 3420000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 600 | 1260000 | 2160000 | 3420000
8.2 | Откосы | м2 | 592.11 | 1100 | 3000 | 651321 | 1776330 | 2427651 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Устройство мокрого фасада с утеплением | м2 | 3858.42 | 650 | 1200 | 2507973 | 4630104 | 7138077 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Устройство мокрого фасада без утепления (откосы, балконы) | м2 | 1196.16 | 550 | 1000 | 657888 | 1196160 | 1854048 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
8.5 | Устройство вентилируемого фассада из керамогранита 60*60*10, 30*30,10 | м2 | 65.7 | 550 | 1500 | 36135 | 98550 | 134685 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8791152 | 16166004 | 24957156 | [8 empty] | 1260000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1260000 |  | 1260000
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 967027 | 967027
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 439558 | 439558
| ИТОГО по разделу 8 |  |  |  |  | 8791152 | 16166004 | 24957156 | [8 empty] | 3420000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 1260000
9 | Раздел 9. Окна и витражи | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Устройство сплошного "теплого" витража стеклопакет толщиной 32мм , с учетом откосов | м2 | 1809 | 3000 | 7200 | 5427000 | 13024800 | 18451800 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Витражи входных групп | м2 | 45.18 | 3000 | 7000 | 135540 | 316260 | 451800
9.4 | Устройство ПВХ окон | м2 | 1303.51 | 800 | 4500 | 1042808 | 5865795 | 6908603 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.6 | Устройство ПВХ балконных дверей | м2 | 384.85 | 800 | 4000 | 307880 | 1539400 | 1847280 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.7 | Устройство ПВХ заполнений балконов | м2 | 1348.67 | 700 | 3000 | 944069 | 4046010 | 4990079 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого |  |  |  |  | 7857297 | 24792265 | 32649562 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 864303 | 864303
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 392865 | 392865
| Итого по разделу 9 |  |  |  |  | 7857297 | 24792265 | 32649562 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0
10 | Раздел 10. Двери
10.1 | ДАН О Бпр Дв Пр Р 2150х1550 | компл | 1 | 5000 | 22210 | 5000 | 22210 | 27210
10.2 | ДАН О Бпр ДвЛ Р 2150х1550 | компл | 1 | 5000 | 22210 | 5000 | 22210 | 27210
10.3 | ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2150х1550 | компл | 2 | 5000 | 22210 | 10000 | 44420 | 54420
10.4 | ДАВ О Бпр Дв Л Р 2150х1550 | компл | 2 | 5000 | 22210 | 10000 | 44420 | 54420
10.5 | ДСН Оп Прг Пр Н Псп 2100х1240 | компл | 1 | 2000 | 15500 | 2000 | 15500 | 17500
10.6 | ДПН Км Бпр Ф Дп Пр 2790х1350 | компл | 1 | 2000 | 14913 | 2000 | 14913 | 16913
10.7 | ДПН Км Бпр Ф Дп Л Р 2760х1350 | компл | 23 | 2000 | 14913 | 46000 | 342999 | 388999
10.8 | ДПН Км Бпр Ф Дп Л Р 2790х1350 | компл | 23 | 2000 | 14913 | 46000 | 342999 | 388999
10.9 | ДПН Г П Оп Л Р 1790х1040 | компл | 1 | 2000 | 16016 | 2000 | 16016 | 18016
10.10 | ДПН Г П Оп Пр Р 1850х1040 | компл | 1 | 2000 | 16553 | 2000 | 16553 | 18553
10.11 | ДСН Оп Прг Пр Н Псн 2000х1000 | компл | 2 | 2000 | 10000 | 4000 | 20000 | 24000
10.12 | ДПС 01 2100х1000 Л ЕIS60 | компл | 1 | 2000 | 10700 | 2000 | 10700 | 12700
10.13 | ДПС 01 1790х1000 EI60 | компл | 4 | 2000 | 10700 | 8000 | 42800 | 50800
10.14 | ДПС 02 2100х1400 EI60 | компл | 46 | 2000 | 11308 | 92000 | 520168 | 612168
10.15 | ДПВ Км Бпр Дп Л Р 2100х1350 | компл | 24 | 2000 | 15077 | 48000 | 361848 | 409848
10.16 | ДВ 1 Рп 21х9 Г Пр Мд1 | компл | 23 | 1500 | 9000 | 34500 | 207000 | 241500
10.17 | Дверь входная деревянные 21х10 Пр | компл | 237 | 500 | 1300 | 118500 | 308100 | 426600
10.18 | Дверь входная деревянные 21х10 Лев | компл | 48 | 500 | 1300 | 24000 | 62400 | 86400
10.19 | ДПВ Г П Оп Л Р 2100х900 | компл | 1 | 1500 | 9000 | 1500 | 9000 | 10500
10.20 | ДПС 01 2050х1000 Пр EI30 | компл | 1 | 2000 | 10700 | 2000 | 10700 | 12700
10.12 | ДПС Пульс -60 1350*1000 ЕIS60 | компл | 1 | 2000 | 6879 | 2000 | 6879 | 8879
| Итого |  |  |  |  | 466500 | 2441835 | 2908335 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 51315 | 51315
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 23325 | 23325
| ИТОГО по разделу 10 |  |  |  |  | 466500 | 2441835 | 2908335 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Раздел 11. Кровля | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.1 | Устройство кровли из кровельного покрытия Техноэласт ФИКС (пароизоляция- Стеклоизол ХПП, утеплитель Изолеко толщ150мм, разуклонка из плит Изол толщ 50мм,стяжка из ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя (24 мм), покраска праймером ЦСП с 2-х сторон, гидроизоляция Унифлекс ЭПП,гидроизоляция Техноэласт ЭКП) | м2 | 556 | 900 | 2300 | 500400 | 1278800 | 1779200 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | Кровля "теплых балконов" (пароизоляция- Стеклоизол ХПП, цементно-песчанная стяжка толщ 10-20мм, пенополистирол Технониколь толщ 200мм, ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя (24 мм), покраска праймером ЦСП с 2-х сторон, гидроизоляция Унифлекс ЭПП,гидроизоляция Техноэласт ЭПП, гидроизоляция Техноэласт ЭКП) | м2 | 18 | 900 | 2300 | 16200 | 41400 | 57600 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | Кровля холодных балконов (пароизоляция- Стеклоизол ХПП, цементно-песчанная стяжка толщ 10-20мм, гидроизоляция Техноэласт Фикс, гидроизоляция Техноэласт ЭКП, , пенополистирол Технониколь) | м2 | 32 | 700 | 1400 | 22400 | 44800 | 67200 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.4 | Примыкания над техническим помещениями | п.м. | 263.9 | 100 | 1500 | 26390 | 395850 | 422240
11.5 | Кровля над техническим помещения из профлиста (профлист,пароизоляция- Стеклоизол ХПП, утеплитель Изолеко толщ 50мм, разуклонка из плит Изол толщ 50мм,стяжка из ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя (24 мм), покраска праймером ЦСП с 2-х сторон, гидроизоляция Унифлекс ЭПП,гидроизоляция Техноэласт ЭКП) | м2 | 72.34 | 700 | 2500 | 50638 | 180850 | 231488
11.5 | Устройство фасонных элементов на парапете кровли из оцинкованной стали | м2 | 110.67 | 1500 | 3500 | 166005 | 387345 | 553350
11.6 | Пешеходная дорожка тротуарная плитка на ц/п растворе | м2 | 5.65 | 650 | 1200 | 3673 | 6780 | 10453
11.7 | Металлическое ограждение кровли | тн | 1.463 | 25000 | 45000 | 36575 | 65835 | 102410
| Итого |  |  |  |  | 822281 | 2401660 | 3223941 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 90451 | 90451
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 41114 | 41114
| ИТОГО по разделу 11 |  |  |  |  | 822281 | 2401660 | 3223941 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Раздел 12. Отделка полов входных групп, лестниц, пандусов | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.1 | Отделка керамической плиткой стен техподполья в спусках в техподполье,подступенков и цоколя у крыльца | м2 | 35 | 450 | 500 | 15750 | 17500 | 33250 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | Ограждение наружных пандусов из черног метала с порошковой окраской | тн | 0.2 | 25000 | 42000 | 5000 | 8400 | 13400 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого |  |  |  |  | 20750 | 25900 | 46650 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по разделу 12 |  |  |  |  | 20750 | 25900 | 46650 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Раздел 13. Козырьки | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.1 | Устройство каркаса козырька из мет.конструкций | тн | 1.17 | 25000 | 46000 | 29250 | 53820 | 83070 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Устройство водосточных желобов ф 100мм | м | 26 | 350 | 525 | 9100 | 13650 | 22750 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Устройство водосточных труб 100х100 h=2,8м | м | 11.6 | 350 | 240 | 4060 | 2784 | 6844 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Устройство водосточных воронок ф 100мм | шт | 2 | 350 | 1730 | 700 | 3460 | 4160 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Подшивка козырьков из профлиста С21-1000-0,7 | м2 | 25.02 | 700 | 450 | 17514 | 11259 | 28773 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого |  |  |  |  | 60624 | 84973 | 145597 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ИТОГО по разделу 13 |  |  |  |  | 60624 | 84973 | 145597 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | Раздел 14. Отделочные работы | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
СТЕНЫ
14.1 | Утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом толщ.100мм | м2 | 274.27 | 200 |  | 54854 |  | 54854
| Экструдированный пенополистерол | м3 | 28.7983 |  | 4300 |  | 123833 | 123833
| Клей пена Технониколь | кг | 17.279 |  | 305 |  | 5270 | 5270
14.2 | Устройство утепления стен минераловатными плитами с теплопроводностью λБ - 0,043 Вт/(м*К), плотн.126-154 кг/м3 - 50 -100 мм | м2 | 1688.96 | 200 |  | 337792 |  | 337792
| Изол ФШ 150 по ТУ5762-002-84277528-2008 с изм.№1-5 (или аналог) - 50 мм; | м3 | 84.45 |  | 4300 |  | 363135 | 363135
| Клей пена Технониколь | кг | 106.4045 |  | 305 |  | 32453 | 32453
14.3 | Штукатурка, шпатлевка, покраска | м2 | 4662.95 | 200 | 200 | 932590 | 932590 | 1865180 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.4 | Штукатурка, покраска | м2 | 1583.63 | 180 | 180 | 285053 | 285053 | 570106 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.5 | Шпаклевка покраска | м2 | 3857.37 | 150 | 152 | 578606 | 586320 | 1164926 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.6 | Плитка (стены) | м2 | 44.4 | 450 | 600 | 19980 | 26640 | 46620
ПОТОЛКИ
14.7 | Подвесной потолок (МОП) | м2 | 2411.17 | 400 | 800 | 964468 | 1928936 | 2893404 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.8 | Потолок ГКЛ | м2 | 11.47 | 400 | 800 | 4588 | 9176 | 13764
14.9 | шпатлевка, покраска потолка | м2 | 1009.1 | 150 | 150 | 151365 | 151365 | 302730 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
ПОЛЫ
14.10 | Устройство полусухой стяжки | м2 | 15341.98 | 150 | 320 | 2301297 | 4909434 | 7210731 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Пленка полиэтиленовая – 200 мкм. | м2 | 1230.84 |  | 19.4 |  | 23878 | 23878 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.11 | Гидроизоляция – обмазочная за 2 слоя по битумному праймеру – 3мм | м2 | 1490.49 | 100 | 150 | 149049 | 223574 | 372623 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.12 | Пароизоляция стеклоизол ХПП | м2 | 608.88 | 50 | 250 | 30444 | 152220 | 182664 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.13 | Оклееечная гидроизоляция | м2 | 17.34 | 50 | 250 | 867 | 4335 | 5202 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.14 | Уст-во утеплитель - ЭППС 28-35кг/м3 -0,032Вт (м*К)-20мм (по полу первого этажа и чердаку ) | м2 | 1231 | 100 |  | 123100 |  | 123100 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| утеплитель ЭППС-20мм | м3 | 33.28 |  | 4300 |  | 143104 | 143104 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| утеплитель ПСБ-С-35 толщ 20мм | м3 | 12.54 |  | 4300 |  | 53922 | 53922 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14.15 | Устройство напольного покрытия из керамогранита противоскользящего (МОП) | м2 | 3551.61 | 450 |  | 1598225 |  | 1598225 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Керамогранит с противоскользящим покрытием 300х300х12 мм | м2 | 35.123 |  | 560 |  | 19669 | 19669
| Керамогранит с противоскользящим покрытием 300х300х9 мм | м2 | 3870.977 |  | 490 |  | 1896779 | 1896779
| Клей плиточный - 11мм | кг | 50788.02 |  | 25 |  | 1269701 | 1269701
| Затирка для плитки | кг | 689 |  | 85 |  | 58565 | 58565
14.16 | Уст-во сапожка из кер.гранита высотой 100мм с затир.плит.клеем | п.м. | 2080.15 | 150 |  | 312023 |  | 312023 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Керамогранит с противоскользящим покрытием 300х300х9 мм | м2 | 228.8165 |  | 490 |  | 112120 | 112120 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Клей плиточный - 11мм | кг | 3272.08 |  | 25 |  | 81802 | 81802 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Затирка для плитки | кг | 44 |  | 85.12 |  | 3745 | 3745
14.18 | Пороги балконных дверей | м2 | 25.77 | 650 | 3500 | 16751 | 90195 | 106946 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого |  |  |  |  | 7861052 | 13487814 | 21348866 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы 11% | [7 empty] | 864716 | 864716
| Сметная прибыль 5% | [7 empty] | 393053 | 393053
| Итого по разделу 14 |  |  |  |  | 7861052 | 13487814 | 21348866 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
15 | Раздел 15. Прочие | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.1 | Почтовые ящики | шт | 285 | 50 | 550 | 14250 | 156750 | 171000 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2 | Устройство мусоропровода (Хризотилцементные трубы) | компл | 1 | 200000 | 400000 | 200000 | 400000 | 600000
| ИТОГО по разделу 15 |  |  |  |  | 214250 | 556750 | 771000 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | Раздел 16. Лифты | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.1 | Лифт пассажирский ЛП-1016БК грузоподъемоностью Q=1000 кг,, V=1,6м/с., производства Могилёв | шт | 2 | 1 | 3623000 | 2 | 7246000 | 7246002 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | Лифт пассажирский ЛП-1016БШ грузоподъемоностью Q=1000 кг,, V=1,6м/с., производства Могилёв | шт | 1 | 1 | 3592000 | 1 | 3592000 | 3592001 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| ИТОГО по разделу 16 |  |  |  |  | 3 | 10838000 | 10838003 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17 | Раздел 17. Инженерные системы | [16 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.1 | Монтаж системы вентиляции и пуско-наладка | к-т | 1 | 1 | 13100000 | 1 | 13100000 | 13100001 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.2 | Монтаж системы отопления и пуско-наладка | к-т | 1 | 1 | 18226000 | 1 | 18226000 | 18226001 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.3 | Монтаж систем ХВС, ГВС, канализация и пуско-наладка | к-т | 1 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | 10000001 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.4 | АПС и автоматика | к-т | 1 | 1 | 4641009 | 1 | 4641009 | 4641010 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.5 | Электроосвещение | к-т | 1 | 1 | 13948991 | 1 | 13948991 | 13948992 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Итого по разделу 17 |  |  |  |  | 5 | 59916000 | 59916005 | [9 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18 | Раздел 18. Механизмы
18.1 | Работа кранов и прочих механизмов | маш/час | 5278 | 1800 |  | 9500400 |  | 9500400 | [7 empty] | 461 | 829800 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 450 | 810000 |  | 810000
| Итого по разделу 18 |  |  |  |  | 9500400 |  | 9500400
Раздел 100. Организация работ
100.1 | Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 7822228 |  | 7822228 | 7822228 | 11377787
100.2 | Cметная прибыль 5% |  |  |  |  | 3555559 |  | 3555559 | 3555559 | 0
| Итого 100 |  |  |  |  | 11377787 |  | 11377787
| Раздел 101. ИТОГИ | [9 empty] | 2000 | 6879 | 8879
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 101613957 | 228242046 | 329856003 |  |  | 329856003 | ок |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
| в т.ч. НДС | [6 empty] | 54976000.5 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF!
[11 empty] | 329846796 | 329856003 | 9207 | 320
[11 empty] | 329855675 |  | 8879
328

## жд №6-Смета-335 804 796 упр
Приложение № 1 к договору №ЖИЗУ6-Э от 27.03.2019г.
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Генеральный директор ООО "Эврика" | Директор ООО "Смарт-Девелопмент" |  |  |  | Директор ООО "Стандарт-Инвест"
| __________________ Исмагилов Э. Р. | _____________________ Лушин К.Н. |  |  |  | _____________________ Софронов Д.В.
Стройка: Строительство многоквартирного жилого дома № 6 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе.
Смета № 1/6-упр
комплекс работ по строительству многоквартирного жилого дома № 6
|  |  |  | Стоимость по договору с учетом НДС |  |  |  | 335804796 |  |  |  |  | 2018-11-01 | [5 empty] | 2018-12-01 | [5 empty] | 2019-02-01 | [5 empty] | 2019-03-01 | [6 empty] | ОСТАТКИ ( с учетом переподписанных КС2)
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | кол-во | Ст-ть ед. |  | Итого |  | Общая стоим. | [5 empty] | Итого |  | ВСЕГО | СТАЛО |  |  | Итого |  | ВСЕГО | СТАЛО |  |  | Итого |  | ВСЕГО | СТАЛО |  |  | Итого |  | ВСЕГО |  | СТАЛО |  |  | Итого |  | ВСЕГО | 2019-04-01
|  |  |  | работа | материал | работа | материал | [5 empty] | количество | работа | материал |  |  |  | количество | работа | материал | руб. |  |  | количество | работа | материал | руб. |  |  | количество | работа | материал |  |  |  |  | количество | работа | материал
1 | Земляные работы
1.1. | Разработка котлована: | м3 | 4836 | 250 |  | 1209000 | 0 | 1209000
1.2 | Обратная засыпка | м3 | 2640.9 | 150 |  | 396135 | 0 | 396135
| итого |  |  |  |  | 1605135 |  | 1605135
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 176565 |  | 176565
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 80257 |  | 80257
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 1861957 |  | 1861957 | 1861957
2 | Погружение составных ж/б свай. Срубка свай
2.1 | Погружение составных ж/б свай 35*35 см, сварной стык статической погрузкой | м | 7980 | 730 |  | 5825400 |  | 5825400
| Сваи 35х35 см, усиленные L=20м, Свая С 80.35-Св-6; Свая С 120.35-Св-6 | шт | 399 |  | 38000 |  | 15162000 | 15162000
2.2 | Антикоррозионная обработка стыка свай | шт | 399 | 550 | 643 | 219450 | 256557 | 476007
2.3 | Срубка оголовков свай | шт | 399 | 600 |  | 239400 | 0 | 239400 |  | 335804796
| итого |  |  |  |  | 6284250 | 15418557 | 21702807 |  | 335804796
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 691268 |  | 691268 |  | 0
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 314213 |  | 314213 |  | 0
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  | 7289731 | 15418557 | 22708288 | 22708288
3 | Устройство монолитного ж/б каркаса ниже отм. 0.000
3.1 | Устройство бетонной подготовки толщ 100 мм под монолитную фундаментную плиту | м3 | 82.11 | 2500 |  | 205275 |  | 205275
| Бетон В7,5 W4 F7,5 | м3 | 83.3416 |  | 4000 |  | 333367 | 333367
3.2 | Устройство фундаментной монолитной ж/б плиты | м3 | 856.59 | 4500 |  | 3854655 | 0 | 3854655
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 869.4389 |  | 6000 |  | 5216633 | 5216633
| Пластиковый фиксатор нижней арматуры | шт | 5996 |  | 25 |  | 149900 | 149900
| Металл |  | 75.5 |  | 42000 |  | 3171000 | 3171000
3.3 | Оклеечная гидроизоляция фундаментной плиты и стен подвала в 2 слоя | м2 | 528 | 100 |  | 52800 |  | 52800
| Техноэласт ЭПП (2 слоя) | м2 | 1203.84 |  | 210 |  | 252806 | 252806
| Праймер битумный | кг | 231 |  | 140 |  | 32340 | 32340
3.4 | Устройство монолитной ж/б наружней стены подвала | м3 | 57.8 | 5900 |  | 341020 |  | 341020
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 60.69 |  | 6000 |  | 364140 | 364140
| Металл |  | 10.1 |  | 42000 |  | 424200 | 424200
3.5 | Устройство монолитных стен лестнично-лифтового блока из бетона до отм 0.000 | м3 | 48.76 | 5900 |  | 287684 |  | 287684
| песок | м3 | 11.55 |  | 260 |  | 3003 | 3003
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 51.198 |  | 6000 |  | 307188 | 307188
| Металл | тн | 4.962 |  | 42000 |  | 208404 | 208404
3.6 | Устройство монолитной ж/б плиты перекрытия на отм. -0,12 | м3 | 149.4 | 5900 |  | 881460 |  | 881460
| Бетон В25 W6 F100 | м3 | 156.87 |  | 5500 |  | 862785 | 862785
| Металл | тн | 13.859 |  | 42000 |  | 582078 | 582078
| Итого |  |  |  |  | 5622894 | 11907844 | 17530738
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 618518 |  | 618518
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 281145 |  | 281145
| Итого по разделу 3 | м3 | 996.5 |  |  | 6522557 | 11907844 | 18430401 | 18430401
4 | Устройство монолитного ж/б каркаса выше отм. 0.000
4.1 | Устройство наружных монолитных стен | м3 | 353.38 | 5900 |  | 2084942 |  | 2084942
| БетонВ30, F200, W8 | м3 | 10.521 |  | 6000 |  | 63126 | 63126
| БетонВ30, F200, W6 | м3 | 74.151 |  | 6000 |  | 444906 | 444906
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 286.377 |  | 5500 |  | 1575074 | 1575074
| Металл | тн | 45.136 |  | 42000 |  | 1895712 | 1895712
4.2 | Устройство внутренних монолитных стен | м3 | 941 | 5900 |  | 5551900 |  | 5551900
| БетонВ30, F200, W8 | м3 | 18.417 |  | 6000 |  | 110502 | 110502
| БетонВ30, F200, W6 | м3 | 259.7584 |  | 6000 |  | 1558550 | 1558550
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 709.5072 |  | 5500 |  | 3902290 | 3902290
| Металл |  | 115.907 |  | 42000 |  | 4868092 | 4868092
4.3 | Устройство вертикального рабочего шва бетонирования | пм | 159.7 | 350 |  | 55895 |  | 55895
| гидропрокладка Penebar | пм | 166.088 |  | 360 |  | 59792 | 59792
| Состав Скрепа М500, b=0,2 м s=0,01 | кг | 57.492 |  | 56 |  | 3220 | 3220
| Техноэласт ЭПП b=0,2 м | м2 | 36.42 |  | 184 |  | 6701 | 6701
4.4 | Устройство монолитных перекрытий из бетона | м3 | 3321.68 | 5900 |  | 19597912 | 0 | 19597912
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 3371.5052 |  | 5500 |  | 18543279 | 18543279
| Металл | тн | 365.2364 |  | 42000 |  | 15339931 | 15339931
4.5 | Устройство монолитных стен лестнично-лифтового блока из бетона | м3 | 587.1 | 5900 |  | 3463890 |  | 3463890
| БетонВ30, F200, W8 | м3 | 104.202 |  | 6000 |  | 625212 | 625212
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 495.1779 |  | 5500 |  | 2723478 | 2723478
| Металл | тн | 62.3012 |  | 42000 |  | 2616650 | 2616650
4.6 | Устройство монолитных ж/б лестничных площадок из бетона | м3 | 20.55 | 5900 |  | 121245 |  | 121245
| БетонВ25, F100, W6 | м3 | 21.372 |  | 5500 |  | 117546 | 117546
| Металл | тн | 2.7456 |  | 42000 |  | 115315 | 115315
4.7 | Устройство индивидуальных лестничных маршей ИМЛ 30.12.15-4 | шт | 49 | 950 | 18200 | 46550 | 891800 | 938350
| Устройство термовкладыша | м3 | 15.3846 |  | 4640 |  | 71385 | 71385
4.8 | Монолитный пояс МП-1, МП-2, МП-3 машинного отделения | м3 | 2.42 | 2800 |  | 6776 |  | 6776
| Металл | тн | 0.05796 |  | 39000 |  | 2260 | 2260
| Бетон кл. В15 W4 F100 | куб м | 2.541 |  | 5000 |  | 12705 | 12705
4.9 | Устройство бетонной подготовки под входные группы | м3 | 1.96 | 2500 |  | 4900 |  | 4900
| Бетон В7,5 W4 F50 | м3 | 2.058 |  | 4000 |  | 8232 | 8232
4.10 | Устройство входной группы | м3 | 9.54 | 4500 |  | 42930 |  | 42930
| Бетон В30 W8 F200 | м3 | 10.017 |  | 6000 |  | 60102 | 60102
| Металл | тн | 1.2584 |  | 42000 |  | 52853 | 52853
| Итого |  |  |  |  | 30976940 | 55668713 | 86645653
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 3407463 |  | 3407463
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 1548847 |  | 1548847
| Итого по разделу 4 | м3 | 5435.79 |  |  | 35933250 | 55668713 | 91601963 | 91601963
5 | Разные работы
5.1 | Монтаж мет.ограждения высотой 1,8 м в подвале | м.п. | 38.4 | 2500 |  | 96000 |  | 96000
| оцинковааное металлическое ограждение (секции) | м | 38.4 |  | 2700 |  | 103680 | 103680
| Калитки 1,8*1,2 | шт | 4 |  | 15000 |  | 60000 | 60000
| бетонные блоки 600х250х50 | шт | 30 |  | 878.83 |  | 26365 | 26365
5.2 | Ограждение лестничных маршей h=0,9 м | тн | 2.5 | 25000 | 45000 | 62500 | 112500 | 175000
5.3 | Монтаж вент.жалюзийных решеток продуха подвала | шт | 2 | 400 | 1500 | 800 | 3000 | 3800
5.4 | Монтаж лестниц пожарных | тн | 0.257 | 25000 | 42000 | 6425 | 10794 | 17219
5.5 | Лестница выхода на кровлю | тн | 0.18 | 25000 | 42000 | 4500 | 7560 | 12060
5.6 | Металлические элементы машинного помещения | тн | 0.756 | 25000 | 42000 | 18900 | 31752 | 50652
5.7 | Металлический поддоны в подвале | тн | 0.512 | 25000 | 42000 | 12800 | 21504 | 34304
5.8 | Металлические ограждения (кондиционеры) на навесных вентилируемых фасадах | шт | 190 | 800 | 4100 | 152000 | 779000 | 931000
5.9 | Монтажные закладные для кондиционеров | шт | 380 | 250 | 800 | 95000 | 304000 | 399000
| Итого |  |  |  |  | 448925 | 1460155 | 1909080 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 433030 |  | 0 |  | 0 |  | 180212.76 |  | 0 |  | 0 |  | 471440 |  | 0 |  | 0 |  |  | 847289 | #REF! | 448925 | 1460155 | -22891.76 |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 49382 |  | 49382
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 22446 |  | 22446
| Итого по разделу 5 |  |  |  |  | 520753 | 1460155 | 1980908 | 1980908 | [6 empty] | #REF! |  | 1220664 |  |  |  | #REF! |  | 524112 |  |  |  | #REF! |  | 1187279.28 |  |  |  | #REF! |  |  | 2328925 | #REF! | 520753 | 1460155 | -3280072.28 |  |  |  | #REF!
6 | Стены наружные | [14 empty] | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
6.1 | Блоки из ячеистых бетонов по ГОСТ 31360 2007,Блок l/600*300*250/D/B2,5/F25 на строительном клее Senego GS39 по ТУ 5745-005-9128015-2012-250мм | м3 | 876.07 | 2300 |  | 2014961 |  | 2014961 |  |  |  |  | 152.98 | 351854 | 0 | 351854 | 178.1 | 409630 | 38.4 | 88320 | 0 | 88320 | 68 | 156400 | 30.596 | 70371 | 0 | 70371 | 120 | 276000 | 35 | 80500 | 0 | 80500 |  | 296 | 680800 | #REF! | 1423916 | 0 | 492131 | 73 | 167900 | 0 | 167900
| Блоки из ячеистых бетонов по ГОСТ 31360 2007,Блок l/625*250*250/D500/B2,5/F25 на строительном клее Senego GS39 по ТУ 5745-005-9128015-2012-250мм | м3 | 876.07 |  | 2900 |  | 2540603 | 2540603 |  |  |  |  | 152.98 | 0 | 443642 | 443642 | 178.1 | 516490 | 38.4 | 0 | 111360 | 111360 | 68 | 197200 | 30.596 | 0 | 88728 | 88728 | 120 | 348000 | 35 | 0 | 101500 | 101500 |  | 296 | 858400 | #REF! | 0 | 1795373 | 620513 | 73 | 0 | 211700 | 211700
| Клей для газобетона, 25 кг | меш | 876.07 |  | 240 |  | 210257 | 210257 |  |  |  |  | 152.98 | 0 | 36715.2 | 36715 | 178 | 42720 | 38.4 | 0 | 9216 | 9216 | 68 | 16320 | 30.596 | 0 | 7343 | 7343 | 120 | 28800 | 35 | 0 | 8400 | 8400 |  | 296 | 71040 | #REF! | 0 | 148582.8 | 51377 | 73 | 0 | 17520 | 17520
| Закладные детали для кладки наружных стен | тн | 4.581 |  | 109000 |  | 499329 | 499329
6.2 | Устройство ограждений балконов и лоджий | м2 | 1388.31 | 700 |  | 971817 |  | 971817 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 117.29 | 82103 | 0 | 82103 | 210 | 147000 | 40 | 28000 | 0 | 28000 |  | 125 | 87500 | #REF! | 861714 | 0 | 737317 | 55 | 38500 | 0 | 38500
| Кирпич силикатный | шт | 69970.824 |  | 10.3 |  | 720699 | 720699 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 4574.31 | 0 | 47115 | 47115 | 8190 | 84357 | 1560 | 0 | 16068 | 16068 |  | 5870 | 60461 | #REF! | 0 | 657516 | 575881 | 2145 | 0 | 22093.5 | 22093.5
| Раствор | м3 | 31.9311 |  | 3400 |  | 108566 | 108566 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.815 | 0 | 9571 | 9571 | 5.04 | 17136 | 0.96 | 0 | 3264 | 3264 |  | 3 | 10200 | #REF! | 0 | 95731 | 81230 | 1.32 | 0 | 4488 | 4488
6.3 | Кирпичная кладка стен из кирпича силикатного | м3 | 52.53 | 2000 |  | 105060 |  | 105060 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 105060 | 0 | 105060 |  | 0 | 0 | 0
| Кирпич силикатный | шт | 20697 |  | 10.3 |  | 213179 | 213179 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 213179 | 213179 |  | 0 | 0 | 0
| Раствор | м3 | 12.66 |  | 3400 |  | 43044 | 43044 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 43044 | 43044 |  | 0 | 0 | 0
6.4 | Перемычки | тн | 15.389 | 18000 | 42000 | 277002 | 646338 | 923340 |  |  |  |  | 1.3 | 23400 | 54600 | 78000 | 1.3 | 78000 | 1.3 | 23400 | 54600 | 78000 | 1.3229 | 79375.8581 |  |  |  |  | 0.18 | 10800 | 0.2 | 3600 | 8400 | 12000 |  | 3.0133 | 180797.6129 | #REF! | 226602 | 528738 | 574366.529 |  | 0 | 0 | 0
6.5 | Металическое ограждение незадымляемых балконов | тн | 3.4 | 25000 | 42000 | 85000 | 142800 | 227800 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4732 | 11830 | 19874 | 31704 | 0.8 | 53600 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 73170 | 122926 | 174200 |  | 0 | 0 | 0
6.6 | Металическое ограждение холодных балконов | тн | 8.67 | 25000 | 42000 | 216750 | 364140 | 580890 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4732 | 11830 | 19874 | 31704 | 0.8 | 53600 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 204920 | 344266 | 527290 |  | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 3670590 | 5488955 | 9159545 | [5 empty] | 375254 |  | 375254 |  | 433030 |  | 111720 |  | 111720 |  | 180212.76 |  | 176134 |  | 176134 |  | 471440 |  | 112100 |  | 112100 |  |  | 847289 | #REF! | 2895382 | 5488955 | 7227573.24 |  | 206400 |  | 206400
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 403765 |  | 403765
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 183530 |  | 183530
| Итого по разделу 6 |  |  |  |  | 4257885 | 5488955 | 9746840 | 9746840 | [6 empty] | #REF! |  | 1220664 |  |  |  | #REF! |  | 524112 |  |  |  | #REF! |  | 1187279.28 |  |  |  | #REF! |  |  | 2328925 | #REF! | 4257885 | 5488955 | 4485859.72 |  |  |  | #REF!
7 | Внутренние стены и перегородки | [14 empty] | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Камни бетонные стеновые СКЦ1Р-1ПГ-1425 кг/м3/,М100 по ТУ 5741-008-49975776-2010 на цементно-известняковом кладочном р-ре М75,Пк2 ГОСТ 28013-98*-190мм | м2 | 7195.62 | 730 |  | 5252803 |  | 5252803 |  |  |  |  | 1202.2 | 877606 |  | 877606 | 1602 | 1169460 | 1150.6 | 839938 | 0 | 839938 | 1590 | 1160700 | 520 | 379600 | 0 | 379600 | 590 | 430700 | 500 | 365000 | 0 | 365000 |  | 1350 | 985500 | #REF! | 2790659 | 0 | 1506443 | 270 | 197100 | 0 | 197100
| Камни керамзитобетонные стеновые КП-ПР-ПС-39-50-1100 кг/м³ по ГОСТ 6133-99 | шт | 93543.06 |  | 56 |  | 5238411 | 5238411 |  |  |  |  | 15628.6 | 0 | 875201.6 | 875202 | 20826 | 1166256 | 14957.8 | 0 | 837637 | 837637 | 20670 | 1157520 | 6760 | 0 | 378560 | 378560 | 7670 | 429520 | 6500 | 0 | 364000 | 364000 |  | 17550 | 982800 | #REF! | 0 | 2783012.4 | 1502315 | 3510 | 0 | 196560 | 196560
| Раствор цементно-песчаный м75 | м3 | 106.4952 |  | 3400 |  | 362084 | 362084 |  |  |  |  | 45.9718 | 0 | 156305 | 156305 | 60.8759 | 206978 | 247 | 0 | 839800 | 839800 | 60.42 | 205428 | -45.9718 | 0 | -156305 | -156305 | 22.42 | 76228 |  | 0 | 0 | 0 |  | 51.3 | 174420 | #REF! | 0 | -477716 | -300970 | 10.26 | 0 | 34884 | 34884
| Композитная арматура Ф10мм L=290мм | шт | 5996.35 |  | 5.8 |  | 34779 | 34779
| Арматура Ф10мм L=300мм | тн | 3.7 |  | 42000 |  | 155400 | 155400
7.2 | Перегородки гипсовые пазогребневые плиты гидрофобизированные толщ 80мм | м2 | 5155.76 | 460 |  | 2371650 |  | 2371650
| Гипсовые пазогребневые плиты торговой марки "МАГМА"(МАГМА-гипсоплиты полнотелые стандартные тип 1.1) ТУ 5742-030-86214064-2015 на гипсовом клею МАГМА "Монтаж"(МАГМА "Монтаж Зима") ТУ 5745-009-86214064-2012- толщ. 80мм | м2 | 5155.76 |  | 418.9 |  | 2159748 | 2159748
7.3 | Перегородки гипсовые пазогребневые плиты толщ. 80мм | м2 | 3299.64 | 460 |  | 1517834 |  | 1517834
| Гипсовые пазогребневые плиты торговой марки "МАГМА"(МАГМА-гипсоплиты полнотелые стандартные тип 1.1) ТУ 5742-030-86214064-2015 на гипсовом клею МАГМА "Монтаж"(МАГМА "Монтаж Зима") ТУ 5745-009-86214064-2012- толщ. 80мм | м2 | 3299.64 |  | 392.9 |  | 1296429 | 1296429
7.4 | Кирпичная кладка стен из кирпича керамического | м3 | 33.77 | 2000 |  | 67540 |  | 67540 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 67540 | 0 | 67540 |  | 0 | 0 | 0
| Кирпич керамический | шт | 13508 |  | 12.5 |  | 168850 | 168850 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 168850 | 168850 |  | 0 | 0 | 0
| Раствор | м3 | 8.14 |  | 3400 |  | 27676 | 27676 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! | 0 | 27676 | 27676 |  | 0 | 0 | 0
7.5 | Перемычки | тн | 6.62 | 18000 | 42000 | 119160 | 278040 | 397200 |  |  |  |  | 0.4 | 7200 | 16800 | 24000 | 0.40058 | 24034.8 | 0.4 | 7200 | 16800 | 24000 | [6 empty] | 0.8027 | 48162 | 0.4 | 7200 | 16800 | 24000 |  | 0.5 | 30000 | #REF! | 97560 | 227640 | 295003.2 |  | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 9328987 | 9721417 | 19050404 | [5 empty] | 884806 |  | 884806 |  | 1487944.5 |  | 847138 |  | 847138 |  | 2343360 |  | 379600 |  | 379600 |  | 1147447 |  | 372200 |  | 372200 |  |  | 2844000 | #REF! | 6845243 | 9721417 | 11227652.5 |  | 197100 |  | 197100
| Итого по разделу 7 |  |  |  |  | 9328987 | 9721417 | 19050404 | 19050404 | [6 empty] | #REF! |  | 3743558 |  |  |  | #REF! |  | 5626269 |  |  |  | #REF! |  | 2854776.72 |  |  |  | #REF! |  |  | 6862657.8 | #REF! | 9328987 | 9721417 | -36857.52 |  |  |  | #REF!
8 | Устройство фасада | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.1 | Устройство навесного вентилируемого фасада из кассетных навесных панелей | м2 | 2351.35 | 2100 | 3600 | 4937835 | 8464860 | 13402695 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [19 empty] | 600 | 3420000 | #REF! | 4937835 | 8464860 | 9982695 | 600 | 1260000 | 2160000 | 3420000
8.2 | Откосы | м2 | 592.11 | 1100 | 3000 | 651321 | 1776330 | 2427651 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 651321 | 1776330 | 2427651 |  | 0 | 0 | 0
8.3 | Устройство мокрого фасада с утеплением | м2 | 3858.42 | 650 | 1200 | 2507973 | 4630104 | 7138077 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 2507973 | 4630104 | 7138077 |  | 0 | 0 | 0
8.4 | Устройство мокрого фасада без утепления (откосы, балконы) | м2 | 1196.16 | 550 | 1000 | 657888 | 1196160 | 1854048 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 657888 | 1196160 | 1854048 |  | 0 | 0 | 0
8.5 | Устройство вентилируемого фассада из керамогранита 60*60*10, 30*30,10 | м2 | 65.7 | 550 | 1500 | 36135 | 98550 | 134685 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 36135 | 98550 | 134685 |  | 0 | 0 | 0
| Итого |  |  |  |  | 8791152 | 16166004 | 24957156 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 1260000 | #REF! | 8791152 | 16166004 | 23697156 |  | 1260000 |  | 1260000
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 967027 |  | 967027
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 439558 |  | 439558
| ИТОГО по разделу 8 |  |  |  |  | 10197737 | 16166004 | 26363741 | 26363741 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 3420000 | #REF! | 10197737 | 16166004 | 22943741 |  |  |  | 1260000
9 | Окна и витражи | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1 | Устройство сплошного "теплого" витража стеклопакет толщиной 32мм , с учетом откосов | м2 | 1809 | 3000 | 7200 | 5427000 | 13024800 | 18451800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 100 | 300000 | 720000 | 1020000 |  |  |  | #REF! | 5127000 | 12304800 | 18451800 |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Витражи входных групп | м2 | 45.18 | 3000 | 7000 | 135540 | 316260 | 451800
9.4 | Устройство ПВХ окон | м2 | 1303.51 | 800 | 4500 | 1042808 | 5865795 | 6908603 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 177.51 | 142008 | 798795 | 940803 |  |  | 101.4 | 81120 | 456300 | 537420 |  |  |  | #REF! | 819680 | 4610700 | 6908603
9.6 | Устройство ПВХ балконных дверей | м2 | 384.85 | 800 | 4000 | 307880 | 1539400 | 1847280 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 307880 | 1539400 | 1847280
9.7 | Устройство ПВХ заполнений балконов | м2 | 1348.67 | 700 | 3000 | 944069 | 4046010 | 4990079 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 944069 | 4046010 | 4990079
| Итого |  |  |  |  | 7857297 | 24792265 | 32649562 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 142008 |  | 142008 |  |  |  | 381120 |  | 381120 |  |  |  | #REF! | 7334169 | 24792265 | 32649562 |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 864303 |  | 864303
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 392865 |  | 392865
| Итого по разделу 9 |  |  |  |  | 9114465 | 24792265 | 33906730 | 33906730 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 142008 | [5 empty] | 381120 |  |  |  | #REF! | 9114465 | 24792265 | 33906730 |  |  |  | 0
10 | Двери
10.1 | ДАН О Бпр Дв Пр Р 2150х1550 | компл | 1 | 5000 | 22210 | 5000 | 22210 | 27210
10.2 | ДАН О Бпр ДвЛ Р 2150х1550 | компл | 1 | 5000 | 22210 | 5000 | 22210 | 27210
10.3 | ДАВ О Бпр Дв Пр Р 2150х1550 | компл | 2 | 5000 | 22210 | 10000 | 44420 | 54420
10.4 | ДАВ О Бпр Дв Л Р 2150х1550 | компл | 2 | 5000 | 22210 | 10000 | 44420 | 54420
10.5 | ДСН Оп Прг Пр Н Псп 2100х1240 | компл | 1 | 2000 | 15500 | 2000 | 15500 | 17500
10.6 | ДПН Км Бпр Ф Дп Пр 2790х1350 | компл | 1 | 2000 | 14913 | 2000 | 14913 | 16913
10.7 | ДПН Км Бпр Ф Дп Л Р 2760х1350 | компл | 23 | 2000 | 14913 | 46000 | 342999 | 388999
10.8 | ДПН Км Бпр Ф Дп Л Р 2790х1350 | компл | 23 | 2000 | 14913 | 46000 | 342999 | 388999
10.9 | ДПН Г П Оп Л Р 1790х1040 | компл | 1 | 2000 | 16016 | 2000 | 16016 | 18016
10.10 | ДПН Г П Оп Пр Р 1850х1040 | компл | 1 | 2000 | 16553 | 2000 | 16553 | 18553
10.11 | ДСН Оп Прг Пр Н Псн 2000х1000 | компл | 2 | 2000 | 10000 | 4000 | 20000 | 24000
10.12 | ДПС 01 2100х1000 Л ЕIS60 | компл | 1 | 2000 | 10700 | 2000 | 10700 | 12700
10.13 | ДПС 01 1790х1000 EI60 | компл | 4 | 2000 | 10700 | 8000 | 42800 | 50800
10.14 | ДПС 02 2100х1400 EI60 | компл | 46 | 2000 | 11308 | 92000 | 520168 | 612168
10.15 | ДПВ Км Бпр Дп Л Р 2100х1350 | компл | 24 | 2000 | 15077 | 48000 | 361848 | 409848
10.16 | ДВ 1 Рп 21х9 Г Пр Мд1 | компл | 23 | 1500 | 9000 | 34500 | 207000 | 241500
10.17 | Дверь входная деревянные 21х10 Пр | компл | 237 | 500 | 1300 | 118500 | 308100 | 426600
10.18 | Дверь входная деревянные 21х10 Лев | компл | 48 | 500 | 1300 | 24000 | 62400 | 86400
10.19 | ДПВ Г П Оп Л Р 2100х900 | компл | 1 | 1500 | 9000 | 1500 | 9000 | 10500
10.20 | ДПС 01 2050х1000 Пр EI30 | компл | 1 | 2000 | 10700 | 2000 | 10700 | 12700
10.12 | ДПС Пульс -60 1350*1000 ЕIS60 | компл | 1 | 2000 | 6879 | 2000 | 6879 | 8879
| Итого |  |  |  |  | 464500 | 2434956 | 2899456 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 464500 | 2434956 | 2899456
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 51095 |  | 51095
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 23225 |  | 23225
| ИТОГО разделу 10 |  |  |  |  | 538820 | 2434956 | 2973776 | 2973776 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 538820 | 2434956 | 2973776
11 | Кровля | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
11.1 | Устройство кровли из кровельного покрытия Техноэласт ФИКС (пароизоляция- Стеклоизол ХПП, утеплитель Изолеко толщ150мм, разуклонка из плит Изол толщ 50мм,стяжка из ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя (24 мм), покраска праймером ЦСП с 2-х сторон, гидроизоляция Унифлекс ЭПП,гидроизоляция Техноэласт ЭКП) | м2 | 556 | 900 | 2300 | 500400 | 1278800 | 1779200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 500400 | 1278800 | 1779200
11.2 | Кровля "теплых балконов" (пароизоляция- Стеклоизол ХПП, цементно-песчанная стяжка толщ 10-20мм, пенополистирол Технониколь толщ 200мм, ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя (24 мм), покраска праймером ЦСП с 2-х сторон, гидроизоляция Унифлекс ЭПП,гидроизоляция Техноэласт ЭПП, гидроизоляция Техноэласт ЭКП) | м2 | 18 | 900 | 2300 | 16200 | 41400 | 57600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 16200 | 41400 | 57600
11.3 | Кровля холодных балконов (пароизоляция- Стеклоизол ХПП, цементно-песчанная стяжка толщ 10-20мм, гидроизоляция Техноэласт Фикс, гидроизоляция Техноэласт ЭКП, , пенополистирол Технониколь) | м2 | 32 | 700 | 1400 | 22400 | 44800 | 67200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 22400 | 44800 | 67200
11.4 | Примыкания над техническим помещениями | п.м. | 263.9 | 100 | 1500 | 26390 | 395850 | 422240 | [5 empty] | 0
11.5 | Кровля над техническим помещения из профлиста (профлист,пароизоляция- Стеклоизол ХПП, утеплитель Изолеко толщ 50мм, разуклонка из плит Изол толщ 50мм,стяжка из ЦСП толщ.12 мм в 2 слоя (24 мм), покраска праймером ЦСП с 2-х сторон, гидроизоляция Унифлекс ЭПП,гидроизоляция Техноэласт ЭКП) | м2 | 72.34 | 700 | 2500 | 50638 | 180850 | 231488 | [5 empty] | 0
11.5 | Устройство фасонных элементов на парапете кровли из оцинкованной стали | м2 | 110.67 | 1500 | 3500 | 166005 | 387345 | 553350 |  |  | 0
11.6 | Пешеходная дорожка тротуарная плитка на ц/п растворе | м2 | 5.65 | 650 | 1200 | 3673 | 6780 | 10453
11.7 | Металлическое ограждение кровли | тн | 1.463 | 25000 | 45000 | 36575 | 65835 | 102410
| Итого Работа |  |  |  |  | 822281 | 2401660 | 3223941 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 822281 | 2401660 | 3223941
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 90451 |  | 90451
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 41114 |  | 41114
| ИТОГО по разделу 11 |  |  |  |  | 953846 | 2401660 | 3355506 | 3355506 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 953846 | 2401660 | 3355506
12 | Отделка полов входных групп, лестниц, пандусов | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
12.1 | Отделка керамической плиткой стен техподполья в спусках в техподполье,подступенков и цоколя у крыльца | м2 | 35 | 450 | 500 | 15750 | 17500 | 33250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 15750 | 17500 | 33250
12.2 | Ограждение наружных пандусов из черног метала с порошковой окраской | тн | 0.2 | 25000 | 42000 | 5000 | 8400 | 13400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 5000 | 8400 | 13400
| Итого |  |  |  |  | 20750 | 25900 | 46650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 20750 | 25900 | 46650
| Итого по разделу 12 |  |  |  |  | 20750 | 25900 | 46650 | 46650 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 20750 | 25900 | 46650
13 | Козырьки | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
13.1 | Устройство каркаса козырька из мет.конструкций | тн | 1.17 | 25000 | 46000 | 29250 | 53820 | 83070 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 29250 | 53820 | 83070
13.2 | Устройство водосточных желобов ф 100мм | м | 26 | 350 | 525 | 9100 | 13650 | 22750 |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 9100 | 13650 | 22750
13.2 | Устройство водосточных труб 100х100 h=2,8м | м | 11.6 | 350 | 240 | 4060 | 2784 | 6844 |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 4060 | 2784 | 6844
13.2 | Устройство водосточных воронок ф 100мм | шт | 2 | 350 | 1730 | 700 | 3460 | 4160 |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 700 | 3460 | 4160
13.2 | Подшивка козырьков из профлиста С21-1000-0,7 | м2 | 25.02 | 700 | 450 | 17514 | 11259 | 28773 |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 17514 | 11259 | 28773
| Итого |  |  |  |  | 60624 | 84973 | 145597 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 60624 | 84973 | 145597
| ИТОГО по разделу 13 |  |  |  |  | 60624 | 84973 | 145597 | 145597 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 60624 | 84973 | 145597
14 | Отделочные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
СТЕНЫ
14.1 | Утепление стен подвала экструдированным пенополистиролом толщ.100мм | м2 | 274.27 | 200 |  | 54854 |  | 54854
| Экструдированный пенополистерол | м3 | 28.7983 |  | 4300 |  | 123833 | 123833
| Клей пена Технониколь | кг | 17.279 |  | 305 |  | 5270 | 5270
14.2 | Устройство утепления стен минераловатными плитами с теплопроводностью λБ - 0,043 Вт/(м*К), плотн.126-154 кг/м3 - 50 -100 мм | м2 | 1688.96 | 200 |  | 337792 |  | 337792
| Изол ФШ 150 по ТУ5762-002-84277528-2008 с изм.№1-5 (или аналог) - 50 мм; | м3 | 84.45 |  | 4300 |  | 363135 | 363135
| Клей пена Технониколь | кг | 106.4045 |  | 305 |  | 32453 | 32453
14.3 | Штукатурка, шпатлевка, покраска | м2 | 4662.95 | 200 | 202 | 932590 | 941916 | 1874506 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 20000 | 20200 | 40200 | [9 empty] | #REF! | 912590 | 921716 | 1874506
14.4 | Штукатурка, покраска | м2 | 1583.63 | 180 | 150 | 285053 | 237545 | 522598 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 100 | 18000 | 15000 | 33000 | [9 empty] | #REF! | 267053 | 222545 | 522598
14.5 | Шпаклевка покраска | м2 | 3857.37 | 150 | 150 | 578606 | 578606 | 1157212 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 578606 | 578606 | 1157212
14.6 | Плитка (стены) | м2 | 44.4 | 300 | 600 | 13320 | 26640 | 39960 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
ПОТОЛКИ
14.7 | Подвесной потолок (МОП) | м2 | 2411.17 | 400 | 800 | 964468 | 1928936 | 2893404 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 964468 | 1928936 | 2893404
14.8 | Потолок ГКЛ | м2 | 11.47 | 400 | 800 | 4588 | 9176 | 13764
14.9 | шпатлевка, покраска потолка | м2 | 1009.1 | 150 | 150 | 151365 | 151365 | 302730 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 151365 | 151365 | 302730
ПОЛЫ
14.10 | Устройство полусухой стяжки | м2 | 15341.98 | 150 | 320 | 2301297 | 4909434 | 7210731 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 2301297 | 4909434 | 7210731
| Пленка полиэтиленовая – 200 мкм. | м2 | 1230.84 |  | 19.1 |  | 23509 | 23509 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | 23509 | 23509
14.11 | Гидроизоляция – обмазочная за 2 слоя по битумному праймеру – 3мм | м2 | 1490.49 | 100 | 150 | 149049 | 223574 | 372623 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 149049 | 223574 | 372623
14.12 | Пароизоляция стеклоизол ХПП | м2 | 608.88 | 50 | 250 | 30444 | 152220 | 182664 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 30444 | 152220 | 182664
14.13 | Оклееечная гидроизоляция | м2 | 17.34 | 50 | 250 | 867 | 4335 | 5202 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | [11 empty] | #REF! | 867 | 4335 | 5202
14.14 | Уст-во утеплитель - ЭППС 28-35кг/м3 -0,032Вт (м*К)-20мм (по полу первого этажа и чердаку ) | м2 | 1231 | 100 |  | 123100 |  | 123100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 21.89 | 2189 | 0 | 2189 | [9 empty] | #REF! | 120911 | 0 | 123100
| утеплитель ЭППС-20мм | м3 | 33.28 |  | 4300 |  | 143104 | 143104 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.43791 | 0 | 1883 | 1883 | [9 empty] | #REF! | 0 | 141221 | 143104
| утеплитель ПСБ-С-35 толщ 20мм | м3 | 12.54 |  | 4300 |  | 53922 | 53922 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 53922 | 53922
14.15 | Устройство напольного покрытия из керамогранита противоскользящего (МОП) | м2 | 3551.61 | 450 |  | 1598225 |  | 1598225 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 21.8911 | 9851 | 0 | 9851 | [9 empty] | #REF! | 1588374 | 0 | 1598225
| Керамогранит с противоскользящим покрытием 300х300х12 мм | м2 | 35.123 |  | 560 |  | 19669 | 19669
| Керамогранит с противоскользящим покрытием 300х300х9 мм | м2 | 3870.977 |  | 490 |  | 1896779 | 1896779
| Клей плиточный - 11мм | кг | 50788.02 |  | 26 |  | 1320489 | 1320489
| Затирка для плитки | кг | 689 |  | 85 |  | 58565 | 58565
14.16 | Уст-во сапожка из кер.гранита высотой 100мм с затир.плит.клеем | п.м. | 2080.15 | 150 |  | 312023 |  | 312023 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 312023 | 0 | 312023
| Керамогранит с противоскользящим покрытием 300х300х9 мм | м2 | 228.8165 |  | 490 |  | 112120 | 112120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 21.89 | 0 | 10726 | 10726 | [9 empty] | #REF! | 0 | 101394 | 112120
| Клей плиточный - 11мм | кг | 3272.08 |  | 26 |  | 85074 | 85074 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | #REF! | 0 | 85074 | 85074
| Затирка для плитки | кг | 44 |  | 83.54 |  | 3676 | 3676
14.18 | Пороги балконных дверей | м2 | 25.77 | 650 | 3500 | 16751 | 90195 | 106946 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 16751 | 90195 | 106946
| Итого |  |  |  |  | 7854392 | 13495540 | 21349932 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 50040 |  | 50040 | [9 empty] | #REF! | 7804352 | 13495540 | 21349932 |  | 0 |  | 0
| Накладные расходы 11% |  |  |  |  | 863983 |  | 863983
| Сметная прибыль 5% |  |  |  |  | 392720 |  | 392720
| Итого по разделу 14 |  |  |  |  | 9111095 | 13495540 | 22606635 | 22606635 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | #REF! | [9 empty] | #REF! | 9111095 | 13495540 | 22606635 |  |  |  | #REF!
15 | Прочие | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
15.1 | Почтовые ящики | шт | 285 | 50 | 550 | 14250 | 156750 | 171000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 14250 | 156750 | 171000
15.2 | Устройство мусоропровода (Хризотилцементные трубы) | компл | 1 | 200000 | 400000 | 200000 | 400000 | 600000
| ИТОГО по разделу 15 |  |  |  |  | 214250 | 556750 | 771000 | 771000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 214250 | 556750 | 771000
16 | Лифты | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
16.1 | Лифт пассажирский ЛП-1016БК грузоподъемоностью Q=1000 кг,, V=1,6м/с., производства Могилёв | шт | 2 |  | 3623000 |  | 7246000 | 7246000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 7246000 | 7246000
16.2 | Лифт пассажирский ЛП-1016БШ грузоподъемоностью Q=1000 кг,, V=1,6м/с., производства Могилёв | шт | 1 |  | 3592000 |  | 3592000 | 3592000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 3592000 | 3592000
| ИТОГО по разделу 16 | [5 empty] | 10838000 | 10838000 | 10838000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 10838000 | 10838000
17 | Инженерные системы | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0
17.1 | Монтаж системы вентиляции и пуско-наладка | к-т | 1 |  | 13100000 |  | 13100000 | 13100000 |  |  |  |  | 0.1 | 1310000 | #REF! | 1310000 |  |  | 0.0375 |  |  | 457500 | [15 empty] | #REF! | -1310000 | #REF! | 13100000
17.2 | Монтаж системы отопления и пуско-наладка | к-т | 1 |  | 18226000 |  | 18226000 | 18226000 | [5 empty] | 0 | #REF! | 0 |  |  | 0.036005 |  |  | 656220 | [8 empty] | 0.534 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 18226000
17.3 | Монтаж систем ХВС, ГВС, канализация и пуско-наладка | к-т | 1 |  | 10000000 |  | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 0 | #REF! | 0 | [14 empty] | 0.1455 |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 10000000
17.4 | АПС и автоматика | к-т | 1 |  | 4641009 |  | 4641009 | 4641009 | [5 empty] | 0 | #REF! | 0 | [16 empty] | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 4641009
17.5 | Электроосвещение | к-т | 1 |  | 13948991 |  | 13948991 | 13948991 |  |  |  |  | 0.050864 | 709506.2091 | #REF! | 815864 |  |  | 0.014949 |  |  | 208520 |  |  | 0.0927 |  |  | 1486908 |  |  |  |  | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | -709506.2091 | #REF! | 13948991
| итого по разделу 17 | [5 empty] | 59916000 | 59916000 | 59916000 | [6 empty] | 0 | [21 empty] | #REF! | 0 | 59916000 | 59916000
18 | Механизмы
18.1 | Работа кранов и прочих механизмов | маш/час | 5278 | 1800 |  | 9500400 |  | 9500400 |  |  |  |  | 450 |  |  | 810000 | 958 | 1724400 | 450 |  |  | 810000 | 835 | 1503000 | 450 | 810000 | 0 | 810000 | 520 | 936000 | 450 | 810000 |  | 810000 |  | 461 | 829800 | #REF! | 7880400 | 0 | 4507200 | 450 | 810000 |  | 810000
| Итого по разделу 18 |  |  |  |  | 9500400 |  | 9500400 | 9500400
| Всего по смете | [6 empty] | 335804796 | 335804796 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | 7653381 |  |  |  | #REF! |  | 4978056 |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF!
| в том числе НДС 20% | [6 empty] | 55967466 | 335804796 | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! |  |  |  | #REF!
0