## DIGITAL
СМЕТА
| Объект: | DIGITAL
Общая продаваемая площадь (м2):
квартир:
| Сметная стоимость: | #REF!
| В том числе НДС 18%: | #REF!
| Стоимость 1 м2: | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Выполнение (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание
1. | Раздел 1. Основные расходы
1.1 | Черновые работы |  | шт | 4 | 15000 |  | 60000 |  | 60000 | 30000 | 30000 | 2
| Труба PP-R D20 х 2,0 м, стекловолокно, белая |  | шт | 6 |  | 36.66 |  | 219.96 | 219.96 | [5 empty] | 2019-04-05
| Клей для блока К-8 GRANIT (25кг) |  | шт | 4 |  | 155.48 |  | 621.92 | 621.92 | [5 empty] | 2019-04-05
| Ровнитель д/пола Т-80 (10-80мм) GRANIT (25кг) |  | шт | 4 |  | 122.2 |  | 488.8 | 488.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Саморез п/шайбой со св. 4,2х13мм 200шт FIXBERG |  | шт | 1 |  | 95.68 |  | 95.68 | 95.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Канал прямоугольный 110х55 мм х 1,5 м 511ВП1,5 ERA |  | шт | 1 |  | 172.04 |  | 172.04 | 172.04 | [5 empty] | 2019-04-05
| Заглушка 1/2" вн латунь никель СТМ |  | шт | 4 |  | 34.04 |  | 136.16 | 136.16 | [5 empty] | 2019-04-05
| Муфта PP-R D20, белая |  | шт | 10 |  | 2.76 |  | 27.6 | 27.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Муфта PP-R D20x1/2"РВ, белая |  | шт | 4 |  | 35.88 |  | 143.52 | 143.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Муфта PP-R D20x1/2"РН, белая |  | шт | 6 |  | 37.6 |  | 225.6 | 225.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Тройник PP-R D20, белый |  | шт | 6 |  | 7.36 |  | 44.16 | 44.16 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено 45 PP-R D20, Белое |  | шт | 10 |  | 5.52 |  | 55.2 | 55.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено 90 PP-R D20, Белое |  | шт | 20 |  | 4.7 |  | 94 | 94 | [5 empty] | 2019-04-05
| Заглушка PP-R 1/2 РН пласт. |  | шт | 4 |  | 8.28 |  | 33.12 | 33.12 | [5 empty] | 2019-04-05
| Планка монтажная PP-R D20x1/2" РВ, белая |  | шт | 1 |  | 196.46 |  | 196.46 | 196.46 | [5 empty] | 2019-04-05
| Крепление для ППР труб 20 (10 шт.), МП |  | шт | 1 |  | 29.44 |  | 29.44 | 29.44 | [5 empty] | 2019-04-05
| Обвод PP-R с муфтами d20 |  | шт | 4 |  | 27.6 |  | 110.4 | 110.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сантехнить д/герметизации резьбовых соединений, 20м |  | шт | 1 |  | 124.2 |  | 124.2 | 124.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сифон д/мойки 1 1/2"*40, с гофротрубой 40х40/50, Анипласт |  | шт | 1 |  | 192.28 |  | 192.28 | 192.28 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сифон для ванны 1 1/2"х40 плоский, с переливом, с гофротрубой 40х50 |  | шт | 1 |  | 348.68 |  | 348.68 | 348.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Труба канализационная 50 х 500 х 1,8мм РТП |  | шт | 3 |  | 45.08 |  | 135.24 | 135.24 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено канализационное d50мм угол 45° РТП |  | шт | 2 |  | 23 |  | 46 | 46 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено канализационное d50мм угол 90° РТП |  | шт | 2 |  | 17.86 |  | 35.72 | 35.72 | [5 empty] | 2019-04-05
| Тройник канализационный d50/50мм угол 90° РТП |  | шт | 3 |  | 41.4 |  | 124.2 | 124.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Герметик силиконовый санитарный белый GROVER S100 300 мл |  | шт | 1 |  | 192.28 |  | 192.28 | 192.28 | [5 empty] | 2019-04-05
| Монтажный клей для декора белый GROVER GA90 300 мл |  | шт | 6 |  | 173.88 |  | 1043.28 | 1043.28 | [5 empty] | 2019-04-05
| Клей для плитки CM 9 Ceresit (25кг) |  | шт | 20 |  | 236.88 |  | 4737.6 | 4737.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Клинья для плитки К5 6х28х5 (100 шт) |  | шт | 1 |  | 35.88 |  | 35.88 | 35.88 | [5 empty] | 2019-04-05
| Крестики д.плитки 2мм упак. 100 шт |  | шт | 2 |  | 14.72 |  | 29.44 | 29.44 | [5 empty] | 2019-04-05
| Крестики д.плитки 1,5мм упак. 100 шт |  | шт | 2 |  | 17.48 |  | 34.96 | 34.96 | [5 empty] | 2019-04-05
| Дюбель-гвоздь D6х40мм фланец 500шт |  | шт | 1 |  | 299.86 |  | 299.86 | 299.86 | [5 empty] | 2019-04-05
| Саморез д/г/пл.по мет.3,5х25мм 250шт |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Держатель 110х55 мм 511ДКП ERA |  | шт | 3 |  | 36.8 |  | 110.4 | 110.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено 110х55/100 мм ERA 511СК10КП |  | шт | 1 |  | 72.68 |  | 72.68 | 72.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено горизонтальное 90, 110х55 мм 511КГП ERA |  | шт | 2 |  | 85.56 |  | 171.12 | 171.12 | [5 empty] | 2019-04-05
| Профиль маячковый 6мм 3м |  | шт | 22 |  | 17.86 |  | 392.92 | 392.92 | [5 empty] | 2019-04-05
| Уголок ПВХ 3000мм |  | шт | 15 |  | 23.92 |  | 358.8 | 358.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Подвес прямой 120мм KNAUF |  | шт | 40 |  | 10.12 |  | 404.8 | 404.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Профиль ПП 56х27 3000х0,55мм |  | шт | 2 |  | 132.54 |  | 265.08 | 265.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Профиль ПН 27х23 3000ммх0,55мм |  | шт | 8 |  | 118.44 |  | 947.52 | 947.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Грунт д/внутр. работ глубокого проникновения Волма Интерьер 10л |  | шт | 4 |  | 357.88 |  | 1431.52 | 1431.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Шпаклевка гипсовая HP-Finish KNAUF (25кг) |  | шт | 4 |  | 289.52 |  | 1158.08 | 1158.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Штукатурка гипсовая HP-Старт KNAUF (25кг) |  | шт | 30 |  | 205.86 |  | 6175.8 | 6175.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Арматура 8мм длина 2,93-3м. |  | шт | 2 |  | 70.84 |  | 141.68 | 141.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Блок газобетонный 75х250х625мм ГлавСтройБлок |  | шт | 140 |  | 53.58 |  | 7501.2 | 7501.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Гипсокартон влагостойкий 1200х2500 12.5мм KNAUF |  | шт | 3 |  | 370.36 |  | 1111.08 | 1111.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Труба PP-R D25 х 2,0 м, стекловолокно, белая |  | шт | 1 |  | 50.6 |  | 50.6 | 50.6 | [5 empty] | 2019-04-18
| Ровнитель д/пола Т-80 (10-80мм) GRANIT (25кг) |  | шт | 2 |  | 122.2 |  | 244.4 | 244.4 | [5 empty] | 2019-04-18
| Угол PP-R D25х1/2" НР |  | шт | 2 |  | 78.2 |  | 156.4 | 156.4 | [5 empty] | 2019-04-18
| Муфта PP-R D25х3/4" РВ, белая |  | шт | 2 |  | 87.4 |  | 174.8 | 174.8 | [5 empty] | 2019-04-18
| Колено 90 PP-R D25, Белое |  | шт | 2 |  | 5.52 |  | 11.04 | 11.04 | [5 empty] | 2019-04-18
| Труба канализационная 50 х 1000 х 1,8мм РТП |  | шт | 1 |  | 74.26 |  | 74.26 | 74.26 | [5 empty] | 2019-04-18
| Колено канализационное d50мм угол 45° РТП |  | шт | 1 |  | 23 |  | 23 | 23 | [5 empty] | 2019-04-18
| Крестики д.плитки 1,5мм упак. 100 шт |  | шт | 2 |  | 17.48 |  | 34.96 | 34.96 | [5 empty] | 2019-04-18
| Крестики д.плитки 2,5мм упак. 100 шт |  | шт | 3 |  | 15.64 |  | 46.92 | 46.92 | [5 empty] | 2019-04-18
| Саморез д/г/пл.по мет.3,5х25мм 250шт |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-18
| Саморез д/г/пл. по мет. со св. 3,5х25мм 200шт |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-18
| Саморез д/г/пл. по мет. со св. 3,5х35мм 150шт |  | шт | 1 |  | 115 |  | 115 | 115 | [5 empty] | 2019-04-18
| Профиль ПП 56х27 3000х0,55мм |  | шт | 1 |  | 132.54 |  | 132.54 | 132.54 | [5 empty] | 2019-04-18
| Профиль ПН 27х23 3000ммх0,55мм |  | шт | 4 |  | 118.44 |  | 473.76 | 473.76 | [5 empty] | 2019-04-18
| Шпаклевка гипсовая Сатенгипс KNAUF (25кг) |  | шт | 1 |  | 337.46 |  | 337.46 | 337.46 | [5 empty] | 2019-04-18
| Шпаклевка гипсовая Ротбанд-Финиш KNAUF (25кг) |  | шт | 1 |  | 422.06 |  | 422.06 | 422.06 | [5 empty] | 2019-04-18
| Штукатурка гипсовая HP-Старт KNAUF (25кг) |  | шт | 1 |  | 234.06 |  | 234.06 | 234.06 | [5 empty] | 2019-04-18
| Гипсокартон влагостойкий 1200х2500 12.5мм KNAUF |  | шт | 2 |  | 370.36 |  | 740.72 | 740.72 | [5 empty] | 2019-04-18
| Подводка гибкая д/воды L-60 1/2, РВ-РВ СТМ |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-29
| Муфта РР-R D25х3/4 РВ, белая |  | шт | 2 |  | 87.4 |  | 174.8 | 174.8 | [5 empty] | 2019-04-29
| Угол PP-R D25х3/4" НР |  | шт | 2 |  | 91.08 |  | 182.16 | 182.16 | [5 empty] | 2019-04-29
| Колено 90 PP-R D25 белое |  | шт | 2 |  | 5.52 |  | 11.04 | 11.04 | [5 empty] | 2019-04-29
| Пена монтажная профессиональная всесезонная Magnet 65л 860мл |  | шт | 2 |  | 330.28 |  | 660.56 | 660.56 | [5 empty] | 2019-05-15
1.2 | Чистовые работы |  | шт | 4 | 10000 |  | 40000 |  | 40000 | 20000 | 20000 | 2
| Полотенцесушитель водяной М 500х600 32мм, нерж.сталь Арго |  | шт | 1 |  | 1471.08 |  | 1471.08 | 1471.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Декоплинтус NMC А2 50*50 2м |  | шт | 26 |  | 32.2 |  | 837.2 | 837.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| К-кт инсталляции с подвесным унитазом, с сиденьем, с кнопкой,Dama Senso, Roca |  | шт | 1 |  | 16550.73 |  | 16550.73 | 16550.73 | [5 empty] | 2019-04-05
| Шина потолочная 2-рядная 300см КСМ |  | шт | 2 |  | 201.48 |  | 402.96 | 402.96 | [5 empty] | 2019-04-05
| Бленда д/шины белая |  | шт | 6 |  | 55.1083 |  | 330.65 | 330.65 | [5 empty] | 2019-04-05
| Плитка напольная Обра венге 19х57 (1,52/14) |  | шт | 45.6 |  | 689.08 |  | 31422.05 | 31422.05 | [5 empty] | 2019-04-05
| Плитка напольная Обра грис 19х57 (1,52/14) |  | шт | 13.68 |  | 689.0797 |  | 9426.61 | 9426.61 | [5 empty] | 2019-04-05
| Краска моющаяся латексная Marshall Export-7 база BW 2,5л |  | шт | 1 |  | 762.68 |  | 762.68 | 762.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Соединение прямое 1"х3/4" РВ-РН для полотенцесушителя, хром САНТИМ |  | шт | 2 |  | 311.88 |  | 623.76 | 623.76 | [5 empty] | 2019-04-18
| Ванна акриловая 160х70,Acryelia, 1Марка |  | шт | 1 |  | 4690.46 |  | 4690.46 | 4690.46 | [5 empty] | 2019-04-18
| Ножки для ванны Acryelia |  | шт | 1 |  | 698.28 |  | 698.28 | 698.28 | [5 empty] | 2019-04-18
| Чашечка декоративная высокая 3/4" хром |  | шт | 2 |  | 118.68 |  | 237.36 | 237.36 | [5 empty] | 2019-04-18
| Смеситель для умывальника 1-захватный низкий Palermo, Esko |  | шт | 1 |  | 3035.08 |  | 3035.08 | 3035.08 | [5 empty] | 2019-04-18
| Смеситель для ванны 1-захватный Palermo, Esko |  | шт | 1 |  | 4599.08 |  | 4599.08 | 4599.08 | [5 empty] | 2019-04-18
| Защелка мебельная магнитная большая с ответной планкой кор |  | шт | 4 |  | 35.88 |  | 143.52 | 143.52 | [5 empty] | 2019-04-18
| Плинтус настенный дюрополимерный 130А гладкий 15х8 мм ударопрочный |  | шт | 4 |  | 81.88 |  | 327.52 | 327.52 | [5 empty] | 2019-04-18
| Люк "Ревизор" Т-34 20х30 под плитку |  | шт | 1 |  | 1785.84 |  | 1785.84 | 1785.84 | [5 empty] | 2019-04-29
1.3 | Электрика |  | шт | 2 | 10000 |  | 20000 |  | 20000 | 10000 | 14000 | 2
| Вентилятор D100 OPTIMA |  | шт | 1 |  | 237.82 |  | 237.82 | 237.82 | [5 empty] | 2019-04-05
| Лампа накал. 95Вт Е27/А Orbis |  | шт | 3 |  | 10.34 |  | 31.02 | 31.02 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кабель FTP кат.5е 4х2х0,52 CCA |  | шт | 20 |  | 14.72 |  | 294.4 | 294.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кабель твердый плоский негорючий ВВГп-нг 3х1,5 ГОСТ 20м. |  | шт | 1 |  | 772.8 |  | 772.8 | 772.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кабель твердый плоский негорючий ВВГп-нг 3х2,5 ГОСТ 20м. |  | шт | 1 |  | 1222.68 |  | 1222.68 | 1222.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Изолента 19мм/20м зеленая Сэйфлайн |  | шт | 1 |  | 38.64 |  | 38.64 | 38.64 | [5 empty] | 2019-04-05
| Коробка монтажная откр. установки 85х85х40 IP44 ИЭК |  | шт | 2 |  | 36.71 |  | 73.42 | 73.42 | [5 empty] | 2019-04-05
| Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-8мм нейлон черный (100шт) TDM |  | шт | 1 |  | 90.16 |  | 90.16 | 90.16 | [5 empty] | 2019-04-05
| Коробка установочная для сплошных стен 68(65)X45 Schneider |  | шт | 20 |  | 9.4 |  | 188 | 188 | [5 empty] | 2019-04-05
| Патрон Е27 на подвесе |  | шт | 3 |  | 39.56 |  | 118.68 | 118.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Разветвитель на 2ТВ с F-разъемами, с пропуском питания |  | шт | 1 |  | 216.2 |  | 216.2 | 216.2 | [5 empty] | 2019-04-24
| F-разъем 6,8мм для кбеля RG6 TDM |  | шт | 3 |  | 8.28 |  | 24.84 | 24.84 | [5 empty] | 2019-04-24
| Кабель ТВ RG6U Netko 20м |  | шт | 1 |  | 274.96 |  | 274.96 | 274.96 | [5 empty] | 2019-04-24
| Лампа накал 75Вт Е27/А мат OSRAM |  | шт | 3 |  | 22.08 |  | 66.24 | 66.24 | [5 empty] | 2019-05-15
| Выключатель автоматический 1п 25А С ИЭК |  | шт | 2 |  | 72.68 |  | 145.36 | 145.36 | [5 empty] | 2019-05-15
1.4 | Санузлы |  | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Окна и балконы |  | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Потолки |  | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Двери |  | шт | 1 | 15000 |  | 15000 |  | 15000
| ДП Мюнхен (03) 2000*700 дуб темный 3D |  | шт | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 2019-04-16
| ДП Мюнхен (03) 2000*800 дуб темный 3D |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2019-04-16
| Коробка квадратная МДФ с уплотнителем(26*70) дуб темный 3D |  | шт | 7.5 |  | 7.5 |  | 56.25 | 56.25 | [5 empty] | 2019-04-16
| Наличник прямой (75*08) дуб темный 3D |  | шт | 18 |  | 18 |  | 324 | 324 | [5 empty] | 2019-04-16
| Доборная планка 100х8х2070 дуб темный 3D |  | шт | 5 |  | 5 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 2019-04-16
| Доборная планка 200х8х2070 дуб темный 3D |  | шт | 5 |  | 5 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 2019-04-16
| Итого работа | [5 empty] | 135000 |  | 135000
| Итого материал | [6 empty] | 116630.15 | 116630.15
5. | Раздел 5. Второстепенные расходы
5.1 | Уборка |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Привлечение на вывоз мусора |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Оплата грузчиков подсобников |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Транспортные расходы |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Доставка |  | шт | 1 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | [5 empty] | 2019-04-18
| Доставка МТР |  | шт | 1 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | [5 empty] | 2019-04-25
5.5 | Мебель |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Тумба с раковиной 80см, Балтика, Flumen |  | шт | 1 |  | 8003.08 |  | 8003.08 | 8003.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Зеркальный шкафчик со светильником 80 см, Балтика, Flumen |  | шт | 1 |  | 4599.08 |  | 4599.08 | 4599.08 | [5 empty] | 2019-04-05
5.6 | Выплаты бонусов за привлечение клиента |  | шт | 1 | 4885.75 |  | 4885.75 |  | 4885.75
5.7 | Оплата за монтаж и сьемку видео |  | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Различные расходы, покупка инструментов мастерам и все что не вошло в другие пункты |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетка шлифовальная 115х280 мм К60 (5 шт) |  | шт | 1 |  | 63.48 |  | 63.48 | 63.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сетка шлифовальная 115х280 мм К150 ( 5шт) |  | шт | 1 |  | 63.48 |  | 63.48 | 63.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Лезвие д/ножа 18мм 10шт, Color Expert |  | шт | 3 |  | 28.2 |  | 84.6 | 84.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Мешок д/строительного мусора |  | шт | 20 |  | 10.12 |  | 202.4 | 202.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Веник Сорго |  | шт | 1 |  | 97.52 |  | 97.52 | 97.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Набор валик 18см полиакрил 18мм с ручкой и ванночкой 24,5х31см KORVUS |  | шт | 1 |  | 137.08 |  | 137.08 | 137.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кисть плоская 50мм,толщина 6мм,смешанная щетина,пластмас. ручка, Color Expert |  | шт | 1 |  | 72.68 |  | 72.68 | 72.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Лента малярная эконом 48х40м |  | шт | 4 |  | 81.78 |  | 327.12 | 327.12 | [5 empty] | 2019-04-05
| Бур по бетону SDS-plus 6,0х110 |  | шт | 4 |  | 46.06 |  | 184.24 | 184.24 | [5 empty] | 2019-04-05
| Ведро строительное 12л |  | шт | 1 |  | 57.34 |  | 57.34 | 57.34 | [5 empty] | 2019-04-05
| Ведро строительное 20л |  | шт | 1 |  | 86.48 |  | 86.48 | 86.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Унитаз б/у |  | шт | 1 |  | 500 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 2019-04-16
| Пакет-майка Бауцентр Юг 43х64 |  | шт | 1 |  | 3.68 |  | 3.68 | 3.68 | [5 empty] | 2019-04-29
| Пакет-майка Бауцентр |  | шт | 1 |  | 1.84 |  | 1.84 | 1.84 | [5 empty] | 2019-05-15
| Итого работа | [5 empty] | 4885.75 |  | 4885.75
| Итого материал | [6 empty] | 15084.1 | 15084.1
10 | Раздел 10. Зарплата
10.1 | запуск | Логинов И.А. | шт | 40 | 60 |  | 2400 |  | 2400 | [5 empty] | 2019-04-04
10.2 | зарплата | Дернов Р.С. | шт | 40 | 200 |  | 8000 |  | 8000 | [5 empty] | 2019-04-04
10.3 | Грузчики на мастера |  | шт | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 2019-04-08
10.4 | аванс | Зима С.Н. | шт | 1 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 2019-04-19
10.5 | аванс | Зима С.Н. | шт | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | 2019-05-08
| Итого работа | [5 empty] | 38400 |  | 38400
| Итого материал | [6 empty] | 0 | 0
Note on J13: 1440000
Note on I14: 400000
Note on J14: 1440000
Note on I15: 400000
Note on J15: 1440000
Note on I16: 400000
Note on J16: 1440000
Note on I17: 400000
Note on J17: 1440000
Note on I18: 400000
Note on J18: 1440000
Note on I19: 400000
Note on J19: 1440000
Note on I20: 400000
Note on J20: 1440000
Note on I21: 400000
Note on J21: 1440000
Note on I22: 400000
Note on J22: 1440000
Note on I23: 400000
Note on J23: 1440000
Note on I24: 400000
Note on J24: 1440000
Note on I25: 400000
Note on J25: 1440000
Note on I26: 400000
Note on J26: 1440000
Note on I27: 400000
Note on J27: 1440000
Note on I28: 400000
Note on J28: 1440000
Note on I29: 400000
Note on J29: 1440000
Note on I30: 400000
Note on J30: 1440000
Note on I31: 400000
Note on J31: 1440000
Note on I32: 400000
Note on J32: 1440000
Note on I33: 400000
Note on J33: 1440000
Note on I34: 400000
Note on J34: 1440000
Note on I35: 400000
Note on J35: 1440000
Note on I36: 400000
Note on J36: 1440000
Note on I37: 400000
Note on J37: 1440000
Note on I38: 400000
Note on J38: 1440000
Note on I39: 400000
Note on J39: 1440000
Note on I40: 400000
Note on J40: 1440000
Note on I41: 400000
Note on J41: 1440000
Note on I42: 400000
Note on J42: 1440000
Note on I43: 400000
Note on J43: 1440000
Note on I44: 400000
Note on J44: 1440000
Note on I45: 400000
Note on J45: 1440000
Note on I46: 400000
Note on J46: 1440000
Note on I47: 400000
Note on J47: 1440000
Note on I48: 400000
Note on J48: 1440000
Note on I49: 400000
Note on J49: 1440000
Note on I50: 400000
Note on J50: 1440000
Note on I51: 400000
Note on J51: 1440000
Note on I52: 400000
Note on J52: 1440000
Note on I53: 400000
Note on J53: 1440000
Note on I54: 400000
Note on J54: 1440000
Note on I55: 400000
Note on J55: 1440000
Note on I56: 400000
Note on J56: 1440000
Note on I57: 400000
Note on J57: 1440000
Note on I58: 400000
Note on J58: 1440000
Note on I59: 400000
Note on J59: 1440000
Note on I60: 400000
Note on J60: 1440000
Note on I61: 400000
Note on J61: 1440000
Note on I62: 400000
Note on J62: 1440000
Note on I63: 400000
Note on J63: 1440000
Note on I64: 400000
Note on J64: 1440000
Note on I65: 400000
Note on J65: 1440000
Note on I66: 400000
Note on J66: 1440000
Note on I67: 400000
Note on J67: 1440000
Note on I68: 400000
Note on J68: 1440000
Note on I69: 400000
Note on J69: 1440000
Note on I70: 400000
Note on J70: 1440000
Note on I71: 400000
Note on J71: 1440000
Note on I72: 400000
Note on J72: 1440000
Note on I73: 400000
Note on J73: 1440000
Note on I74: 400000
Note on J74: 1440000
Note on I75: 400000
Note on J75: 1440000
Note on I76: 400000
Note on J76: 1440000
Note on I77: 400000
Note on J77: 1440000
Note on I78: 400000
Note on J78: 1440000
Note on I79: 400000
Note on J79: 1440000
Note on I80: 400000
Note on J80: 1440000
Note on I81: 400000
Note on J81: 1440000
Note on J82: 1440000
Note on I83: 400000
Note on J83: 1440000
Note on I84: 400000
Note on J84: 1440000
Note on I85: 400000
Note on J85: 1440000
Note on I86: 400000
Note on J86: 1440000
Note on I87: 400000
Note on J87: 1440000
Note on I88: 400000
Note on J88: 1440000
Note on I89: 400000
Note on J89: 1440000
Note on I90: 400000
Note on J90: 1440000
Note on I91: 400000
Note on J91: 1440000
Note on I92: 400000
Note on J92: 1440000
Note on I93: 400000
Note on J93: 1440000
Note on I94: 400000
Note on J94: 1440000
Note on I95: 400000
Note on J95: 1440000
Note on I96: 400000
Note on J96: 1440000
Note on I97: 400000
Note on J97: 1440000
Note on I98: 400000
Note on J98: 1440000
Note on I99: 400000
Note on J99: 1440000
Note on J100: 1440000
Note on I101: 400000
Note on J101: 1440000
Note on I102: 400000
Note on J102: 1440000
Note on I103: 400000
Note on J103: 1440000
Note on I104: 400000
Note on J104: 1440000
Note on I105: 400000
Note on J105: 1440000
Note on I106: 400000
Note on J106: 1440000
Note on I107: 400000
Note on J107: 1440000
Note on I108: 400000
Note on J108: 1440000
Note on I109: 400000
Note on J109: 1440000
Note on I110: 400000
Note on J110: 1440000
Note on I111: 400000
Note on J111: 1440000
Note on I112: 400000
Note on J112: 1440000
Note on I113: 400000
Note on J113: 1440000
Note on I114: 400000
Note on J114: 1440000
Note on I115: 400000
Note on J115: 1440000
Note on J119: 1440000
Note on I120: 400000
Note on J120: 1440000
Note on I121: 400000
Note on J121: 1440000
Note on I122: 400000
Note on J122: 1440000
Note on I123: 400000
Note on J123: 1440000
Note on I124: 400000
Note on J124: 1440000
Note on I125: 400000
Note on J125: 1440000
Note on I135: 400000
Note on J135: 1440000
Note on I136: 400000
Note on J136: 1440000
Note on I138: 400000
Note on J138: 1440000
Note on I139: 400000
Note on J139: 1440000
Note on J140: 1440000
Note on I143: 400000
Note on J143: 1440000
Note on I144: 400000
Note on J144: 1440000
Note on I145: 400000
Note on J145: 1440000
Note on I146: 400000
Note on J146: 1440000
Note on I147: 400000
Note on J147: 1440000
Note on I148: 400000
Note on J148: 1440000
Note on I149: 400000
Note on J149: 1440000
Note on I150: 400000
Note on J150: 1440000
Note on I151: 400000
Note on J151: 1440000
Note on I152: 400000
Note on J152: 1440000
Note on I153: 400000
Note on J153: 1440000
Note on I154: 400000
Note on J154: 1440000
Note on I155: 400000
Note on J155: 1440000
Note on I156: 400000
Note on J156: 1440000
Note on J161: 1440000
Note on J162: 1440000
Note on J163: 1440000
Note on J164: 1440000
Note on J165: 1440000

## Estimate
СМЕТА
| Объект: | Оффис 17
Общая продаваемая площадь (м2):
квартир:
| Сметная стоимость: | #REF!
| В том числе НДС 18%: | #REF!
| Стоимость 1 м2: | #REF!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | ед. изм. | кол-во | стоимость ед. (руб.) |  | Итого (руб.) |  | Всего (руб.) | Выполнение (руб) |  | Выполнение (кол-во) |  | График выполнения
[5 empty] | работа | материалы | работа | материалы |  | работа | материалы | работа | материалы | начало | окончание
1. | Раздел 1. Основные расходы
1.1 | Черновые работы |  | шт | 4 | 15000 |  | 60000 |  | 60000 | 30000 | 30000 | 2
| Труба PP-R D20 х 2,0 м, стекловолокно, белая |  | шт | 6 |  | 36.66 |  | 219.96 | 219.96 | [5 empty] | 2019-04-05
| Клей для блока К-8 GRANIT (25кг) |  | шт | 4 |  | 155.48 |  | 621.92 | 621.92 | [5 empty] | 2019-04-05
| Ровнитель д/пола Т-80 (10-80мм) GRANIT (25кг) |  | шт | 4 |  | 122.2 |  | 488.8 | 488.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Саморез п/шайбой со св. 4,2х13мм 200шт FIXBERG |  | шт | 1 |  | 95.68 |  | 95.68 | 95.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Канал прямоугольный 110х55 мм х 1,5 м 511ВП1,5 ERA |  | шт | 1 |  | 172.04 |  | 172.04 | 172.04 | [5 empty] | 2019-04-05
| Заглушка 1/2" вн латунь никель СТМ |  | шт | 4 |  | 34.04 |  | 136.16 | 136.16 | [5 empty] | 2019-04-05
| Муфта PP-R D20, белая |  | шт | 10 |  | 2.76 |  | 27.6 | 27.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Муфта PP-R D20x1/2'РВ, белая |  | шт | 4 |  | 35.88 |  | 143.52 | 143.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Муфта PP-R D20x1/2'РН, белая |  | шт | 6 |  | 37.6 |  | 225.6 | 225.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Тройник PP-R D20, белый |  | шт | 6 |  | 7.36 |  | 44.16 | 44.16 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено 45 PP-R D20, Белое |  | шт | 10 |  | 5.52 |  | 55.2 | 55.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено 90 PP-R D20, Белое |  | шт | 20 |  | 4.7 |  | 94 | 94 | [5 empty] | 2019-04-05
| Заглушка PP-R 1/2 РН пласт. |  | шт | 4 |  | 8.28 |  | 33.12 | 33.12 | [5 empty] | 2019-04-05
| Планка монтажная PP-R D20x1/2' РВ, белая |  | шт | 1 |  | 196.46 |  | 196.46 | 196.46 | [5 empty] | 2019-04-05
| Крепление для ППР труб 20 (10 шт.), МП |  | шт | 1 |  | 29.44 |  | 29.44 | 29.44 | [5 empty] | 2019-04-05
| Обвод PP-R с муфтами d20 |  | шт | 4 |  | 27.6 |  | 110.4 | 110.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сантехнить д/герметизации резьбовых соединений, 20м |  | шт | 1 |  | 124.2 |  | 124.2 | 124.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сифон д/мойки 1 1/2"*40, с гофротрубой 40х40/50, Анипласт |  | шт | 1 |  | 192.28 |  | 192.28 | 192.28 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сифон для ванны 1 1/2"х40 плоский, с переливом, с гофротрубой 40х50 |  | шт | 1 |  | 348.68 |  | 348.68 | 348.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Труба канализационная 50 х 500 х 1,8мм РТП |  | шт | 3 |  | 45.08 |  | 135.24 | 135.24 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено канализационное d50мм угол 45° РТП |  | шт | 2 |  | 23 |  | 46 | 46 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено канализационное d50мм угол 90° РТП |  | шт | 2 |  | 17.86 |  | 35.72 | 35.72 | [5 empty] | 2019-04-05
| Тройник канализационный d50/50мм угол 90° РТП |  | шт | 3 |  | 41.4 |  | 124.2 | 124.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Герметик силиконовый санитарный белый GROVER S100 300 мл |  | шт | 1 |  | 192.28 |  | 192.28 | 192.28 | [5 empty] | 2019-04-05
| Монтажный клей для декора белый GROVER GA90 300 мл |  | шт | 6 |  | 173.88 |  | 1043.28 | 1043.28 | [5 empty] | 2019-04-05
| Клей для плитки CM 9 Ceresit (25кг) |  | шт | 20 |  | 236.88 |  | 4737.6 | 4737.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Клинья для плитки К5 6х28х5 (100 шт) |  | шт | 1 |  | 35.88 |  | 35.88 | 35.88 | [5 empty] | 2019-04-05
| Крестики д.плитки 2мм упак. 100 шт |  | шт | 2 |  | 14.72 |  | 29.44 | 29.44 | [5 empty] | 2019-04-05
| Крестики д.плитки 1,5мм упак. 100 шт |  | шт | 2 |  | 17.48 |  | 34.96 | 34.96 | [5 empty] | 2019-04-05
| Дюбель-гвоздь D6х40мм фланец 500шт |  | шт | 1 |  | 299.86 |  | 299.86 | 299.86 | [5 empty] | 2019-04-05
| Саморез д/г/пл.по мет.3,5х25мм 250шт |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Держатель 110х55 мм 511ДКП ERA |  | шт | 3 |  | 36.8 |  | 110.4 | 110.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено 110х55/100 мм ERA 511СК10КП |  | шт | 1 |  | 72.68 |  | 72.68 | 72.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Колено горизонтальное 90, 110х55 мм 511КГП ERA |  | шт | 2 |  | 85.56 |  | 171.12 | 171.12 | [5 empty] | 2019-04-05
| Профиль маячковый 6мм 3м |  | шт | 22 |  | 17.86 |  | 392.92 | 392.92 | [5 empty] | 2019-04-05
| Уголок ПВХ 3000мм |  | шт | 15 |  | 23.92 |  | 358.8 | 358.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Подвес прямой 120мм KNAUF |  | шт | 40 |  | 10.12 |  | 404.8 | 404.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Профиль ПП 56х27 3000х0,55мм |  | шт | 2 |  | 132.54 |  | 265.08 | 265.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Профиль ПН 27х23 3000ммх0,55мм |  | шт | 8 |  | 118.44 |  | 947.52 | 947.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Грунт д/внутр. работ глубокого проникновения Волма Интерьер 10л |  | шт | 4 |  | 357.88 |  | 1431.52 | 1431.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Шпаклевка гипсовая HP-Finish KNAUF (25кг) |  | шт | 4 |  | 289.52 |  | 1158.08 | 1158.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Штукатурка гипсовая HP-Старт KNAUF (25кг) |  | шт | 30 |  | 205.86 |  | 6175.8 | 6175.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Арматура 8мм длина 2,93-3м. |  | шт | 2 |  | 70.84 |  | 141.68 | 141.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Блок газобетонный 75х250х625мм ГлавСтройБлок |  | шт | 140 |  | 53.58 |  | 7501.2 | 7501.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| Гипсокартон влагостойкий 1200х2500 12.5мм KNAUF |  | шт | 3 |  | 370.36 |  | 1111.08 | 1111.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Труба PP-R D25 х 2,0 м, стекловолокно, белая |  | шт | 1 |  | 50.6 |  | 50.6 | 50.6 | [5 empty] | 2019-04-18
| Ровнитель д/пола Т-80 (10-80мм) GRANIT (25кг) |  | шт | 2 |  | 122.2 |  | 244.4 | 244.4 | [5 empty] | 2019-04-18
| Угол PP-R D25х1/2' НР |  | шт | 2 |  | 78.2 |  | 156.4 | 156.4 | [5 empty] | 2019-04-18
| Муфта PP-R D25х3/4' РВ, белая |  | шт | 2 |  | 87.4 |  | 174.8 | 174.8 | [5 empty] | 2019-04-18
| Колено 90 PP-R D25, Белое |  | шт | 2 |  | 5.52 |  | 11.04 | 11.04 | [5 empty] | 2019-04-18
| Труба канализационная 50 х 1000 х 1,8мм РТП |  | шт | 1 |  | 74.26 |  | 74.26 | 74.26 | [5 empty] | 2019-04-18
| Колено канализационное d50мм угол 45° РТП |  | шт | 1 |  | 23 |  | 23 | 23 | [5 empty] | 2019-04-18
| Крестики д.плитки 1,5мм упак. 100 шт |  | шт | 2 |  | 17.48 |  | 34.96 | 34.96 | [5 empty] | 2019-04-18
| Крестики д.плитки 2,5мм упак. 100 шт |  | шт | 3 |  | 15.64 |  | 46.92 | 46.92 | [5 empty] | 2019-04-18
| Саморез д/г/пл.по мет.3,5х25мм 250шт |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-18
| Саморез д/г/пл. по мет. со св. 3,5х25мм 200шт |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-18
| Саморез д/г/пл. по мет. со св. 3,5х35мм 150шт |  | шт | 1 |  | 115 |  | 115 | 115 | [5 empty] | 2019-04-18
| Профиль ПП 56х27 3000х0,55мм |  | шт | 1 |  | 132.54 |  | 132.54 | 132.54 | [5 empty] | 2019-04-18
| Профиль ПН 27х23 3000ммх0,55мм |  | шт | 4 |  | 118.44 |  | 473.76 | 473.76 | [5 empty] | 2019-04-18
| Шпаклевка гипсовая Сатенгипс KNAUF (25кг) |  | шт | 1 |  | 337.46 |  | 337.46 | 337.46 | [5 empty] | 2019-04-18
| Шпаклевка гипсовая Ротбанд-Финиш KNAUF (25кг) |  | шт | 1 |  | 422.06 |  | 422.06 | 422.06 | [5 empty] | 2019-04-18
| Штукатурка гипсовая HP-Старт KNAUF (25кг) |  | шт | 1 |  | 234.06 |  | 234.06 | 234.06 | [5 empty] | 2019-04-18
| Гипсокартон влагостойкий 1200х2500 12.5мм KNAUF |  | шт | 2 |  | 370.36 |  | 740.72 | 740.72 | [5 empty] | 2019-04-18
| Подводка гибкая д/воды L-60 1/2, РВ-РВ СТМ |  | шт | 1 |  | 109.48 |  | 109.48 | 109.48 | [5 empty] | 2019-04-29
| Муфта РР-R D25х3/4 РВ, белая |  | шт | 2 |  | 87.4 |  | 174.8 | 174.8 | [5 empty] | 2019-04-29
| Угол PP-R D25х3/4' НР |  | шт | 2 |  | 91.08 |  | 182.16 | 182.16 | [5 empty] | 2019-04-29
| Колено 90 PP-R D25 белое |  | шт | 2 |  | 5.52 |  | 11.04 | 11.04 | [5 empty] | 2019-04-29
| Пена монтажная профессиональная всесезонная Magnet 65л 860мл |  | шт | 2 |  | 330.28 |  | 660.56 | 660.56 | [5 empty] | 2019-05-15
1.2 | Чистовые работы |  | шт | 4 | 10000 |  | 40000 |  | 40000 | 20000 | 20000 | 2
| Полотенцесушитель водяной М 500х600 32мм, нерж.сталь Арго |  | шт | 1 |  | 1471.08 |  | 1471.08 | 1471.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Декоплинтус NMC А2 50*50 2м |  | шт | 26 |  | 32.2 |  | 837.2 | 837.2 | [5 empty] | 2019-04-05
| К-кт инсталляции с подвесным унитазом, с сиденьем, с кнопкой,Dama Senso, Roca |  | шт | 1 |  | 16550.73 |  | 16550.73 | 16550.73 | [5 empty] | 2019-04-05
| Шина потолочная 2-рядная 300см КСМ |  | шт | 2 |  | 201.48 |  | 402.96 | 402.96 | [5 empty] | 2019-04-05
| Бленда д/шины белая |  | шт | 6 |  | 55.1083 |  | 330.65 | 330.65 | [5 empty] | 2019-04-05
| Плитка напольная Обра венге 19х57 (1,52/14) |  | шт | 45.6 |  | 689.08 |  | 31422.05 | 31422.05 | [5 empty] | 2019-04-05
| Плитка напольная Обра грис 19х57 (1,52/14) |  | шт | 13.68 |  | 689.0797 |  | 9426.61 | 9426.61 | [5 empty] | 2019-04-05
| Краска моющаяся латексная Marshall Export-7 база BW 2,5л |  | шт | 1 |  | 762.68 |  | 762.68 | 762.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Соединение прямое 1"х3/4" РВ-РН для полотенцесушителя, хром САНТИМ |  | шт | 2 |  | 311.88 |  | 623.76 | 623.76 | [5 empty] | 2019-04-18
| Ванна акриловая 160х70,Acryelia, 1Марка |  | шт | 1 |  | 4690.46 |  | 4690.46 | 4690.46 | [5 empty] | 2019-04-18
| Ножки для ванны Acryelia |  | шт | 1 |  | 698.28 |  | 698.28 | 698.28 | [5 empty] | 2019-04-18
| Чашечка декоративная высокая 3/4' хром |  | шт | 2 |  | 118.68 |  | 237.36 | 237.36 | [5 empty] | 2019-04-18
| Смеситель для умывальника 1-захватный низкий Palermo, Esko |  | шт | 1 |  | 3035.08 |  | 3035.08 | 3035.08 | [5 empty] | 2019-04-18
| Смеситель для ванны 1-захватный Palermo, Esko |  | шт | 1 |  | 4599.08 |  | 4599.08 | 4599.08 | [5 empty] | 2019-04-18
| Защелка мебельная магнитная большая с ответной планкой кор |  | шт | 4 |  | 35.88 |  | 143.52 | 143.52 | [5 empty] | 2019-04-18
| Плинтус настенный дюрополимерный 130А гладкий 15х8 мм ударопрочный |  | шт | 4 |  | 81.88 |  | 327.52 | 327.52 | [5 empty] | 2019-04-18
| Люк "Ревизор" Т-34 20х30 под плитку |  | шт | 1 |  | 1785.84 |  | 1785.84 | 1785.84 | [5 empty] | 2019-04-29
1.3 | Электрика |  | шт | 2 | 10000 |  | 20000 |  | 20000 | 10000 | 14000 | 2
| Вентилятор D100 OPTIMA |  | шт | 1 |  | 237.82 |  | 237.82 | 237.82 | [5 empty] | 2019-04-05
| Лампа накал. 95Вт Е27/А Orbis |  | шт | 3 |  | 10.34 |  | 31.02 | 31.02 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кабель FTP кат.5е 4х2х0,52 CCA |  | шт | 20 |  | 14.72 |  | 294.4 | 294.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кабель твердый плоский негорючий ВВГп-нг 3х1,5 ГОСТ 20м. |  | шт | 1 |  | 772.8 |  | 772.8 | 772.8 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кабель твердый плоский негорючий ВВГп-нг 3х2,5 ГОСТ 20м. |  | шт | 1 |  | 1222.68 |  | 1222.68 | 1222.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Изолента 19мм/20м зеленая Сэйфлайн |  | шт | 1 |  | 38.64 |  | 38.64 | 38.64 | [5 empty] | 2019-04-05
| Коробка монтажная откр. установки 85х85х40 IP44 ИЭК |  | шт | 2 |  | 36.71 |  | 73.42 | 73.42 | [5 empty] | 2019-04-05
| Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-8мм нейлон черный (100шт) TDM |  | шт | 1 |  | 90.16 |  | 90.16 | 90.16 | [5 empty] | 2019-04-05
| Коробка установочная для сплошных стен 68(65)X45 Schneider |  | шт | 20 |  | 9.4 |  | 188 | 188 | [5 empty] | 2019-04-05
| Патрон Е27 на подвесе |  | шт | 3 |  | 39.56 |  | 118.68 | 118.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Разветвитель на 2ТВ с F-разъемами, с пропуском питания |  | шт | 1 |  | 216.2 |  | 216.2 | 216.2 | [5 empty] | 2019-04-24
| F-разъем 6,8мм для кбеля RG6 TDM |  | шт | 3 |  | 8.28 |  | 24.84 | 24.84 | [5 empty] | 2019-04-24
| Кабель ТВ RG6U Netko 20м |  | шт | 1 |  | 274.96 |  | 274.96 | 274.96 | [5 empty] | 2019-04-24
| Лампа накал 75Вт Е27/А мат OSRAM |  | шт | 3 |  | 22.08 |  | 66.24 | 66.24 | [5 empty] | 2019-05-15
| Выключатель автоматический 1п 25А С ИЭК |  | шт | 2 |  | 72.68 |  | 145.36 | 145.36 | [5 empty] | 2019-05-15
1.4 | Санузлы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.5 | Окна и балконы | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.6 | Потолки | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.7 | Двери |  |  | 1 | 15000 |  | 15000 |  | 15000
| ДП Мюнхен (03) 2000*700 дуб темный 3D |  | шт | 2 |  | 2 |  | 4 | 4 | [5 empty] | 2019-04-16
| ДП Мюнхен (03) 2000*800 дуб темный 3D |  | шт | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 2019-04-16
| Коробка квадратная МДФ с уплотнителем(26*70) дуб темный 3D |  | шт | 7.5 |  | 7.5 |  | 56.25 | 56.25 | [5 empty] | 2019-04-16
| Наличник прямой (75*08) дуб темный 3D |  | шт | 18 |  | 18 |  | 324 | 324 | [5 empty] | 2019-04-16
| Доборная планка 100х8х2070 дуб темный 3D |  | шт | 5 |  | 5 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 2019-04-16
| Доборная планка 200х8х2070 дуб темный 3D |  | шт | 5 |  | 5 |  | 25 | 25 | [5 empty] | 2019-04-16
| Итого работа | [5 empty] | 135000 |  | 135000
| Итого материал | [6 empty] | 116630.15 | 116630.15
5. | Раздел 5. Второстепенные расходы
5.1 | Уборка |  | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Привлечение на вывоз мусора |  | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Оплата грузчиков подсобников |  | шт |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Транспортные расходы |  | шт
| Доставка |  | шт | 1 |  | 300 | 0 | 300 | 300 | [5 empty] | 2019-04-18
| Доставка МТР |  | шт | 1 |  | 300 | 0 | 300 | 300 | [5 empty] | 2019-04-25
5.5 | Мебель |  | шт | 1 | 0 |  | 0
| Тумба с раковиной 80см, Балтика, Flumen |  | шт | 1 |  | 8003.08 |  | 8003.08 | 8003.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Зеркальный шкафчик со светильником 80 см, Балтика, Flumen |  | шт | 1 |  | 4599.08 |  | 4599.08 | 4599.08 | [5 empty] | 2019-04-05
5.6 | Выплаты бонусов за привлечение клиента |  | шт | 1 | 4885.75 |  | 4885.75 |  | 4885.75
5.7 | Оплата за монтаж и сьемку видео |  | шт
5.8 | Различные расходы, покупка инструментов мастерам и все что не вошло в другие пункты |  | шт | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сетка шлифовальная 115х280 мм К60 (5 шт) |  | шт | 1 |  | 63.48 |  | 63.48 | 63.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Сетка шлифовальная 115х280 мм К150 ( 5шт) |  | шт | 1 |  | 63.48 |  | 63.48 | 63.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Лезвие д/ножа 18мм 10шт, Color Expert |  | шт | 3 |  | 28.2 |  | 84.6 | 84.6 | [5 empty] | 2019-04-05
| Мешок д/строительного мусора |  | шт | 20 |  | 10.12 |  | 202.4 | 202.4 | [5 empty] | 2019-04-05
| Веник Сорго |  | шт | 1 |  | 97.52 |  | 97.52 | 97.52 | [5 empty] | 2019-04-05
| Набор валик 18см полиакрил 18мм с ручкой и ванночкой 24,5х31см KORVUS |  | шт | 1 |  | 137.08 |  | 137.08 | 137.08 | [5 empty] | 2019-04-05
| Кисть плоская 50мм,толщина 6мм,смешанная щетина,пластмас. ручка, Color Expert |  | шт | 1 |  | 72.68 |  | 72.68 | 72.68 | [5 empty] | 2019-04-05
| Лента малярная эконом 48х40м |  | шт | 4 |  | 81.78 |  | 327.12 | 327.12 | [5 empty] | 2019-04-05
| Бур по бетону SDS-plus 6,0х110 |  | шт | 4 |  | 46.06 |  | 184.24 | 184.24 | [5 empty] | 2019-04-05
| Ведро строительное 12л |  | шт | 1 |  | 57.34 |  | 57.34 | 57.34 | [5 empty] | 2019-04-05
| Ведро строительное 20л |  | шт | 1 |  | 86.48 |  | 86.48 | 86.48 | [5 empty] | 2019-04-05
| Унитаз б/у |  | шт | 1 |  | 500 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 2019-04-16
| Пакет-майка Бауцентр Юг 43х64 |  | шт | 1 |  | 3.68 |  | 3.68 | 3.68 | [5 empty] | 2019-04-29
| Пакет-майка Бауцентр |  | шт | 1 |  | 1.84 |  | 1.84 | 1.84 | [5 empty] | 2019-05-15
| Итого работа | [5 empty] | 4885.75 |  | 4885.75
| Итого материал | [6 empty] | 15084.1 | 15084.1
10 | Раздел 10. Зарплата
10.1 | запуск | Логинов И.А. | шт | 40 | 60 |  | 2400 |  | 2400 | [5 empty] | 2019-04-04
10.2 | зарплата | Дернов Р.С. | шт | 40 | 200 |  | 8000 |  | 8000 | [5 empty] | 2019-04-04
10.3 | Грузчики на мастера |  | шт | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 2019-04-08
10.4 | аванс | Зима С.Н. | шт | 1 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 | [5 empty] | 2019-04-19
10.5 | аванс | Зима С.Н. | шт | 1 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 | [5 empty] | 2019-05-08
| Итого работа | [5 empty] | 38400 |  | 38400
| Итого материал | [6 empty] | 0 | 0
Note on J13: 1440000
Note on I14: 400000
Note on J14: 1440000
Note on I15: 400000
Note on J15: 1440000
Note on I16: 400000
Note on J16: 1440000
Note on I17: 400000
Note on J17: 1440000
Note on I18: 400000
Note on J18: 1440000
Note on I19: 400000
Note on J19: 1440000
Note on I20: 400000
Note on J20: 1440000
Note on I21: 400000
Note on J21: 1440000
Note on I22: 400000
Note on J22: 1440000
Note on I23: 400000
Note on J23: 1440000
Note on I24: 400000
Note on J24: 1440000
Note on I25: 400000
Note on J25: 1440000
Note on I26: 400000
Note on J26: 1440000
Note on I27: 400000
Note on J27: 1440000
Note on I28: 400000
Note on J28: 1440000
Note on I29: 400000
Note on J29: 1440000
Note on I30: 400000
Note on J30: 1440000
Note on I31: 400000
Note on J31: 1440000
Note on I32: 400000
Note on J32: 1440000
Note on I33: 400000
Note on J33: 1440000
Note on I34: 400000
Note on J34: 1440000
Note on I35: 400000
Note on J35: 1440000
Note on I36: 400000
Note on J36: 1440000
Note on I37: 400000
Note on J37: 1440000
Note on I38: 400000
Note on J38: 1440000
Note on I39: 400000
Note on J39: 1440000
Note on I40: 400000
Note on J40: 1440000
Note on I41: 400000
Note on J41: 1440000
Note on I42: 400000
Note on J42: 1440000
Note on I43: 400000
Note on J43: 1440000
Note on I44: 400000
Note on J44: 1440000
Note on I45: 400000
Note on J45: 1440000
Note on I46: 400000
Note on J46: 1440000
Note on I47: 400000
Note on J47: 1440000
Note on I48: 400000
Note on J48: 1440000
Note on I49: 400000
Note on J49: 1440000
Note on I50: 400000
Note on J50: 1440000
Note on I51: 400000
Note on J51: 1440000
Note on I52: 400000
Note on J52: 1440000
Note on I53: 400000
Note on J53: 1440000
Note on I54: 400000
Note on J54: 1440000
Note on I55: 400000
Note on J55: 1440000
Note on I56: 400000
Note on J56: 1440000
Note on I57: 400000
Note on J57: 1440000
Note on I58: 400000
Note on J58: 1440000
Note on I59: 400000
Note on J59: 1440000
Note on I60: 400000
Note on J60: 1440000
Note on I61: 400000
Note on J61: 1440000
Note on I62: 400000
Note on J62: 1440000
Note on I63: 400000
Note on J63: 1440000
Note on I64: 400000
Note on J64: 1440000
Note on I65: 400000
Note on J65: 1440000
Note on I66: 400000
Note on J66: 1440000
Note on I67: 400000
Note on J67: 1440000
Note on I68: 400000
Note on J68: 1440000
Note on I69: 400000
Note on J69: 1440000
Note on I70: 400000
Note on J70: 1440000
Note on I71: 400000
Note on J71: 1440000
Note on I72: 400000
Note on J72: 1440000
Note on I73: 400000
Note on J73: 1440000
Note on I74: 400000
Note on J74: 1440000
Note on I75: 400000
Note on J75: 1440000
Note on I76: 400000
Note on J76: 1440000
Note on I77: 400000
Note on J77: 1440000
Note on I78: 400000
Note on J78: 1440000
Note on I79: 400000
Note on J79: 1440000
Note on I80: 400000
Note on J80: 1440000
Note on I81: 400000
Note on J81: 1440000
Note on J82: 1440000
Note on I83: 400000
Note on J83: 1440000
Note on I84: 400000
Note on J84: 1440000
Note on I85: 400000
Note on J85: 1440000
Note on I86: 400000
Note on J86: 1440000
Note on I87: 400000
Note on J87: 1440000
Note on I88: 400000
Note on J88: 1440000
Note on I89: 400000
Note on J89: 1440000
Note on I90: 400000
Note on J90: 1440000
Note on I91: 400000
Note on J91: 1440000
Note on I92: 400000
Note on J92: 1440000
Note on I93: 400000
Note on J93: 1440000
Note on I94: 400000
Note on J94: 1440000
Note on I95: 400000
Note on J95: 1440000
Note on I96: 400000
Note on J96: 1440000
Note on I97: 400000
Note on J97: 1440000
Note on I98: 400000
Note on J98: 1440000
Note on I99: 400000
Note on J99: 1440000
Note on J100: 1440000
Note on I101: 400000
Note on J101: 1440000
Note on I102: 400000
Note on J102: 1440000
Note on I103: 400000
Note on J103: 1440000
Note on I104: 400000
Note on J104: 1440000
Note on I105: 400000
Note on J105: 1440000
Note on I106: 400000
Note on J106: 1440000
Note on I107: 400000
Note on J107: 1440000
Note on I108: 400000
Note on J108: 1440000
Note on I109: 400000
Note on J109: 1440000
Note on I110: 400000
Note on J110: 1440000
Note on I111: 400000
Note on J111: 1440000
Note on I112: 400000
Note on J112: 1440000
Note on I113: 400000
Note on J113: 1440000
Note on I114: 400000
Note on J114: 1440000
Note on I115: 400000
Note on J115: 1440000
Note on J119: 1440000
Note on I120: 400000
Note on J120: 1440000
Note on I121: 400000
Note on J121: 1440000
Note on I122: 400000
Note on J122: 1440000
Note on I123: 400000
Note on J123: 1440000
Note on I124: 400000
Note on J124: 1440000
Note on I125: 400000
Note on J125: 1440000
Note on I135: 400000
Note on J135: 1440000
Note on I136: 400000
Note on J136: 1440000
Note on I138: 400000
Note on J138: 1440000
Note on I139: 400000
Note on J139: 1440000
Note on J140: 1440000
Note on I143: 400000
Note on J143: 1440000
Note on I144: 400000
Note on J144: 1440000
Note on I145: 400000
Note on J145: 1440000
Note on I146: 400000
Note on J146: 1440000
Note on I147: 400000
Note on J147: 1440000
Note on I148: 400000
Note on J148: 1440000
Note on I149: 400000
Note on J149: 1440000
Note on I150: 400000
Note on J150: 1440000
Note on I151: 400000
Note on J151: 1440000
Note on I152: 400000
Note on J152: 1440000
Note on I153: 400000
Note on J153: 1440000
Note on I154: 400000
Note on J154: 1440000
Note on I155: 400000
Note on J155: 1440000
Note on I156: 400000
Note on J156: 1440000
Note on J161: 1440000
Note on J162: 1440000
Note on J163: 1440000
Note on J164: 1440000
Note on J165: 1440000