## Отчёт
| Наименование | Сумма | Дополнительная информация
Основные расходы | Черновые материалы | 35054.82 | Все материалы которые в ремонте не видны
| Чистовые материалы | 77344.86 | Плитка Обои Ламинат
| Электрика | 3795.22 | Материалы косающиеся электрики, провода,розетки,выключатели, люстры,светильники
| Сплит системы | 0 | Расходы на покупку сплит системы,закладку трассы,оплату за монтаж и установку включая авансы и зарплату субподрядной организации
| Потолки | 0 | Расходы на потолки, включая подготовку и монтаж вспомогательных элементов включая авансы и зарплату субподрядной организации
| Двери | 14055 | Сводная таблица расходов на входные и межкомнатные двери, а также на обрамление проёмов а зарплата за установку дверей
Отчёт | Платежи | 124000 | Общая сумма денег которую внес клиент в кассу
| Основные расходы | 130249.9 | Расходы связанные с закумкой материалов
| Зарплата Мастера | 38400 | Расходы на зарплату штатных мастеров
| Второстепенные расходы | 15084.1 | Затраты, которые при недостатке средств можно отложить
| Баланс | -59734 | Остаток средств заказчика на счету управляющего
Работы | Общая стоимость работ | 310000 | Общая стоимость договора
| Оплачено по договору | 124000 | Оплата по графику согласно договору
| Осталось оплатить за работы | 186000 | Подробная информация и график платежей находится на листе «Платежи»
Второстепенные расходы | Уборщица | 0 | Зарплата уборщицы
| Вывоз мусора | 0 | Привлечение на вывоз мусора
| Грузчики | 0 | Оплата грузчиков подсобников
| Транспортные расходы | 600 | Доставка и оплата прорабу бензина
| Мебель | 12602.16 | Вся мебель
| Откаты за привлечение | 0 | Выплаты бонусов за привлечение клиента
| Видео монтаж | 0 | Оплата за монтаж и сьемку видео
| Другие покупки | 1881.94 | Различные расходы, покупка инструментов мастерам и все что не вошло в другие пункты
| Доп счет | 0 | Разница между запланированной и фактической стоимостью покупок

## Черновые
В отчёт
Дата | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 35054.82
2019-04-05 | Труба PP-R D20 х 2,0 м, стекловолокно, белая | 6 | 36.66 | 219.96
2019-04-05 | Клей для блока К-8 GRANIT (25кг) | 4 | 155.48 | 621.92
2019-04-05 | Ровнитель д/пола Т-80 (10-80мм) GRANIT (25кг) | 4 | 122.2 | 488.8
2019-04-05 | Саморез п/шайбой со св. 4,2х13мм 200шт FIXBERG | 1 | 95.68 | 95.68
2019-04-05 | Канал прямоугольный 110х55 мм х 1,5 м 511ВП1,5 ERA | 1 | 172.04 | 172.04
2019-04-05 | Заглушка 1/2" вн латунь никель СТМ | 4 | 34.04 | 136.16
2019-04-05 | Муфта PP-R D20, белая | 10 | 2.76 | 27.6
2019-04-05 | Муфта PP-R D20x1/2'РВ, белая | 4 | 35.88 | 143.52
2019-04-05 | Муфта PP-R D20x1/2'РН, белая | 6 | 37.6 | 225.6
2019-04-05 | Тройник PP-R D20, белый | 6 | 7.36 | 44.16
2019-04-05 | Колено 45 PP-R D20, Белое | 10 | 5.52 | 55.2
2019-04-05 | Колено 90 PP-R D20, Белое | 20 | 4.7 | 94
2019-04-05 | Заглушка PP-R 1/2 РН пласт. | 4 | 8.28 | 33.12
2019-04-05 | Планка монтажная PP-R D20x1/2' РВ, белая | 1 | 196.46 | 196.46
2019-04-05 | Крепление для ППР труб 20 (10 шт.), МП | 1 | 29.44 | 29.44
2019-04-05 | Обвод PP-R с муфтами d20 | 4 | 27.6 | 110.4
2019-04-05 | Сантехнить д/герметизации резьбовых соединений, 20м | 1 | 124.2 | 124.2
2019-04-05 | Сифон д/мойки 1 1/2"*40, с гофротрубой 40х40/50, Анипласт | 1 | 192.28 | 192.28
2019-04-05 | Сифон для ванны 1 1/2"х40 плоский, с переливом, с гофротрубой 40х50 | 1 | 348.68 | 348.68
2019-04-05 | Труба канализационная 50 х 500 х 1,8мм РТП | 3 | 45.08 | 135.24
2019-04-05 | Колено канализационное d50мм угол 45° РТП | 2 | 23 | 46
2019-04-05 | Колено канализационное d50мм угол 90° РТП | 2 | 17.86 | 35.72
2019-04-05 | Тройник канализационный d50/50мм угол 90° РТП | 3 | 41.4 | 124.2
2019-04-05 | Герметик силиконовый санитарный белый GROVER S100 300 мл | 1 | 192.28 | 192.28
2019-04-05 | Монтажный клей для декора белый GROVER GA90 300 мл | 6 | 173.88 | 1043.28
2019-04-05 | Клей для плитки CM 9 Ceresit (25кг) | 20 | 236.88 | 4737.6
2019-04-05 | Клинья для плитки К5 6х28х5 (100 шт) | 1 | 35.88 | 35.88
2019-04-05 | Крестики д.плитки 2мм упак. 100 шт | 2 | 14.72 | 29.44
2019-04-05 | Крестики д.плитки 1,5мм упак. 100 шт | 2 | 17.48 | 34.96
2019-04-05 | Дюбель-гвоздь D6х40мм фланец 500шт | 1 | 299.86 | 299.86
2019-04-05 | Саморез д/г/пл.по мет.3,5х25мм 250шт | 1 | 109.48 | 109.48
2019-04-05 | Держатель 110х55 мм 511ДКП ERA | 3 | 36.8 | 110.4
2019-04-05 | Колено 110х55/100 мм ERA 511СК10КП | 1 | 72.68 | 72.68
2019-04-05 | Колено горизонтальное 90, 110х55 мм 511КГП ERA | 2 | 85.56 | 171.12
2019-04-05 | Профиль маячковый 6мм 3м | 22 | 17.86 | 392.92
2019-04-05 | Уголок ПВХ 3000мм | 15 | 23.92 | 358.8
2019-04-05 | Подвес прямой 120мм KNAUF | 40 | 10.12 | 404.8
2019-04-05 | Профиль ПП 56х27 3000х0,55мм | 2 | 132.54 | 265.08
2019-04-05 | Профиль ПН 27х23 3000ммх0,55мм | 8 | 118.44 | 947.52
2019-04-05 | Грунт д/внутр. работ глубокого проникновения Волма Интерьер 10л | 4 | 357.88 | 1431.52
2019-04-05 | Шпаклевка гипсовая HP-Finish KNAUF (25кг) | 4 | 289.52 | 1158.08
2019-04-05 | Штукатурка гипсовая HP-Старт KNAUF (25кг) | 30 | 205.86 | 6175.8
2019-04-05 | Арматура 8мм длина 2,93-3м. | 2 | 70.84 | 141.68
2019-04-05 | Блок газобетонный 75х250х625мм ГлавСтройБлок | 140 | 53.58 | 7501.2
2019-04-05 | Гипсокартон влагостойкий 1200х2500 12.5мм KNAUF | 3 | 370.36 | 1111.08
2019-04-18 | Труба PP-R D25 х 2,0 м, стекловолокно, белая | 1 | 50.6 | 50.6
2019-04-18 | Ровнитель д/пола Т-80 (10-80мм) GRANIT (25кг) | 2 | 122.2 | 244.4
2019-04-18 | Угол PP-R D25х1/2' НР | 2 | 78.2 | 156.4
2019-04-18 | Муфта PP-R D25х3/4' РВ, белая | 2 | 87.4 | 174.8
2019-04-18 | Колено 90 PP-R D25, Белое | 2 | 5.52 | 11.04
2019-04-18 | Труба канализационная 50 х 1000 х 1,8мм РТП | 1 | 74.26 | 74.26
2019-04-18 | Колено канализационное d50мм угол 45° РТП | 1 | 23 | 23
2019-04-18 | Крестики д.плитки 1,5мм упак. 100 шт | 2 | 17.48 | 34.96
2019-04-18 | Крестики д.плитки 2,5мм упак. 100 шт | 3 | 15.64 | 46.92
2019-04-18 | Саморез д/г/пл.по мет.3,5х25мм 250шт | 1 | 109.48 | 109.48
2019-04-18 | Саморез д/г/пл. по мет. со св. 3,5х25мм 200шт | 1 | 109.48 | 109.48
2019-04-18 | Саморез д/г/пл. по мет. со св. 3,5х35мм 150шт | 1 | 115 | 115
2019-04-18 | Профиль ПП 56х27 3000х0,55мм | 1 | 132.54 | 132.54
2019-04-18 | Профиль ПН 27х23 3000ммх0,55мм | 4 | 118.44 | 473.76
2019-04-18 | Шпаклевка гипсовая Сатенгипс KNAUF (25кг) | 1 | 337.46 | 337.46
2019-04-18 | Шпаклевка гипсовая Ротбанд-Финиш KNAUF (25кг) | 1 | 422.06 | 422.06
2019-04-18 | Штукатурка гипсовая HP-Старт KNAUF (25кг) | 1 | 234.06 | 234.06
2019-04-18 | Гипсокартон влагостойкий 1200х2500 12.5мм KNAUF | 2 | 370.36 | 740.72
2019-04-29 | Подводка гибкая д/воды L-60 1/2, РВ-РВ СТМ | 1 | 109.48 | 109.48
2019-04-29 | Муфта РР-R D25х3/4 РВ, белая | 2 | 87.4 | 174.8
2019-04-29 | Угол PP-R D25х3/4' НР | 2 | 91.08 | 182.16
2019-04-29 | Колено 90 PP-R D25 белое | 2 | 5.52 | 11.04
2019-05-15 | Пена монтажная профессиональная всесезонная Magnet 65л 860мл | 2 | 330.28 | 660.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Чистовые
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 77344.86 | Логистика: | 0 | Итог: | 77344.86
2019-04-05 | Полотенцесушитель водяной М 500х600 32мм, нерж.сталь Арго | 1 | 1471.08 | 1471.08
2019-04-05 | Декоплинтус NMC А2 50*50 2м | 26 | 32.2 | 837.2
2019-04-05 | К-кт инсталляции с подвесным унитазом, с сиденьем, с кнопкой,Dama Senso, Roca | 1 | 16550.73 | 16550.73
2019-04-05 | Шина потолочная 2-рядная 300см КСМ | 2 | 201.48 | 402.96
2019-04-05 | Бленда д/шины белая | 6 | 55.1083 | 330.65
2019-04-05 | Плитка напольная Обра венге 19х57 (1,52/14) | 45.6 | 689.08 | 31422.05
2019-04-05 | Плитка напольная Обра грис 19х57 (1,52/14) | 13.68 | 689.0797 | 9426.61
2019-04-05 | Краска моющаяся латексная Marshall Export-7 база BW 2,5л | 1 | 762.68 | 762.68
2019-04-18 | Соединение прямое 1"х3/4" РВ-РН для полотенцесушителя, хром САНТИМ | 2 | 311.88 | 623.76
2019-04-18 | Ванна акриловая 160х70,Acryelia, 1Марка | 1 | 4690.46 | 4690.46
2019-04-18 | Ножки для ванны Acryelia | 1 | 698.28 | 698.28
2019-04-18 | Чашечка декоративная высокая 3/4' хром | 2 | 118.68 | 237.36
2019-04-18 | Смеситель для умывальника 1-захватный низкий Palermo, Esko | 1 | 3035.08 | 3035.08
2019-04-18 | Смеситель для ванны 1-захватный Palermo, Esko | 1 | 4599.08 | 4599.08
2019-04-18 | Защелка мебельная магнитная большая с ответной планкой кор | 4 | 35.88 | 143.52
2019-04-18 | Плинтус настенный дюрополимерный 130А гладкий 15х8 мм ударопрочный | 4 | 81.88 | 327.52
2019-04-29 | Люк "Ревизор" Т-34 20х30 под плитку | 1 | 1785.84 | 1785.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Электрика
В отчёт
Дата | Электрика | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 3795.22 | Логистика: | 0 | Итог: | 3795.22
2019-04-05 | Вентилятор D100 OPTIMA | 1 | 237.82 | 237.82
2019-04-05 | Лампа накал. 95Вт Е27/А Orbis | 3 | 10.34 | 31.02
2019-04-05 | Кабель FTP кат.5е 4х2х0,52 CCA | 20 | 14.72 | 294.4
2019-04-05 | Кабель твердый плоский негорючий ВВГп-нг 3х1,5 ГОСТ 20м. | 1 | 772.8 | 772.8
2019-04-05 | Кабель твердый плоский негорючий ВВГп-нг 3х2,5 ГОСТ 20м. | 1 | 1222.68 | 1222.68
2019-04-05 | Изолента 19мм/20м зеленая Сэйфлайн | 1 | 38.64 | 38.64
2019-04-05 | Коробка монтажная откр. установки 85х85х40 IP44 ИЭК | 2 | 36.71 | 73.42
2019-04-05 | Дюбель-хомут для плоского кабеля 5-8мм нейлон черный (100шт) TDM | 1 | 90.16 | 90.16
2019-04-05 | Коробка установочная для сплошных стен 68(65)X45 Schneider | 20 | 9.4 | 188
2019-04-05 | Патрон Е27 на подвесе | 3 | 39.56 | 118.68
2019-04-24 | Разветвитель на 2ТВ с F-разъемами, с пропуском питания | 1 | 216.2 | 216.2
2019-04-24 | F-разъем 6,8мм для кбеля RG6 TDM | 3 | 8.28 | 24.84
2019-04-24 | Кабель ТВ RG6U Netko 20м | 1 | 274.96 | 274.96
2019-05-15 | Лампа накал 75Вт Е27/А мат OSRAM | 3 | 22.08 | 66.24
2019-05-15 | Выключатель автоматический 1п 25А С ИЭК | 2 | 72.68 | 145.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Электрощиток
Корпус для ТВ-краба
Вводной кабель
Кабель 3*1.5 (свет)
Кабель 3*2,5 (розетки)
Кабель 3*4 (духовка)
Кабель 3*6 (варочная и водонагреватель)
ТВ-кабель
Гофра
Подрозетник
Распаечные коробки
Клеммники (Ваго) 2
Клеммники (Ваго) 4
Клеммники (Ваго) 6
Силовая розетка
Временные розетки
Временные выключатели
Временные патроны
Временные лампы
Бирки маркировочные
Фломастеры
Алебастр 5 кг
Ротбанд 5 кг
Пажденоидная емкость
Подрозетник ГСК
Короба
Дюбель-гвозди
Изолента
Дюбеля 6
Саморезы
Перфолента
Саморезики для розеток
Дюбель-хомут
Термолента
Наконечники под обжим
Штрапсики (Хилти)
Скобы (Хилти)
Гвозди 18 + газ
Гвозди 20 + газ
Гвозди 27 + газ
Лента текстильная
Биты для шуруповёрта
Круги алмазные
Коронки
Скарпель
Буры
Мешки для мусора
Скотч малярный
Скотч прозрачный
Клеёнка
Перчатки
Муфта соединительная
Витая пара
Чистовая электрика

## Санузлы
В отчёт
Дата | Санузлы | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 0 | Логистика: | 0 | Итог: | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Окна и балконы
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 0 | Логистика: | 0 | Итог: | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Брус 10*10
Брус 50*70
Пропитка
Крепёж
Пена
Состав для наружных швов
Нащельники
Нащельники самоклеящиеся
Подоконники
Заглушки и стык
Панели, крепёж, направляющие и т.д
Брус
ДСП
Рейка
Анкеры
Саморезы
Шпендики
Дюбеля
Скобы
Провод мед. вязальный
Вата
Изолон 8-10
Изолон 12
Ф. пенофол
панели
панели
откосы
J-пр
С-пр
E-пр
П-пр
Подоконник
Заглушки п.
Столешница
Пена
Силикон
Акрил
Пропитка
Эл. кабель
ТВ-кабель
Электрика
Сушка
Вент. Решетки
Линолеум
Плинтус
Фурнитура пл.
Накладка
клеенка
мешки
Сайдинг
J-пр
Угол нар
Старт
Уголок декор.
Буры
Биты
Сверла
Пилки
Круги болг.

## Потолки
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 0 | Логистика: | 0 | Итог: | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Двери
В отчёт
Дата | Двери | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 14055 | Логистика: | 0 | Итог: | 14055
2019-04-16 | ДП Мюнхен (03) 2000*700 дуб темный 3D | 2 | 2 | 4940
2019-04-16 | ДП Мюнхен (03) 2000*800 дуб темный 3D | 1 | 1 | 2470
2019-04-16 | Коробка квадратная МДФ с уплотнителем(26*70) дуб темный 3D | 7.5 | 7.5 | 1875
2019-04-16 | Наличник прямой (75*08) дуб темный 3D | 18 | 18 | 2070
2019-04-16 | Доборная планка 100х8х2070 дуб темный 3D | 5 | 5 | 950
2019-04-16 | Доборная планка 200х8х2070 дуб темный 3D | 5 | 5 | 1750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Зарплата
В отчёт
Дата | Ф.И.О сотрудника | Наименование | Кол-во | Цена | Стоимость | 38400
2019-04-04 | Логинов И.А. | запуск | 40 | 60 | 2400
2019-04-04 | Дернов Р.С. | зарплата | 40 | 200 | 8000
2019-04-08 |  | Грузчики на мастера | 1 | 3000 | 3000
2019-04-19 | Зима С.Н. | аванс | 1 | 15000 | 15000
2019-05-08 | Зима С.Н. | аванс | 1 | 10000 | 10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Платежи
В отчёт
Платежи и поступления средств
Дата | Всего оплачено | Оплачено согласно графику | Дополнительная информация | Разница
2019-03-27 | 124000 | 124000 | Поступление наличных
Итог: | 124000 | 124000 |  | 0
График платежей
Площадь кв | Пакет | График платяжей | Дополнительная информация | Дата платежа
40 | Стандарт с материалами | 124000 |  | 2019-03-27
|  | 124000 |  | 2019-04-23
|  | 62000 |  | 2019-05-21
Итог: | 7750 | 310000
Перечень работ, оплачиваемых отдельно

## Уборка
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Вывоз мусора
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Грузчики
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Транспорт
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 600
2019-04-18 | Доставка | 1 | 300 | 300
2019-04-25 | Доставка МТР | 1 | 300 | 300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Мебель
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 12602.16 | Логистика: | 0 | Итог: | 12602.16
2019-04-05 | Тумба с раковиной 80см, Балтика, Flumen | 1 | 8003.08 | 8003.08
2019-04-05 | Зеркальный шкафчик со светильником 80 см, Балтика, Flumen | 1 | 4599.08 | 4599.08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Откаты за привлечение
В отчёт
Дата | ФИО получателя | Ко-во | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Аксессуары
В отчёт
Дата | ФИО | Ко-во | Цена | Стоимость | Дополнительная информация | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Другие покупки
В отчёт
Дата | Другие покупки | Количество | Цена | Стоимость | Доставка | Дополнительная информация | Материалы: | 1881.94 | Логистика: | 0 | Итог: | 1881.94
2019-04-05 | Сетка шлифовальная 115х280 мм К60 (5 шт) | 1 | 63.48 | 63.48
2019-04-05 | Сетка шлифовальная 115х280 мм К150 ( 5шт) | 1 | 63.48 | 63.48
2019-04-05 | Лезвие д/ножа 18мм 10шт, Color Expert | 3 | 28.2 | 84.6
2019-04-05 | Мешок д/строительного мусора | 20 | 10.12 | 202.4
2019-04-05 | Веник Сорго | 1 | 97.52 | 97.52
2019-04-05 | Набор валик 18см полиакрил 18мм с ручкой и ванночкой 24,5х31см KORVUS | 1 | 137.08 | 137.08
2019-04-05 | Кисть плоская 50мм,толщина 6мм,смешанная щетина,пластмас. ручка, Color Expert | 1 | 72.68 | 72.68
2019-04-05 | Лента малярная эконом 48х40м | 4 | 81.78 | 327.12
2019-04-05 | Бур по бетону SDS-plus 6,0х110 | 4 | 46.06 | 184.24
2019-04-05 | Ведро строительное 12л | 1 | 57.34 | 57.34
2019-04-05 | Ведро строительное 20л | 1 | 86.48 | 86.48
2019-04-16 | Унитаз б/у | 1 | 500 | 500
2019-04-29 | Пакет-майка Бауцентр Юг 43х64 | 1 | 3.68 | 3.68
2019-05-15 | Пакет-майка Бауцентр | 1 | 1.84 | 1.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Доп Счет
В отчёт
Дата | Наименование | Количество | Запланированная цена | Запланированная стоимость | Фактическая цена | Фактическая стоимость | Перерасход | Дополнительная информация | Итог листа | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0